M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

# **Mestské zastupiteľstvo v Šali**

Materiál číslo B 2/3/2023

**Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia   
a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

## prerokovalo

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa   
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022)   
za rok 2022,

## berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa   
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022)   
za rok 2022.

**Spracovala: Predkladá:**

Ing. Eliška Vargová v. r. Ing. Eliška Vargová v. r.

referentka RRSaŠF referentka RRSaŠF

Ing. Petra Kárasová v. r.

Predložené mestskému zastupiteľstvu 4. mája 2023

**Dôvodová správa**

V zmysle §12 ods. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení

zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa 15. decembra 2015 a následne uznesením č. 2/2021-V z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 13.5.2021 bolo schválené Doplnenie a aktualizácia č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022 a platnosť strategického dokumentu v znení uvedeného doplnenia a aktualizácie bola predĺžená do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030, najneskôr však do 31.1.2022. Následne uznesením č. 9/2022 – VIII z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 15.12.2022 schválilo predĺženie platnosti strategického dokumentu do termínu schválenia nového PHRSR (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – terminológia zavedená novou metodikou v roku 2022) mesta Šaľa na obdobie do roku 2030.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Šali správu o plnení PHSR za rok 2022. Vzhľadom k tomu, že úlohy súvisiace s monitorovaním a hodnotením PHSR zastrešuje Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa boli odborné komisie pri MsZ v Šali emailom zo dňa 14.3.2023 boli tajomníci/zapisovatelia komisií pri MsZ oslovení, aby  sa venovali na najbližšom zasadnutí svojich komisií PHSR jeho aktivitám, pretože komisie pri MsZ sa majú minimálne raz ročne venovať PHSR na formou návrhov na nové aktivity do prípadnej aktualizácie, alebo do nového dokumentu a pod..

Systém monitorovania PHSR má nastavený štandardný zoznam ukazovateľov na každoročné vyhodnotenie jeho plnenia. Pripravená správa obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených všeobecných ukazovateľov a špecifických merateľných ukazovateľov za rok 2022 (tabuľka   
č. 1). Pri všeobecných ukazovateľoch uvádzame okrem hodnôt za rok 2022 aj údaje za predchádzajúce roky 2015 až 2021. Zároveň boli realizované 4 dotazníkové prieskumy. Schéma správy je spracovaná v rovnakom duchu ako správy o plnení PHSR za predošlé roky, aby bola zachovaná kontinuita pre porovnanie vývoja plnenia ukazovateľov.

Aj v tomto roku sme dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, životného prostredia, kultúrneho života  
 a mesta ako miesta pre bývanie s hodnotením roka 2022 sme realizovali začiatkom roka 2023 (január až marec) prevažne formou online zverejnených dotazníkov na webovej stránke, FB skupine, zaslaním do škôl ako aj všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poslanom, ale aj občianskym združeniam. Vytlačené dotazníky boli umiestnené aj v klientskom centre MsÚ. Poďakovanie patrí klubom dôchodcov, školám, ale aj všetkým zapojeným občanom. Formuláre dotazníkov boli zachované pre možnosť porovnávania údajov. Výsledky 4 realizovaných prieskumov sú prílohou tohto materiálu. Správa o plnení PHSR sa tak ako každoročne následne aj v tomto roku vyhotoví okrem formy zadefinovanej priamo v PHSR aj vo forme tabuľky navrhnutej Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa vlastnou metodikou pre potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde sa prenáša finančná hodnota plnenia jednotlivých aktivít v danom roku.

Napriek tomu, že nové programovacie obdobie trvá od roku 2021, prvé výzvy sa objavia až v roku 2023 podľa harmonogramu výziev OP Slovensko. Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 bola schválená uznesením vlády SR č. 253/2022 až 6. 4. 2022 a po predložení Európskej komisii schválená 19.7.2022. Na úrovni regiónu bola príprava dokumentov taktiež v omeškaní a IÚS NSK bola schválená Uznesením Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja   
č. 7/2022 zo dňa 09. decembra 2022. Následne bola po zapracovaní nových pripomienok upravená a IÚS NSK verzia 1.1 bola schválená Uznesením Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 13. marca 2023.

Okrem toho Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 17.10.2022 schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030  (PHRSR) akokomplexnú rozvojovú stratégiu územia integrujúcu všetky aspekty rozvoja v území a rozvojové aktivity.

Existencia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.

Mesto Šaľa malo záujem spracovať nový PHRSR na obdobie do roku 2030 podľa poslednej metodiky vlastnými kapacitami ešte v uplynulom roku, kedy predložilo na schválenie do MsZ spolu so správou o plnení PHSR za rok 2021 aj vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017. Vstupná správa obsahovala predpokladaný harmonogram spracovania nového dokumentu, ktorý sa však z kapacitných dôvodov nepodarilo naplniť, preto v zmysle dôvodovej správy predloženej k návrhu na predĺženie platnosti aktuálneho dokumentu do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030 predkladáme aktuálny harmonogram na zostávajúce fázy prípravy dokumentu:

Aktuálny harmonogram na prípravu nového PHRSR mesta Šaľa na roky 2023-2030

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáza/ Krok** | **Obsah** | **Začiatok fázy** | **Koniec fázy** |
| 3. | Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania PHRSR | 04/2023 | 05/2023 |
| 4. | Vízia, strategické smerovanie, priority a strategické ciele PHRSR | 05/2023 | 06/2023 |
| 5. | Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov | 06/2023 | 07/2023 |
| 6. | Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania PHRSR | 07/2023 | 09/2023 |
| 7. | Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR | 09/2023 | 10/2023 |

Prílohy

02 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami za rok 2022

03 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2022

04 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom

pre bývanie a život za rok 2022

05 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s kultúrnym životom a kultúrnymi

podujatiami za rok 2022

**Tabuľka č. 1**

**Monitorovanie - všeobecné** ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu   
a environmentálnu politiku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | M. j. | Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015 | Hodnota za rok 2016 resp. k 31.12.2016 | Hodnota za rok 2017 resp. k 31.12.2017 | Hodnota za rok 2018 resp. k 31.12.2018 | Hodnota za rok 2019 resp. k 31.12.2019 | Hodnota za rok 2020 resp. k 31.12.2020 | Hodnota za rok 2021 resp. k 31.12.2021 | Poznámka/ komentár  za rok 2021 | Hodnota za rok 2022 resp. k 31.12.2022 | Poznámka/ komentár  za rok 2022 |
| Hospodárska politika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet obyvateľov mesta | MsÚ, ŠÚ SR | Počet obyv. s trval. pobytom | 22579 | 22323 | 22070 | 21732 | 21 529 | 21 304 | 20 921 | Evidencia obyvateľov MsÚ | 20 641 | Evidencia obyvateľov MsÚ |
| Miera nezamestnanosti | ÚPSVaR SR, ŠÚ SR | Počet UoZ,  miera evid. nezamestnanosti | 938  7.99 % | 697  5,36% | 479  3,32% | 384  2,10% | 346  2,11% | 576  4,87% | 472  4,2% | Počet UoZ v meste Šaľa  Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa  Zdroj: Statistics. sk Datacube | 375  3,16% | Počet UoZ v meste Šaľa  Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa  Zdroj: Statistics. sk Datacube |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta | MsÚ, ost. úrady a organizácie | EUR | 2 011 407,- | 308 407,- | 629 476,- | 5 584 661,- | 6 195 881,45 | 330 028,98 | 460 077,81 | PD, kybernetická bezpečnosť, MsÚ - výpočtová technika, Výkup pozemkov - predstaničný priestor, MsP – vysielač, splátka modernizácia VO, stanovištia kontajnerov, Rekonštrukcia MK, mobilné dopravné ihrisko, Cintorín – kolumbárium, Cintorín - zdroj pre chladiaci príves | 603325,32 | PD, server, splátka modernizácia VO, stanovištia kontajnerov vrátane kamier, splátka rekonštrukcia MK, svetelná signalizácia, Akčný plán, cintorín - kolumbárium |
| Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 45,57 % | 37,00% | 39,36% | 39,83% | .35,12% | 37,50 | Podiel respondentov, ktorí vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste  Priemerná známka za rok 2021: 2,85  (1=výborná až po 5= nedostatočná) | 35,33% | Podiel respondentov, ktorí vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste  Priemerná známka za rok 2022: 2,74  (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 64,90% | 68,65% | 57,60% | 67,07% | 46,52 | 52,26 | Spokojnosť s mestom Šaľa ako s miestom pre život, bývanie, prácu, zábavu, výchovu detí či prežitie staroby uviedlo celkovo 52,26% čo je o vyše 5,74 % viac ako v predošlom roku.  Priemerná známka za rok 2021: 2,80 (1=výborná až po 5= nedostatočná | 56,62% | Spokojnosť s mestom Šaľa ako s miestom pre život, bývanie, prácu, zábavu, výchovu detí či prežitie staroby uviedlo celkovo 56,62 6% čo je o vyše 4,36 % viac ako v predošlom roku.  Priemerná známka za rok 2022: 2,94 (1=výborná až po 5= nedostatočná |
| Počet postavených nájomných bytov | MsÚ | Počet bytov | 0 | 0 | 0 | 34 | 116 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Plocha na pochovávanie | MsÚ | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roku 2021 tento zámer nového cintorína nepokročil. | 0 |  |
| Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsP | Počet kamier | 33 | 38 | 47 | 44 | 47 | 62 | 68 | V roku 2021 bolo osadených 6 nových kamier. Z toho 3 k stojiskám polopodzemných kontajnerov – Šafárika 5, Šafárika 21 a Dolná 6. Ďalšie kamery boli osadené na ul. Rímskej, v priestoroch skateparku a na ul. Partizánska pri dome kultúry | 71 | V roku 2022 boli osadené 3 ks kamier pri nových stojiskách kontajnerov  1/ pri ZUŠ na stĺpe VO, 2/pri radových garážach na stĺpe VO, 3/pri kotolni Menert na stĺpe |
| Sociálna politika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta | Mesto, ostatné úrady a organizácie | EUR | 1 589 086,- | 898 426,- | 643 550,- | 657 284,- | 2 066 915,51 | 610 042,18 | 2 005 413,56 | ZŠ s MŠ J. Murgaša – server, MŠ Hollého - stavebné úpravy jedáleň pre MŠ, MŠ Družstevná – rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Šafárika - rekonštrukcia elektroinštalácie, ZŠ Bernolákova, ZŠ J.C. Hronského, ŠH - čistiaci stroj, Kolkáreň - výmena okien, Rekonštrukcia budovy DK Šaľa, Revitalizácia Miléniového parku, DD - kapitálové výdavky, KD – prípojka, Krízové centrum výmena okien | 2 997597,95 | MŠ Družstevná - rekonštrukcia plochej strechy a interiéru, dovybavenie škôlky hernými prvkami, MŠ Hollého - dovybavenie škôlky hernými prvkami, výmena dlažby v práčovni, MŠ Okružná - výmena vchodových brán, rekonštrukcia kanalizačného potrubia a vodovodnej  inštalácie, dovybavenie škôlky hernými prvkami,    MŠ 8. mája - dovybavenie škôlky hernými prvkami, ZŠ J. C. Hronského - multifukčné zariadenie, odsávač pár ŠJ, ZŠ s MŠ Bernolákova – Smažiaca panva ŠJ, ZŠ Hollého – umývačka riadu, ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia, ZŠ s MŠ J. Murgaša - umývačka riadu, CVČ - rekonštrukcia schodov, výmena podlahových krytín, Plaváreň – rekonštrukcia strechy, DK - germicídne žiariče, Rekonštrukcia budovy DK Šaľa, Sedačky kinosála MsKS |
| Počet opatrovateliek | OSS | počet | 43 | 41 | 41 | 43 | 40 | 43 | 41 | Výročná správa OSS za rok 2021 | 43 | Výročná správa OSS za rok 2022 |
| Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 30,13% | 30,79% | 29,97% | 34,64% | nedostupný | 25,75% | Vo všeobecnosti spokojných bolo 25,75 % opýtaných, takmer polovica je čiastočne spokojná (41,79%) a naopak až 30,60% respondentov je s kultúrnym životom v meste nespokojných. Priemerná známka za rok 2021: 3,20 (1=výborná až po 5= nedostatočná) | 31,82% | Vo všeobecnosti spokojných bolo 31,82 % opýtaných, takmer polovica je čiastočne spokojná (49,43%) a naopak 17,61% respondentov je s kultúrnym životom v meste nespokojných. Priemerná známka za rok 2022: 2,81 (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Environmentálna politika | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia a čistoty v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 24,27% | 23,33% | 21,50% | 20% | 19,19% | 24,28% | Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo pozitívne 24,28% respondentov, teda najlepšie za celé sledované obdobie. Vyše polovica (51,03%) respondentov považuje životné prostredie v Šali za priemerné a skôr negatívne hodnotilo životné prostredie 23,05 % respondentov, čo je výrazný pokles oproti predošlému roku. Priemerná známka za rok 2021: 2,99 (1=výborná až po 5= nedostatočná) | 17,28% | Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo pozitívne 17,28% respondentov.Vyše polovica (51,83%) respondentov považuje životné prostredie v Šali za priemerné a skôr negatívne hodnotilo životné prostredie 30,36 % respondentov. Priemerná známka za rok 2022: 3,07 (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách | Na základe porovnania reálnej spotreby | % | 0 | 25,37 % | 36,46% | 17,46%  69% | 54,7% | 60,10%  18,93% | 50,1% | Vypočítaná úspora potreby energie na KD Šaľa – exteriér | 62,17%  68.39% | Vypočítaná úspora potreby energie jedáleň a družina ZŠ Ľ. Štúra  Vypočítaná úspora potreby energie telocvičňa ZŠ Ľ. Štúra |
| Podiel vyseparovaných zložiek KO | MsÚ | % | 29,16% (vrátane BRO), | 30,02 % KO (vrátane BRO) | 38,23% | 37,12% | 41,4 % | 44,76% | 45,075 % | 19,11 % bez BRO | 54,83% | 29,56% bez BRO a BRKO |

**Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka | Hodnota za rok 2022 resp. k 31.12.2022 | poznámka |
| 1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa | Hodnota investície do majetku | MsÚ | EUR | 32063,26 | Projekt sa nerealizoval. V roku 2022 na MŠ Družstevnej došlo k rekonštrukcii požiarneho schodiska a vodovodného potrubia – havarijný stav, doplneniu prvkov v sume 22295,26 EUR a k dovybaveniu exteriéru hernými prvkami v sume kapitálových výdavkov 9768 EUR z dotácie OZ Juvamen. |
| 1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika | Hodnota investície do majetku | MsÚ | EUR | 0 | Splnené a vyhodnotené v plnení za rok 2015 |
| 1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa | Úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ | SŠÚ | EUR | 0 | Splnené a vyhodnotené v plnení za rok 2016. V roku 2022 bola spustená príprava projektovej dokumentácie na zateplenie objektu. |
| 1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební | Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu | SŠÚ | EUR | 0 | Zrealizované v rokoch 2019-2020, prebieha následné monitorovacie obdobie projektov. |
| 1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení | Hodnota investícií v EUR | MsÚ | EUR | 352650 EUR v tom: | **MŠ Družstevná** - 22 296 EUR Rekonštrukcia interiéru, rekonštrukcia strechy, 9768 EUR **MŠ Hollého -** 3 750 EUR Rekonštrukcia kuchyne (dlažba), 6 588 EUR Externé herné prvky, **MŠ Okružná** - 23 253 EUR Rekonštrukcia kanalizácie, rekonštrukcia vstupnej brány, 8 154 EUR Externé herné prvky, **MŠ 8. mája** - 5 892 EUR Externé herné prvky, **ZŠ J. C. Hronského -** 1 950 EUR Kopírovací stroj, 2513 EUR odsávač pár, **ZŠ Bernolákova -** 3 000 EUR Smažiaca panva ŠJ, **ZŠ Hollého -** 2 730 EUR Umývačka riadu ŠJ, **ZŠ s MŠ J. Murgaša** - 17 883 EUR Umývačka riadu ŠJ, **ZŠ Ľ. Štúra –** Zateplenie budovy telocvične a ŠJ, 234 421 EUR, **CVČ** - 10 452 EUR Rekonštrukcia schodov. |
| 1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ |  | SŠÚ |  | 0 | Opätovne nebolo aktuálne. V roku 2022 stúpol počet žiakov v ZŠ. |
| 1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu  Počet asistentov | SŠÚ | počet | 31,5 asistentov,  4 špeciálni pedagógovia,  2 psychológovia, 1 logopéd, 1 soc. pedagóg,  2 vychovávatelia. | Každoročne sa zvyšuje počet asistentov v školách aj materských školách.  **ZŠ s MŠ J. Murgaša** – 2 asistenti minist., 3 asistenti + 1 špeciálny pedagóg z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „1 asistent +1 psychológ z vlastných zdrojov, 1 asistent z CPP od februára 2023  **ZŠ J. C. Hronského** – 4 asistenti minist., 5 asistentov + 1 špeciálny pedagóg + 1 sociálny pedagóg z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov „ 1 asistent z CPP od februára 2023  **ZŠ Ľ. Štúra** – 1 asistent minist., 4 asistenti + 1 špeciálny pedagóg z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, 1 asistent z CPP od februára 2023  **ZŠ s MŠ Bernolákova** – 1 asistent minist. , 2 asistenti „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“  **ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM** – 1 asistent minist., 1 špeciálny pedagóg financovaný z vlastných zdrojov 1 asistent z CPP od februára 2023  **ZŠ J. Hollého –** 1 asistent z CPP od februára 2023  **MŠ 8. mája** – 2 asistenti a 1 psychológ projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov„ + 1 pomocný vychovávateľ  **MŠ Družstevná –** 0,5 asistent – 1 logopéd financovaný z originálnych kompetencií +1 pomocný vychovávateľ  V tom:   * **9** asistentov pridelených **ministerstvom,** * **16** asistentov + **3** špec. pedagóg + **1** sociálny pedagóg+ **1** psychológ – z projektu **Pomáhajúce profesie,** * **1** špec. pedagóg +**1,5** asistenta + **1** psychológ + **1** logopéd **z vlastných zdrojov**, * **5** asistentov **CPP od r. 2023,** * **2** vychovávatelia z projektu **Pomocný vychovávateľ**   **Spolu 41,5 zamestnancov** |
| 1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ | Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku | SŠÚ | počet | 1418 detí v trvaní 68 hodín | V roku 2022 fungovalo mobilné dopravné ihrisko, od apríla do októbra. Doplnili sa mobilné dopravné prostriedky aj pre menšie deti a žiakov, preto ihrisko mohli navštevovať v hojnom počte aj deti z MŠ.  V ZŠ je teoretická časť DV súčasťou prierezových tém napr. „Cesta do školy“, realizujú sa vychádzky , sledovanie videí a počúvanie rozprávok, interaktívne cvičenia, pohybové hry a rôzne modelové situácie , opis obrázkov, čítanie textov s dopravnou tematikou. Praktická časť sa realizuje na hodinách TV ako súčasť telesnej výchovy aj na účelových cvičeniach v spolupráci so štátnou i mestskou políciou. Dopravná výchova vo všetkých MŠ sa realizovala v interných projektoch: MŠ Budovateľská – týždenný projekt v apríli **FRČKA NA CESTE.** MŠ Hollého – Projekt **DOPRAVNÁ GRAMOTNOSŤ** – 49 detí predškolského veku sa zúčastnilo prezentácie práce polície, hasičov, záchrannej služby. Projekt je zameraný na témy: bezpečnosti na ceste a zdravotnej pomoci. MŠ vlastní odrážadlá, kolobežky, bicykle a vlastné dopravné ihrisko. Deti dostávajú osvedčenia o absolvovaní projektu a detský vodičský preukaz z rúk dopravného policajta. MŠ 8. mája – **DO PRÁCE NA BICYKLI** celonárodná súťaž a **EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU.** MŠ Okružná – Týždeň „**BEZPEČNE NA CESTE“, projekt FRČKA NA CESTE.** Využitie mobilného dopravného ihriska v meste Šaľa: **v jarnej časti roka 2022** navštívilo MDI  **832 detí** a trávili tam celkovo cca **42 hodín** ( 759 žiakov zo ZŠ / 39 hod. a 73 detí z MŠ / 3 hod. ), **v jesennej časti roka 2022** navštívilo MDI **586 detí**  a trávili tam celkovo cca **26 hodín** ( 382 žiakov zo ZŠ / 17 hod. a 204 detí z MŠ / 9 hod. ).  Mobilné dopravné ihrisko získalo mesto v roku 2021 z projektu **Bicyklujme sa spoločne bezpečne – SafeCycling.** |
| 2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp) | Km vybudovaného obchvatu | MsÚ | Km | 0 | 14.6.2022 – Okresný úrad Nitra - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolania a o zmene termínu ukončenia výstavby, s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania.  15.6.2022 – list primátora mesta premiérovi, pripomenutie prísľubov, urgencia konania zo strany štátu a vyhlásenia nového verejného obstarávania, žiadosť o stretnutie.  5.7.2022 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Ú. v. EÚ/S S127, 360270-2022-SK,  06.07.2022 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania31235 – MSP**,** Vestník č. 151/2022,  21.7.2022 - Okresný úrad Nitra - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Verejná vyhláška – Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolania a o zmene termínu ukončenia výstavby, nadobudlo právoplatnosť 21.8.2022.  Lehota na predkladanie ponúk bola viackrát predĺžená. Nové vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby obchvatu zo strany SSC však do konca roka 2022 nebolo ukončené. |
| 2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií | m2 rekonštruovaných komunikácií (lokality) | MsÚ | m2 | 0 | V roku 2022 bola realizovaná ročná splátka vo výške 239577 EUR za rozsiahlu rekonštrukciu komunikácií zrealizovanú v roku 2021 (detaily boli uvedené v plnení za rok 2021) a realizovala sa svetelná signalizácia na Kráľovskej ulici v sume 18007 EUR.  V rámci bežnej údržby MK v sume 278 421 EUR boli realizované nasledovné činnosti:   * oprava výtlkov na MK (miestne komunikácie) – zimná zmes, trysková metóda, prepady – intravilán mesta Šaľa, * oprava parkoviska Ul. SNP, * oprava uličných vpustí na uliciach: Nešporova, Okružná, Partizánska, Vajanského, SNP, Murgaša, Jesenského, Budovateľská, Krátka, Pionierska, B. Nemcovej * oprava prepadnutej časti mestskej komunikácie na Ulici ČSLA, * vyhotovenie nájazdov pred DK Šaľa, * odvodnenie MK na Hlbokej ulici * oprava výtlkov a menších porúch – miestne komunikácie po celý rok (Nábrežná, Jánošíkova, SNP, Okružná, Komenského, V. Šrobára, Gen. Ľ. Svobodu, Nešporova ulica.   • oprava výtlkov a menších porúch – miestne komunikácie po celý rok.  Celkové výdavky v sume 9 483 EUR boli použité na údržbu a opravu chodníka na Nitrianskej, Lúčnej, Hollého, Rímskej, P. Pázmaňa, P.J. Šafárika, 8. mája, Okružnej ulici |
| 2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/ | Počet vybudovaných parkovacích miest | MsÚ | počet | 0 | V roku 2022 neboli vybudované nové parkovacie kapacity, ani neboli čerpané prostriedky. |
| 2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy) | m vybudovaných cyklotrás | MsÚ | m | 0 | V roku 2022 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na realizáciu projektu: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa, s celkovým rozpočtom 2 584 817,75 EUR v rámci ktorej sa plánuje vybudovať: 2,94854 km obojsmerných trás, 3,2229 km jednosmerných trás a stojanov pre 402 ks bicyklov. |
| 2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD | Počet vybudovaných parkovacích miest  m vybudovaných cyklotrás  Počet parkovacích miest pre bicykle | MsÚ | počet  m  počet | 0  0  20 | V rámci projektu podporeného z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis pri CVČ pribudli 3 stojany pre 12 bicyklov a jeden stojan pre 5 kolobežiek v sume 1812 EUR. Okrem toho mesto získalo za účasť v akcii Do práce na bicykli poschodový cyklostojan pre 8 bicyklov, ktorý bol osadený tiež pri CVČ.  Zároveň bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby v rámci projektu Záchytné parkovisko – predstaničný priestor a uzatvorená zmluva o dielo po kontrolách VO a odovzdanie staveniska. V roku 2021 prebiehala príprava verejného obstarávania a jej ex ante kontrola. Výdavky v roku 2021 v súvislosti s týmto projektom sa týkali výkupu pozemkov v sume 11 072,25 EUR. |
| 2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp) | m2 nového cintorína | MsÚ | m2 | 0 | Nová plocha na pochovávanie zatiaľ nepribudla, na daný uvedený zámer neboli vyčlenené ani čerpané prostriedky z rozpočtu v roku 2022.. V roku 2022 však bol realizovaný doplatok v sume 19423 EUR za kolumbárium so 48 schránkami, ktoré bolo postavené v roku 2021. |
| 2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp | Počet nových kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsÚ, MsP | ks | 3 | V roku 2022 boli osadené 3 nové kamery k novým stojiskám polopodzemných kontajnerov na ul. Kukučínova. |
| 2.3.3 Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART | ks inštalovaných SMART prvkov | MsÚ | ks | 0 | V roku 2022 prebiehalo vyhodnotenie procesu verejného obstarávania a jednotlivé kontroly pričom do konca roka 2022 nebola posledná kontrola po podpise zmlúv ukončená.. |
| 3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón | Počet záznamov v databáze | MsÚ | počet | 0 | Aktivita sa v roku 2022 nerealizovala. |
| 3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov | Počet stretnutí | MsÚ | počet | 1 | Začiatkom decembra 2022 bolo po dvojročnej prestávke realizované tradičné výročné stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy  a spoločenských organizácií v meste Šaľa. V danom roku bez finančnej spoluúčasti iných spoločností. |
| 3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste | Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov | Dotazníkový prieskum | počet | 150 | Za najviac chýbajúce služby rovnako ako predošlé roky označili respondenti služby zdravotníctva (30,63 %). Ďalej za nedostatkové označili tiež stravovacie služby (10,94%) a služby kultúry a športu (10,31 %). Pri porovnaní hodnotenia respondentov s predchádzajúcimi rokmi môžeme konštatovať, že im za sledované obdobia chýbajú rovnaké služby. V roku 2022 respondenti pociťovali menší nedostatok v oblasti služieb bezpečnosti, služieb kultúry a športu, služieb obchodných sietí, a služieb vzdelávania ako v roku 2021. Naopak narástol u respondentov pocit nedostatočnosti najmä pri službách v oblasti ubytovania, dopravy, sociálnych a remeselných služieb |
| 3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov | Zriadenie inkubátora | MsÚ | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na aktivity, ktoré mestu vyplývajú priamo z platnej legislatívy, neboli finančné prostriedky na takúto aktivitu vyčlenené. Aktivita sa navrhuje vypustiť z nového PHSR. |
| 3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov | Databáza podnikateľov- počet podnikateľov zaevidovaných v databáze | MsÚ | počet | 398 | Databáza podnikateľov je vedená jednak pre účely dane z nehnuteľností (273 PO a 48 SZČO) ako aj poplatku za komunálne odpady (398). Okrem toho mesto vytvára každoročne databázu podnikateľov pre účely organizovania fóra podnikateľov - stretnutia s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy, samosprávy a spoločenských organizácií v meste Šaľa, ktorá sa každoročne obmieňa a dopĺňa. |
| 3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb | Počet vypracovaných analýz | MsÚ | ks | 0 | Uvedené bolo realizované v plnení za rok 2016 a za rok 2018. V roku 2022 sa k uvedenej téme nerealizovali aktivity. Aktivita sa navrhuje na vypustenie v novom PHSR. |
| 3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb | Počet vybavených klientov v klientskom centre | MsÚ | počet | 41237 | Aktivita bola zrealizovaná v roku 2018. Počet klientov je uvedený za 12 mesiacov prevádzky v roku 2022 -  V roku 2022 v klientskom centre za OOaS bolo vybavených 28 688 klientov (Matričný úrad = 1 952 klientov, osvedčovanie podpisov a listín = 7 932 klientov, podateľňa = 4 152 klientov, prvý kontakt = 10 867 klientov, ohlasovňa = 3 785 klientov). Za pracoviská ekonomického oddelenia pokladňa 8 726 občanov a dane 3 823 občanov. Spolu bolo v KC vybavených 41 237 obyvateľov, čo je o 8,2 % viac ako v predošlom roku. |
| 3.2.1. Výstavba nájomných bytov | Počet novopostavených nájomných bytov | MsÚ | počet | 0 | Aktivita bola splnená v predošlých rokoch, v roku 2022 nebola realizácia nová výstavba. |
| 4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia | Počet vymenených svietidiel | MsÚ | ks | 12 | 3. etapa modernizácie verejného osvetlenia bola realizovaná v rokoch 2017-2018 avšak splátky sú na 12 rokov. V roku 2022 bol výdavok = splátka 115000 EUR.  Bežné výdavky v sume celkom 95542 EUR na odstraňovanie porúch a na bežnú údržbu verejného osvetlenia  pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Šaľa. Z toho montáž a demontáž vianočnej výzdoby mesta bola v sume 14625,49 EUR. Osadilo sa 12 nových kompletných svietidiel v lokalitách so zníženou viditeľnosťou ( Nešporova, Slnešná, Jazerná atď. Taktiež priebežne bol obnovený povrchový náter na 45 ks stožiarov. |
| 4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT | m rekonštruovaných rozvodov tepla | MsÚ | m | 4612 | V roku 2022 realizovala spoločnosť Met Šaľa s.r.o rekonštrukciu 4612 m tepelných rozvodov, hodnota investície bola 1 972 672,- EUR kde NFP bol vo výške 1 593 029,18 EUR a ostatné z vlastných zdrojov. Realizované projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla. Išlo o rozvody na uliciach: Kvetná, Hlboká, Nešporova, Vajanského, SNP, Partizánska, Okružná, 1.mája, M. M. Hodžu, Štúrova, areál Nemocnice s poliklinikou, Kráľovská, L. Novomeského, Vlčanská, Nezábudková, Letná, V. Šrobára, Dolná, P. J. Šafárika, J. Palárika, B. Nemcovej, Družstevná, Orechová. |
| 4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov | Zníženie energetickej náročnosti v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | energetická úspora v % | 62,17%  68.39% | V roku 2022 sa realizovala rekonštrukcia objektu telocvične, dielni a školskej jedálne ZŠ Ľ. Štúra.  Vypočítaná úspora potreby energie jedáleň a družina ZŠ Ľ. Štúra  Vypočítaná úspora potreby energie telocvičňa ZŠ Ľ. Štúra |
| 4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD | Počet elektromobilov  Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi | MsÚ | ks  počet | 0  136294 | V roku 2022 nebol obstaraný nový elektromobil, avšak bola predložená žiadosť o dotáciu na MPSVaR SR na nákup elektromobilu pre potreby OSS mesta Šaľa a terénne opatrovateľky.  Celková suma príspevku mesta v roku 2022 bola vo výške 154 445 EUR. Táto suma sa skladá z ročného príspevku na základe zmluvy 819/2016 vrátane dodatku č. 4 zmluvy 175/2022 v sume 123 687 EUR (9\*13 743 EUR), doplatku za rok 2021 v sume 12 850 EUR a z príspevku ako vykrytie straty z roku 2021 vo výške 17 908 EUR. Celkový počet prepravených MHD v roku 2022 –182336 z toho elektrobusom 136294 , čo je 74,75 %, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 66,71% |
| 4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov | Počet vysadených prvkov zelene | MsÚ | ks | 466 | V roku 2022 mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu a realizovalo výsadbu 66 ks stromov (z toho 58 ks listnatých stromov a 8 ks ihličnatých stromov) a výsadbu 400 ks krov a živých plotov. Výsadba sa realizovala v troch lokalitách – Vlčanská ul. vnútroblok V. Šrobára, Letná. Celková hodnota výsadby bola 40724,38 EUR a z toho dotácia 38250,19 EUR, avšak samotný výdavok bol realizovaný až v roku 2023, keď fond dal pokyn na úhradu.  Na zabezpečenie ***údržby zelene*** sa vyčerpalo 325 825 EUR. Výdavky vo výške 196 732 EUR (pokles výdavkov o 6 675 EUR) boli použité na zabezpečenie údržby zelene - 6 kosení,  2 x strihanie živých plotov, opilovanie konárov, výrub drevín, polievanie,  výsadba kvetináčov na stĺpoch verejného osvetlenia, náhradná výsadba drevín, kosenie plôch a priestranstiev v rámci OPŽP, CMZ, vnútroblok, nemocničný park, cyklotrasa, orezávanie, výruby v cintorínoch a zabezpečenie vianočných stromov. V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na kosenie a odstránenie výmladkov v lesoparku, na zhodnotenie biologického odpadu, ktorý vznikol pri revitalizácii lesoparku a na zabezpečenie vývozu malých smetných nádob a na čistení v lesoparku. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 122 270 EUR (nárast výdavkov o 2 975 EUR) boli použité na vývoz a zhodnotenie biologického odpadu z verejnej zelene, z bioodpadu vzniknutého v rodinných domoch, záhradkárskych osadách a zo sídlisk (úprava predzáhradiek pred bytovkami). Výdavky vo výške  1 902 EUR boli vynaložené na odborné posudky a vyjadrenia (pokles o 32 638 EUR). Výdavky  v sume 4 358 EUR boli použité na nákup letničiek, kríkov a stromov. Na nákup bicyklov z projektu z Nórskych fondov boli použité finančné prostriedky v sume 563 EUR (z toho bolo použitých z Nórskych fondov 535EUR).  ***Kapitálové výdavky*** v sume 10 808 EUR boli vynaložené ako odvod sa vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu. |
| 4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody | Ušetrené EUR za stočné za vodu z artézskych studní | MsÚ | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Nebola vhodná výzva.  Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie laboratórnych rozborov vzoriek vody z artézskych studní (2 322 EUR) na Hornej ulici, na Ul.  M. R. Štefánika, Dolnej ulici., Nám. Sv. Trojice a na Pribinovom námestí vo Veči. Väčšiu časť tvorili výdavky spojené s odkanalizovaním vody z artézskych studní (29 398 EUR). V roku 2022 riešila ZVS problém zníženej výdatnosti artézskej studne na Hornej ulici. |
| 4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste | % vyseparovaných zložiek KO  Počet čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov | MsÚ | % vyseparovaných zložiek KO (vrátane BRO)  Bez BRO(papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a odpady s NO)  Počet likvidovaných čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov | 54,83 %  29,56 % vyseparovaných zložiek  nerealizované  3 | V roku 2022 bola celková produkcia odpadov v meste 13134,216 t odpadu čo je nárast oproti predošlému roku o 10,61 % ( nárast z dôvodu ukončenia utlmenia aktivít počas covidových opatrení v predošlých rokoch), z toho zmesový KO – 4254,04 ton, objemný odpad – 1405,07 ton, uličný odpad – 130,24 ton, biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 3071,72 ton, BRKO 247,24, drobný stavebný odpad (DSO)– 143,26 ton. Množstvo vyseparovaného papiera: - 481,52 ton, skla sa pozbieralo-252,43 ton, plastov- 295,19 ton. Množstvo pozbieraných kovov za rok 2022 predstavuje 2615,53 ton, drevo – 117,51 ton, elektroodpad bez nebezpečných vlastností- 24,323 ton, elektroodpad s nebezpečnými vlastnosťami- 25,222 ton, oleje- z domácností 3,238 ton, šatstvo 33,26 ton a iné.  V roku 2022 boli vybudované 3 nové stojiská na polopodzemné kontajnery na ul. Kukučínovej. Investičné výdavky vo výške 98126,34 EUR boli použité na vybudovanie 3 stanovíšť polopodzemných kontajnerov, nákup samotných kontajnerov a osadenie kamier.  Odpad z možných budúcich čiernych skládok sa likvidoval priebežne. |
| 5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek | Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov | OSS | počet | opatrovateliek: 43,  opatrovaných: 64 | OSS získala NFP na realizáciu dopytovo orientovaného projektu „Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby od 1.12.2021 ktorého udržala 43 pracovných miest opatrovateliek. Projekt potrvá do 30.11.2023. Údaj z OSS - 239095 EUR |
| 5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík) | Počet prepravených osôb | MsÚ | počet | 0 | V roku 2022 sa žiadne aktivity v tejto oblasti nerealizovali. |
| 5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál | Počet stravníkov v mestskej časti Veča  Počet rozvezených jedál do domácností | DD | počet  ks | 30/deň  36132/rok | Denný počet stravníkov je cca 200, z toho 30 v mestskej časti Veča, v minulom roku ich bolo 28. Údaj z DD: 119417,40 EUR |
| 5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára | Kvalita života ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu, uspokojovanie ich potrieb a predĺženie doby neinštitucionálnej starostlivosti | OSS | EUR | 0 | V roku 2022 sa táto aktivita nerealizovala. Hľadajú sa alternatívne riešenia. |
| 5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova sociálnych služieb | m2 revitalizovanej plochy  Počet nových hracích prvkov | OSS | m2  ks | 0  0 | V roku 2022 sa mestu podarilo získať dotáciu na nákup vybavenia do Domova sociálnych služieb KORY. Pribudli tak nasledovné prvky - vysoká skriňa 4 ks, stolička 10 ks, trojmiestna pohovka 2 ks, kreslo 4 ks, bežecký pás 1 ks, jedálenský stôl 3 ks, univerzálna skriňa 2 ks, stôl 3ks, jedálenská stolička 14 ks, kuchynská linka s drezom 1ks. Celkové výdavky na realizáciu projektu boli vo výške 10548 EUR , z čoho dotácia bola vo výške 8200 EUR. |
| 5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov | Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom | MsÚ | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
| 5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby | Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti | MsÚ | počet | 8 | V šalianskej poliklinike po rekonštrukcii priestorov a  funguje 41 ambulancií lekárov, pričom v zriadení nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 8 lekárov a ďalšie špecializované zariadenia. |
| 5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii | Počet vytvorených, resp. udržaných pracovných miest v CHD | MsP | počet | 8 | CHD celkové výdavky prevádzky kamerového systému činili 135 676 EUR z toho príspevok zo ŠR (ÚPSVaR) 46 639 EUR. V tom 123 508 EUR personálne výdavky na CHD MsP, prevádzkové 8 546 EUR + údržba a servis telekomunikačnej technicky 3 622 EUR |
| 5.2.5. Zriadenie komunitného centra | Počet klientov komunitného centra | OSS | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Z komunitného plánu vyplýva úloha - nie zriadenie komunitného centra, ale nízkoprahovej služby pre deti a rodinu pre cieľovú skupinu 12 detí a ich rodičov, t. j. osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Rizikom projektu je aj absencia priestorov, kde by sa služba mohla realizovať. V roku 2022 začala príprava nového komunitného plánu. |
| 5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova | Počet klientov strediska ľudí bez domova | OSS | počet | Útulok 10  Nocľaháreň 17 | Príspevok MPSVR SR na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie - 83 025 EUR,  kapacita nocľahárne 17, počet klientov 17.útulok kapacita 10, počet klientov 10. |
| 5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii. | Počet klientov | OSS | počet | celkom kapacita nízkoprahového centra 27, počet klientov 148, | Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi – zatiaľ nebolo realizované. Krízové centrum pre občanov v ťažkej životnej situácii bolo zriadené v roku 2016. Od 2017 OSS prevádzkuje Nízkoprahové denné centrum zapojené do Národného projektu budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni. Výdavky na mzdy hradí IA MPSVR SR . Údaj z OSS: 43989 EUR. |
| 6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna | m2 zastrešenej ľadovej plochy | MsÚ | m2 | 0 | Prestrešenie zimného štadióna sa nerealizovalo ani v roku 2022. |
| 6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk | Počet nových hracích prvkov | MsÚ | ks | 0 | Začiatkom roka 2022 bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP na projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská. Tento projekt, okrem iného, zahŕňa aj nové detské ihrisko a atraktívnu plochu na loptové hry, avšak projekt pre nedostatok prostriedkov skončil v zásobníku. Taktiež v roku 2022 bola vypracovaná projektová dokumentácia na Výstavbu detského inkluzívneho ihriska Rodinka vo vnútrobloku ulíc Bottova – Čsl. armády, Šaľa. Ekologické a bezbariérové ihrisko z dreva prináša deťom viacero prvkov – kolotoč, hojdačku, veľkú loď Nina pre deti od 3 do 14 rokov, fitdráhu aj pieskovisko. Mesto získalo dotáciu vo výške 34 500 eur z MPSVaR SR. Realizácia sa však posunula.  V roku 2022 sa realizovalo viacerých nových herných prvkov nie na verejných priestranstvách ale v areáloch materských škôl, tie sú uvedené v plnení za školskú infraštruktúru.  **Bežné výdavky** v sume 16 520 EUR boli použité na renováciu a na zabezpečenie prevádzky existujúcich detských ihrísk, výmenu piesku v detských ihriskách (naloženie, odvoz starého piesku na skládku, rozvoz a manipuláciu nového piesku), na zabezpečenie ročných kontrol detských ihrísk v súlade s platnými STN, na opravu detských ihrísk, na stočné z pitnej fontány, na osadenie nových lavičiek v meste, zabezpečenie prevádzky farmy v nemocničnom parku (starostlivosť o zvieratá, nákup krmiva, veterinárne služby, opravy, prenájom), hygienické rozbory piesku v pieskoviskách. |
| 6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a. s. Šaľa (audit zdrojov, prevádzky, udržateľnosti), rekonštrukcia objektu plavárne | Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania |  | počet | 0 | V roku 2022 (ukončenie v auguste) bolo realizované nové zastrešenie na plavárni Duslo Šaľa v hodnote 1 434 942,61 EUR. Mesto Šaľa získalo na tento projekt finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 1 075 000 EUR. Pre nutnosť realizácie ďalších investícií do objektu ako aj interiéru plavárne nebolo možné znovu spustiť jej prevádzku.  Čiastka 5 000 EUR bola použitá na zakúpenie súboru hnuteľných vecí vo vlastníctve záujmového združenia Aquasport za účelom zachovania hnuteľných vecí tvoriacich vybavenie plavárne pre ich budúce využitie v zrekonštruovanej budove plavárne.  Okresný súd Trnava uznesením spis. zn.: 26K/3/2020-138 zo 15. októbra 2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka AQUASPORT a ustanovil dlžníkovi AQUASPORT predbežného správcu majetku Insolvency k.s., so sídlom Pekárska 14, Trnava. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa začalo konanie, ktorým správca majetku zisťoval reálny stav majetku, pohľadávok a veriteľov dlžníka AQUASPORT za aktívnej spolupráce mesta Šaľa, ktorý bude ukončený až prihlásením pohľadávok veriteľov a ich vysporiadanie z celkového majetku vo vlastníctve dlžníka AQUASPORT.  Dňa 7.11.2022 sa uskutočnila schôdza veriteľov v konkurze Úpadcu, na ktorej bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor zložený z vyššie uvedených veriteľov. Dňa 22. 02. 2023 správca konkurzu ukončil prihlasovanie a prieskum pohľadávok. Zatiaľ konkurz a vysporiadanie majetku dlžníka nie je ukončený. |
| 6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo - rekreačného komplexu v areáli športovej haly, býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 | 0 | Aktivita sa v roku 2022 nerealizovala. Zámer: **Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa,** navrhovateľa, ktorým jeKúpalisko Šaľa s.r.o., bol predložený na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý dňa 14.11.2022 oznámil že činnosť „Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. |
| 6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne | Energetická úspora v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | úspora v % | 0 | Mesto predložilo žiadosť o dotáciu na Slovenský olympijský a športový výbor, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na projekt Nákup modernej zobrazovacej technicky do Športovej haly v Šali, avšak žiadosť nebola podporená. Bežné výdavky -ŠH   * materiál – 4 153 EUR (náhradné diely a servisné práce, hygienické potreby, pohonné hmoty a olej do benzínovej kosačky) * údržba budovy a strojov – 13 907 EUR (oprava vrátnice, maľovanie vnútorných priestorov sociálnej budovy a šatní pre športovcov, výmena osvetlenia na chodbe, výmena radiátorov – výdavky zostali na rovnakej úrovni) * služby – 762 EUR – (upratovacie práce, revízie)   Kolkáreň:   * všeobecné služby 64 EUR –revízia elektroinštalácie a bleskozvodov, * údržbu budovy kolkárne 2 209 EUR – výmena elektrického ohrievača vody, |
| 6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí | Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí | MsKS | počet | 14 | V júni 2022 sa uskutočnilo Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2021, počas roka mesto zabezpečilo poháre, ich gravírovanie a diplomy pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ZO Šaľa – šachový turnaj, turnaj v kolkoch a chôdza s trekingovými palicami. Mesto finančne podporilo Mládežnícky parlament mesta Šaľa nasledovné podujatia: Nočná hra (štartovné čísla), Valentínska súťaž (darčekový kôš), občerstvenie, ceny a MTZ na podujatia - Burza kníh, Vodné vojny, Vajíčkobranie, Scooner Cup a Rodinný deň, ďalej to boli medaily pre Run of Titans (okrem toho ostali aj dotáciu od mesta na Run of Titans) a oplotenie a mobilné toalety na Cyklotour Petra Sagana. Aj v roku 2022 sa mesto zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2022 (slávnostné vyhodnotenie výsledkov, sa uskutočnilo 28.9.2022 – každý účastník dostal diplom a darček od mesta - nákrčník). Mesto v roku 2022 poskytlo dotácie pre oblasť športu – spolu to bolo 23 dotácií a dotácie boli udelené 17 subjektom, pretože niektorí z nich si podalo viacero žiadostí na rôzne projekty. Rozpočet bol 10 000 Eur a čerpanie bolo vo výške 10 000 Eur. |
| 6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu | Počet nových športových zariadení | MsÚ | počet | 0 | V roku 2022 nepribudlo nové športovisko. |
| 6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 | 100000 | V roku 2022 bolo použitých 10808,14 EUR na kapitálové výdavky spojené s projektom revitalizácie lesoparku na akčný plán, vyňatie pôdy a 12 192EUR na bežné výdavky na údržbu lesoparku. Lesopark sa udržiaval, kosilo sa tam a odstraňovali sa vyrastené výmladky po vyrúbaných stromoch, zbieral sa odpad. (v minulom roku 3 x kosilo v tej prebratej časti a robil sa výchovný zásah v poraste 521 b podľa zákona o lesoch (4992 EUR)  V roku 2022 teda pokračovali aktivity projektu Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, podanej na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma, Výzva ACC02- Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmenám klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban). |
| 6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov | Počet vybudovaných venčovísk | MsÚ | počet | 0 | V roku 2022 sa nerealizované nové venčovisko. |
| 6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna | Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR | MsÚ | EUR | 0 | Na futbalovom štadióne v Šali bola realizovaná v júli 2022 rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ. (na vlastné náklady klubu.  Bežné výdavky mesta vo výške 51 889 EUR boli použité na uhrádzanie režijných nákladov spojených s prevádzkou futbalového štadióna. Finančné prostriedky boli použité na:   * výdavky spojené s údržbou areálu a zariadenia 16 678 EUR (oprava prasknutého potrubia, servis kosačky) sa medziročne zvýšili o 13 300 EUR, * výdavky na materiál a služby v sume 1 889 EUR (revízia komínov a dymovodov, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, ročné kontroly plynových spotrebičov), * réžie na Futbalovom štadióne Slovan Duslo Šaľa – 24 847 EUR, * personálne výdavky upratovačiek – 24 905 EUR |
| 7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov | Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ | MsKS  SŠÚ | počet | 2 | Kultúrnym programom prispeli ZŠ a MŠ do podujatí Šaliansky jarmok a Večianske slávnosti. |
| 7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží | Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet | 37 | Samostatných umelcov je v danej databáze MsKS 14 a skupín a združení je 23. |
| 7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života | Počet subjektov zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet | 86 | V roku 2022 nepribudli do databázy MsKS žiadne nové subjekty. |
| 7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry | Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných v spolupráci s partnerskými mestami | MsKS | počet | 4 | V roku 2022 bola spolupráca v rámci zabezpečenia kultúrneho programu resp. organizácie s partnerskými mestami na nasledovných podujatiach: Folklór v máji v Telči (vycestoval súbor Muskántlis), Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie, historické slávnosti v Telči, Banský deň v Orosláni (vernisáž výstavy Šaľana A. Meszárosa), Dni Konskich za účasti kapely RebelSky. |
| 7.2.3. Oceňovanie osobností | Počet ocenených osobností | MsKS/MsÚ | počet | 9 | V júni 2022 sa uskutočnil Tvorivý čin roka 2021 (ocenených bolo spolu 7, z toho 6 pre jednotlivcov a 1 dvojica) v decembri sa uskutočnilo oceňovanie mesta – Cena primátora - 0, Ceny mesta Šaľa – 2, Čestné občianstvo - 0) – Výdavky spojené s týmto podujatím boli vo výške 1356,90 EUR. Ceny mesta Šaľa – 2, - výdavky bez TČR – 725 EUR) |
| 7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov | Počet respondentov zapojených do prieskumu | Dotazníkový prieskum | počet | 176 | Prieskum na spokojnosť s kultúrnym životom za rok 2022 sa realizoval, zapojilo sa 176 respondentov. Výsledky prieskumu tvoria prílohu materiálu. |
| 7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“ | Hodnota investovaných prostriedkov v EUR | MsÚ | EUR | 1 210 007,68 EUR | Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 210 007,68 EUR a boli použité na rekonštrukcia DK Šaľa vo výške 1112158,49 EUR a výmenu sedačiek 77936,39 EUR, + 19 912,80 EUR germicídne žiariče  Najväčšie výdavky súviseli s ukončením projektu na Rekonštrukciu DK – exteriér v zmysle zmluvy č. 702/2020 a jej dodatkov za výdavky - prvá splátka za interiér, tiež výdavky za výkon stavebného dozoru, autorského dozoru, a pod.  V roku 2022 boli okrem réžií realizované nasledovné bežné výdavky do zlepšenia materiálneho vybavenia:.   * **Interiérové vybavenie:** interiérové dvere a prahy, strhávanie PVC, nivelizácia, brúsenie podkladu, pokládka PVC, montáž eloxovaných soklových hrán, schodové hrtany, soklové lišty, 400 ks stoličiek, 75 ks reštauračných stolov, 8 ks banketových stolov, 7 ks konferenčných stolov, 12 ks kresiel, 8 ks gaučov. – 49 699 EUR * **Prevádzkové stroje a telekomunikačná technika:** dodávka a montáž hlasového zariadenia a telefónneho systému na budovu a do miestností, rozšírenie kamerového systému, montáž audio - intercom do portálov DK, 2ks vitrínové chladničky, generátor elektrickej energie, switch, 2 ks router, umývačka riadu, 3ks hygienické multifunkčné kiosky, chladnička, svietidlá, vybavenie bufetu, projektor. – 22 747 EUR * **Technika, softvér, licencie:** tlačiarne do kancelárie vedúceho a do pokladne DK, klávesnica do premietacej kabíny, technické vybavenie do DK, technika na ozvučenie pešej zóny, každoročná platba za softvér na predaj vstupeniek (Cinemaware), predĺženie licencie webovej stránky FS Šaľan – 7 052 EUR. * **Materiál:**, kroje |
| 7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste | Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste | MsKS | ks | 0 | V roku 2022 mesto nevydalo propagačný materiál o meste. Ani MsKS v roku 2022 nevydávalo mesačník venovaný podujatiam v meste - KAM V ŠALI. Financie vo výške 13 500 eur určené na propagačné predmety boli použité na výrobu rôznych predmetov potlačených grafikou, ktorá obsahovala fotky, grafické prvky typické pre mesto Šaľa a samozrejme erb mesta alebo nápis Mesto Šaľa. Išlo napríklad o predmety ako sú hrnčeky, tričká, perá, zápisníky, detské sety (vymaľovánky s ceruzkami), vonné sviečky, kľúčenky, magnetky, USB kľúče, lietajúce taniere a pod. Predmety slúžia na reprezentáciu nášho mesta pri návštevách zástupcov rôznych inštitúcií, ale aj pri oceňovaniach, súťažiach organizovaných mestom alebo občianskymi združeniami, školskými zariadeniami na území mesta. Časť predmetov bola určená aj pre širokú verejnosť, ktorá si propagačné predmety mohla zakúpiť v klientskom centre MsÚ Šaľa ako suvenír. |
| 7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra | m2 vybudovanej galérie | MsÚ | m2 | 0 | Uvedený zámer sa nerealizoval, nebola vhodná výzva na získanie zdrojov, ani sa nepripravovala PD. |
| 7.3.3. Vytvorenie oddelenia **(**referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ | Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia | MsÚ | počet | 1 | V roku 2016 vytvorené miesto bolo udržané aj v roku 2022. Referát zastrešuje aj poskytovanie dotácií v oblasti kultúry a športu, ako aj súťažnú prehliadku Víno Terra Wag V rámci organizačných zmien v rámci MsÚ bol referát koncom roka od 1.12.2022 presunutý pod MsKS, ktoré spadá pod prednostu MsÚ. |