M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

# **Mestské zastupiteľstvo v Šali**

Materiál číslo B 3/2/2021

**Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie   
a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

## prerokovalo

správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizáciu   
č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022,

1. **berie na vedomie**

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa   
2015 – 2020 za rok 2020,

1. **schvaľuje**
2. Doplnenie a aktualizáciu č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 v zmysle predloženého materiálu,
3. platnosť strategického dokumentu v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie do roku 2030, najneskôr však do termínu 31. 12. 2022.

**Spracovala: Predkladá:**

Ing. Eliška Vargová v. r. Ing. Eliška Vargová v. r.

referentka OSaKČ referentka OSaKČ

Ing. Petra Kárasová v. r.

referentka OSaKČ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. mája 2021

**Dôvodová správa**

V zmysle §12 ods. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Šali správu o plnení PHSR za rok 2020. Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených všeobecných ukazovateľov a špecifických merateľných ukazovateľov za rok 2020 (tabuľka č. 1). Pri všeobecných ukazovateľoch uvádzame okrem hodnôt za rok 2020 aj údaje za predchádzajúce roky 2015 až 2019. Systém monitorovania PHSR ukladá okrem vyhodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov aj realizáciu dotazníkových prieskumov. Tie boli za rok 2020 vykonané len 3, okrem oblasti kultúrneho života, nakoľko s ohľadom na epidemiologické hygienické opatrenia boli takmer počas celého roka zakázané verejné a hromadné kultúrne podujatia. Schéma správy je spracovaná v rovnakom duchu ako správy o plnení PHSR za predošlé roky, aby bola zachovaná kontinuita pre porovnanie vývoja plnenia ukazovateľov. Dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, životného prostredia a mesta ako miesta pre bývanie s hodnotením roka 2020 sme realizovali začiatkom roka 2021 (január až marec) s ohľadom na zákaz vychádzania a núdzový stav len formou online zverejnených dotazníkov, preto aj počet vyplnených dotazníkov je v tomto roku nižší oproti minulým rokom. Formuláre dotazníkov boli zachované pre možnosť porovnávania údajov. Výsledky 3 realizovaných prieskumov sú prílohou tohto materiálu. Správa o plnení PHSR sa každoročne vyhotovuje okrem formy zadefinovanej priamo v PHSR aj vo forme tabuľky navrhnutej Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa vlastnou metodikou pre potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde sa prenáša finančná hodnota plnenia jednotlivých aktivít v danom roku.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa 15. decembra 2015. Úlohy súvisiace s monitorovaním a hodnotením PHSR zastrešuje Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Emailom zo dňa 16.3.2021 boli tajomníci/zapisovatelia komisií pri MsZ oslovení, aby  sa venovali na najbližšom zasadnutí svojich komisií PHSR návrhu na doplnenie a aktualizáciu PHSR na roky 2021 a 2022, dostupné pripomienky a návrhy z komisií boli zapracované do návrhu doplnenia a aktualizácie č. 1 PHSR na roky 2021 a 2022.

Nová Vláda SR schválila v roku 2020 novú implementačnú štruktúru pre programové obdobie 2021-2027, začali sa nanovo pripravovať dovtedy rozpracované strategické dokumenty pre nové programové obdobie. S týmito dokumentami by nové PHSR mesta Šaľa malo korešpondovať. Po transformácii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, do gescie ktorého sa presunula celá agenda regionálneho rozvoja a Eurofondov, tiež kvôli protipandemickým opatreniam prijatým v súvislosti so šíreniu vírusu COVID 19, došlo k výraznému zdržaniu prípravy nového programového obdobia 2021-2027 a prvé výzvy nového obdobia sa očakávajú až od roku 2023.

Na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v súčasnosti ešte len začína spracovávať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na obdobie do roku 2030, ktorý bude zahŕňať novú implementačnú štruktúru vo forme tzv. IÚI (integrovaných územných investícií), bola schválená zatiaľ len tzv. Vstupná správa dokumentu. Obsah PHSR NSK bude napĺňať súčasne požiadavku na spracovanie integrovanej územnej stratégie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu, Európskej rady a odporúčaní Európskeho výboru regiónov. Integrovaná územná stratégia je základom pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, vrátane integrovaných územných investícií, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín schvaľovania uvedeného dokumentu je 11/2021 podľa vecného a časového harmonogramu prípravy a schvaľovania daného dokumentu.

Dňa 8.10.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie odborníkov a aktérov regionálneho rozvoja, teda zástupcov samospráv, ale aj iných subjektov (MAS, RRA, ďalšie prizvané organizácie zo strany VÚC NSK) okresu Šaľa v obci Tešedíkovo k novému programovému obdobiu, kde bolo načrtnuté, že pre SPR „okres Šaľa“ by mal byť paralelne s prípravou PHSR NSK na obdobie do roku 2030 spracovaný taktiež strategický dokument na úrovni okresu pre všetky samosprávy v rámci SPR okresu Šaľa a tento dokument mal nahradiť PHSR jednotlivých obcí.

Prostredníctvom Strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) „okres Šaľa“, ktorého základ bol daný uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie (IÚS) SPR „okres Šaľa“, ktorý uzatvorili NSK a mesto Šaľa, obce Diakovce, Kráľová nad Váhom, Neded, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec dňa 27.1.2021 (nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021), sa podľa inštrukcií z NSK plánovalo spracovanie strategického dokumentu na úrovni okresu Šaľa, ktorý by nahrádzal PHSR jednotlivých obcí. Neskôr k memorandu pristúpili obce 9.3.2021 Dlhá nad Váhom, 3.3.2021 Selice. Obce Močenok, Hájske a Horná Kráľová sa ešte pred uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „okres Šaľa“ pripojili k SPR Nitra.

Podľa aktuálnych informácií sa však takýto dokument na úrovni okresu spracovávať pravdepodobne nebude, budú sa len zámery obcí zapracovávať do dokumentu na úrovni kraja a odporúča sa pre istotu spracovať nové PHSR na úrovni mesta/obcí.

Okrem toho pre potreby tvorby nového PHSR a jeho analytickej časti je nevyhnutný prístup k aktuálnym štatistickým údajom. V tejto súvislosti, v nadväznosti na prebiehajúce sčítanie obyvateľov s predĺženým termínom asistovaného sčítania do 31.októbra 2021, tento fakt spôsobí, že výsledky sčítania budú dostupné až najskôr v roku 2022.

Začiatkom roka 2020 bola zverejnená opätovne nová metodika tvorby PHSR, ktorá sa momentálne aplikuje pri tvorbe PHSR NSK, zároveň dňa 10.9.2020 bola na pracovnom rokovaní zástupcov regionálnej a miestnej územnej samosprávy k príprave nového programového obdobia 2021 – 2027 v Nitrianskom samosprávnom kraji avizovaná zo strany konzultantov MIRRI SR novelizácia zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja práve v súvislosti so smerovaním k integrovaným územným stratégiám, ktoré by mali byť zahrnuté v rámci PHSR obcí či vyšších územných celkov. V roku 2020 bola zverejnená aj nová metodika tvorby integrovanej územnej stratégie, ktorú doplnili v rámci novej metodiku tvorby PHSR.

Existencia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.

V rámci programového obdobia 2014-2020 mali v rokoch 2021 až 2023 len dobiehať realizácie schválených projektov v rámci Operačných programoch Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF). Na základe zverejnených indikatívnych harmonogramov výziev však sú plánované aj nové výzvy. Preto vzhľadom na potrebu kontinuálneho zabezpečenia podmienky disponovania strategickým rozvojovým dokumentom v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako vylučovacieho kritéria pri predkladaní žiadostí mesta o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2., je potrebné pre tento účel schválenie Doplnenia a aktualizácie č. 1 PHSR mesta Šaľa na roky 2015-2020 na obdobie rokov 2021 a 2022. Touto aktualizáciou a doplnením strategického dokumentu mesta nedôjde k zmene strategickej vízie, ani k zmene štruktúry prioritných oblastí, ani k zmene strategických cieľov mesta či opatrení. Doplnenie a aktualizácia č.1 sa taktiež nedotýka rozsiahlej analytickej časti dokumentu, kde sa vzhľadom na časovú náročnosť prepracovania celej časti, aktualizovali len základné dáta v rámci časti analýza územia. Nemenia sa ani prílohy dokumentu. Mení sa len schéma aktivít v rámci jednotlivých opatrení, ktorá je uvedená heslovite v rámci Programovej časti a je podrobne rozpracovaná v rámci Realizačnej a Finančnej časti dokumentu. Upravuje sa titulka a úvod dokumentu, resp. hlavička celého dokumentu. Pre rozsiahlosť dokumentu prikladáme súpis vykonaných zmien ako prílohu materiálu a kompletné súbory vrátane tých, kde sa menila len hlavička dokumentu, tak ako by mali byť zverejnené po schválení doplnenia a aktualizácie č.1 dokumentu sú elektronicky. Zmeny sú modrou farbou.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby. Podľa § 8  ods. 5 citovaného zákona, program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Vypracovanie nového strategického dokumentu PHSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030, bude koordinované s procesom tvorby implementačného rámca EŠIF na území VÚC NSK prostredníctvom tzv. Integrovanej územnej stratégie. Nakoľko príprava a štruktúra PHSR mesta Šaľa musí byť zosúladená so štruktúrou PHSR VÚC NSK, ktoré je paralelne v procese prípravy a jeho schválenie sa očakáva koncom roka 2021, proces prípravy PHSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030 nie je účelné ukončiť skôr, ako sa predpokladá schválenie PHSR VÚC NSK, preto predpokladáme, že spracovanie PHSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030 bude ukončené taktiež koncom roka 2021 resp. až v roku 2022.

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme návrh na schválenie doplnenia a aktualizácie strategického dokumentu s platnosťou na obdobie rokov 2021 a 2022, teda na prechodné obdobie do času schválenia nového strategického dokumentu PHSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030.

Oznámenie o strategickom dokumente a jeho zmene bolo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložené na Okresný úrad v Šali dňa 25.3.2021. Na schválenie doplnenia a aktualizácie č. 1 PHSR mesta Šaľa 2015-2020 na obdobie rokov 2021 a 2022 je nutné mať k dispozícii rozhodnutie z tohto konania, ktoré bolo vydané 27.4.2021 a je prílohou tohto materiálu.

Prílohy

02 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami za rok 2020

03 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2020

04 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom

pre bývanie a život za rok 2020

05 Súpis zmien v rámci Doplnenia a aktualizácie č. 1

06 Komplet znenie strategického dokumentu so zapracovanými zmenami v rámci Doplnenia

a aktualizácie č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 na obdobie rokov 2021-2022

07 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

**Tabuľka č. 1**

**Monitorovanie - všeobecné** ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu   
a environmentálnu politiku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | M. j. | Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015 | Hodnota za rok 2016 resp. k 31.12.2016 | Hodnota za rok 2017 resp. k 31.12.2017 | Hodnota za rok 2018 resp. k 31.12.2018 | Hodnota za rok 2019 resp. k 31.12.2019 | Poznámka/ komentár  za rok 2019 | Hodnota za rok 2020 resp. k 31.12.2020 | Poznámka/ komentár  za rok 2020 |
| Hospodárska politika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet obyvateľov mesta | MsÚ, ŠÚ SR | Počet obyv. s trval. pobytom | 22579 | 22323 | 22070 | 21732 | 21 529 | Evidencia obyvateľov MsÚ | 21 304 | Evidencia obyvateľov MsÚ |
| Miera nezamestnanosti | ÚPSVaR SR, ŠÚ SR | Počet UoZ,  miera evid. nezamestnanosti | 938  7.99 % | 697  5,36% | 479  3,32% | 384  2,10% | 346  2,11% | Počet UoZ v meste Šaľa  Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa  Zdroj: Statistics. sk Datacube, ÚPSVaR | 576  4,87% | Počet UoZ v meste Šaľa  Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa  Zdroj: Statistics. sk Datacube, ÚPSVaR |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta | MsÚ, ost. úrady a organizácie | EUR | 2 011 407,- | 308 407,- | 629 476,- | 5 584 661,- | 6 195 881,45 | Dopravný generel, MsÚ -posledná platba, výkup pozemkov, COV klimatizácia, MsP telekom. technika, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, kamery k ihriskám, splátka modernizácia VO, stanovištia kontajnerov, rekonštrukcia MK Horná, rekonštrukcia chodníkov, cyklotrasa, VO v cintoríne Šaľa, výstavba nájomných bytov, technická vybavenosť, PD: cyklotrasa smer na Diakovce, MH Horná, Predstaničný priestor, polopodzemné kontajnery. | 330 028,98 | Dopravný generel, PD, MsÚ kopírovacie stroje, kamerový systém, splátka modernizácia VO, čistiace autá – radlice, stanovištia kontajnerov |
| Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 45,57 % | 37,00% | 39,36% | 39,83% | Podiel respondentov, ktorí vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste  Priemerná známka za rok 2019: 2,57  (1=výborná až po 5= nedostatočná) | .35,12% | Podiel respondentov, ktorí vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste  Priemerná známka za rok 2020: 2,95  (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 64,90% | 68,65% | 57,60% | 67,07% | Spokojnosť s mestom Šaľa ako s miestom pre život, bývanie, prácu, zábavu, výchovu detí či prežitie staroby uviedlo celkovo 67,07% čo je takmer o 10% viac ako v predošlom roku. Priemerná známka za rok 2019: 2,74 (1=výborná až po 5= nedostatočná) | 46,52 | Spokojnosť s mestom Šaľa ako s miestom pre život, bývanie, prácu, zábavu, výchovu detí či prežitie staroby uviedlo celkovo 46,52% čo je o vyše 20 % menej ako v predošlom roku.  Priemerná známka za rok 2020: 3,02 (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Počet postavených nájomných bytov | MsÚ | Počet bytov | 0 | 0 | 0 | 34 | 116 | Skolaudované a pridelené v roku 2019. | 0 |  |
| Plocha na pochovávanie | MsÚ | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roku 2019 tento zámer nepokročil. | 0 | V roku 2020 tento zámer nového cintorína nepokročil. |
| Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsP | Počet kamier | 33 | 38 | 47 | 44 | 47 | V roku 2019 bolo osadených 5 nových kamier pri novo vybudovaných ihriskách – 8. mája, Cintorínska 2 ks, Slnečná – 2 ks, avšak taktiež ubudli nefunkčné. | 62 | V roku 2020 bolo osadených 7 nových kamier k stojiskám polopodzemných kontajnerov vo Veči: Cintorínska 5  Narcisová 8 (Nitrianska)  Narcisová 21  Slnečná 1, Nivy 3, Hollého 6, Gen. Svobodu. Taktiež sa realizovalo rozšírenie kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali 2019 - 6 statických kamier a 2 otočných na ul. Diakovská  ul. SNP -  vjazd od Galanty -  výjazdy do Galanty, križovatka ulíc Hlavná a Vlčanská –  križovatka ulíc Dolná a Pázmaňa –  Slnečná ul. |
| Sociálna politika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta | Mesto, ostatné úrady a organizácie | EUR | 1 589 086,- | 898 426,- | 643 550,- | 657 284,- | 2 066 915,51 | Kapitálové výdavky na  Rekonštrukcia SD Veča, revitalizácia vnútroblokov, skate park, Ihrisko MAJK, Multifunkčné ihrisko 8. mája, ŠH rekonštrukcia, nemocničný park – voliéry, stajne, výbehy, DD kapitál. Výdavky, participat. rozpočet, kapitálové výdavky v budovách ZŠ a MŠ,ZUŠ, CVČ.  PD: SD Veča, Multifunkčné ihrisko Bernolákova, ZŠ Ľ Štúra, Skate park, Architektonická štúdia Tréningová hokejová hala | 610 042,18 | Kolkáreň výmena okien, ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia ihriska, budovy školy, učebne, ZŠ Pázmánya – učebňa, ZŠ Murgaša – učebňa, dovybavenie jedálne,, ZŠ Bernolákova, odstránenie azbestovej krytiny, MŠ Okružná – havária na kanalizácii, MŠ Družstevná – rekonštrukcia prístrešku s hydroizoláciou., DD kapitálové výdavky |
| Počet opatrovateliek | OSS | počet | 43 | 41 | 41 | 43 | 40 | Výročná správa OSS | 43 | Výročná správa OSS za rok 2020 |
| Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 30,13% | 30,79% | 29,97% | 34,64% | S kultúrnym životom v meste Šaľa je viac ako polovica respondentov čiastočne spokojná 49,64%. Vo všeobecnosti spokojných s kultúrnym životom v meste je (34,64%) a naopak 8,93% respondentov je s kultúrnym životom v meste nespokojných, čo je medziročný pokles o 10,42 %. Priemerná známka za rok 2019: 2,57 (1=výborná až po 5= nedostatočná) | nedostupný | Prieskum sa nerealizoval s ohľadom na obmedzenia prevádzky kultúrnych zariadení a zákazu kultúrnych podujatí. |
| Environmentálna politika | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia a čistoty v meste | Dotazníkový prieskum | % | nedostupný | 24,27% | 23,33% | 21,50% | 20% | Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo pozitívne 20 % respondentov, kým rok pred tým to bolo 21,5%. Viac ako polovica (53,44%) respondentov považuje životné prostredie v Šali za priemerné a skôr negatívne hodnotilo životné prostredie 24,92 % respondentov. Priemerná známka za rok 2019: 2,92 (1=výborná až po 5= nedostatočná) | 19,19% | Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo pozitívne 19,19% respondentov, kým rok pred tým to bolo 20%. Takmer polovica (48,16%) respondentov považuje životné prostredie v Šali za priemerné a skôr negatívne hodnotilo životné prostredie 39,48 % respondentov. Priemerná známka za rok 2020: 3,15 (1=výborná až po 5= nedostatočná) |
| Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách | Na základe porovnania reálnej spotreby | % | 0 | 25,37 % | 36,46% | 17,46%  69% | 54,7% | Vypočítaná úspora energie na SD Veča | 60,10%  18,93% | Vypočítaná úspora energie v rámci objektov SO01 - SO03 - ZŠ Ľ. Štúra.  Vypočítaná úspora výmenou okien a dverí na kolkárni. |
| Podiel vyseparovaných zložiek KO | MsÚ | % | 29,16% (vrátane BRO), | 30,02 % KO (vrátane BRO) | 38,23% | 37,12% | 41,4 % | 15,9 % bez BRO | 44,76% | 21% bez BRO |

**Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka | Hodnota za rok 2020 resp. k 31.12.2020 | poznámka |
| 1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa | Hodnota investície do majetku | MsÚ | EUR | 35000,52 | Projekt sa nerealizoval. V roku 2020 na MŠ Družstevnej prebehla len rekonštrukcia prístrešku s hydroizoláciou. |
| 1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika | Hodnota investície do majetku | MsÚ | EUR | 0 | Splnené v r. 2015. |
| 1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa | Úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ | SŠÚ | EUR | 0 | Splnené v r. 2016. |
| 1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební | Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu | SŠÚ | EUR | 214 243,30 | Mesto realizovalo v rokoch 2019-2020 implementáciu 5 projektov spolufinancovaných z NFP na 9 odborných učební. V rámci nich sa nové učebne vybavili novými modernými IKT technológiami a modernými didaktickými pomôckami. Taktiež sa robili stavebné úpravy najmä na elektroinštalácii a zakúpil sa nový nábytok a vybavenie.  V roku 2020 sa prefinancovalo vybavenie a učebné pomôcky a zariadenia v troch školách - učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, učebňa fyziky v ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya a biochemická a polytechnické učebňa ZŠ Ľ. Štúra. |
| 1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení | Hodnota investícií v EUR | MsÚ | EUR | 580 383,38 | Investície v sume 580 383,38 EUR. V tom:  **ZŠ Ľ. Štúra** – rekonštrukcia multifunkčného ihriska (spolufinancované z Nadácie SPP, zateplenie budovy školy (spolufinancované z Environmentálneho fondu), učebne spolufinancované na troch školách z IROP), **ZŠ P. Pázmánya** – učebňa, **ZŠ J. Murgaša** – učebňa, dovybavenie jedálne,, **ZŠ Bernolákova** - odstránenie azbestovej krytiny, **MŠ Okružná** – havária na kanalizácii, **MŠ Družstevná** – rekonštrukcia prístrešku s hydroizoláciou |
| 1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ |  | SŠÚ |  | 0 | Opätovne nebolo aktuálne. V roku 2020 nepoklesol počet žiakov v ZŠ rapídne. |
| 1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu  Počet asistentov | SŠÚ | počet | 17,3 asistentov,  4 špeciálni pedagógovia,  1,5 psychológov | Každoročne sa zvyšuje počet asistentov v školách. Stav za rok 2020: ZŠ s MŠ J. Murgaša – 2 asistenti minist., 2 asistenti + 1 špec. pedagóg z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ZŠ J. C. Hronského – 4 asistenti minist., 2 asistenti + 1 špec. pedagóg z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov , ZŠ Ľ. Štúra – 1 špeciálny pedagóg z projektu „ V základnej škole úspešnejší“, ZŠ a MŠ Bernolákova – 0,3 minist. , 2 asistenti + 0,5 psychológ z projektu „Inkluzívne vzdelávanie“,  ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM – 1 asistent + 1 špeciálny pedagóg,. Celkom 8,3 asistentov z prostriedkov MŠVVaŠ – 101193 EUR, MŠ 8. mája – 2 asistenti a 1 psychológ z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. |
| 1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ | Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku | SŠÚ | počet | 0 | Ani v roku 2020 DDI nefungovalo. Rovnako ako v predošlom roku, dopravná výchova sa realizovala v interných projektoch (Ja a moje mesto, Ja a dopravné a prepravné prostriedky, Vychádzky do okolia). MŠ Hollého spolupracuje s dopravnou políciou na celoročnom projekte od októbra do mája zameraný na témy „ Bezpečne na ceste“, „Značky“, „ Dopravné prostriedky“, „ Dopravná polícia, „ Zdravotná služba“, Mestská polícia“.  MŠ vlastní odrážadlá, kolobežky, bicykle a vlastné dopravné ihrisko. Deti dostávajú osvedčenia o absolvovaní projektu a detský vodičský preukaz z rúk dopravného policajta. MŠ P. J. Šafárika celoročne realizovala interný projekt "Predškoláčik na cestách". MŠ 8. mája sa zapojila do národnej súťaže „Do škôlky na bicykli“ V ZŠ je teoretická časť DV je súčasťou prierezových tém napr. „Cesta do školy“, realizujú sa vychádzky , sledovanie videí a počúvanie rozprávok, interaktívne cvičenia, pohybové hry a rôzne modelové situácie , opis obrázkov, čítanie textov s dopravnou tematikou. Praktická časť sa realizuje na hodinách TV ako súčasť telesnej výchovy v spolupráci so štátnou i mestskou políciou. |
| 2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp) | Km vybudovaného obchvatu | MsÚ | Km | 0 | 12.8.2020 - Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava podal dňa 12.08.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat.  14.8.2020 - Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy na základe žiadosti stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava zo dňa 17.12.2018 vydal stavebné povolenie pod č. OU-NR-OCDPK-2020/002158-082 zo dňa 14. 08. 2020.  28.8.2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA.  9.9.2020 – Okresný úrad Nitra - upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania Árpád Beneš voči rozhodnutiu Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané pod číslom spisu: OU-NR-OCDPK-2020/002158/082 zo dňa 14.08.2020,  6.11.2020 – Okresný úrad Nitra - Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - a C-KN p. č. 5021/93, 5021/95 ( Šaľa), ale zároveň aj parcely v k.ú- Kajal a Kráľová nad Váhom.  24.11.2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „ministerstvo“), na základe odvolania účastníka konania: Ing. Arpáda Beneša, trvale bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č.d. 117 (ďalej len „odvolateľ“) preskúmalo rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra č. OU-NR-OCDPK2020/002158-082 zo dňa 14.08.2020, ktorým ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 2 cestného zákona v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povolil v súlade s § 66 stavebného zákona stavbu „ Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (ďalej len „stavba“) v odvolacom konaní a vydal rozhodnutie podľa § 46 správneho poriadku, nasledovne: Ministerstvo po podrobnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia vo veci v súlade s § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie odvolateľa zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané pod číslom spisu: OU-NR-OCDPK-2020/002158/082 zo dňa 14.08.2020 potvrdil. |
| 2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií | m2 rekonštruovaných komunikácií (lokality) | MsÚ | m2 | 0 | Investičné výdavky na rekonštrukciu komunikácií realizované neboli. Prebehli len opravy v rámci bežných výdavkov v sume 223 868 EUR na pravidelnú údržbu a opravu mestských komunikácií. V priebehu roka došlo k viacerým poškodeniam mestských komunikácií, kde sa v dôsledku sieťových rozpadov začalo tvoriť väčšie množstvo výtlkov. V rámci bežnej údržby MK boli realizované nasledovné činnosti:  • M.R. Štefánika – Školská – havária potrubia artézskej studne,  • Fr. Kráľa, Robotnícka, Sadová, Nádražná, Murgašova, – porucha – havária na miestnej komunikácii,  • P.J. Šafárika, Družstevná, Kpt. Jaroša, Váhová, Nám. Sv. Trojice, Dóžova, Agátová, Fr. Kráľa, Murgašova – oprava uličných vpustí  • Oprava výtlkov a menších porúch – miestne komunikácie po celý rok  Celkové výdavky v sume 18 444 EUR boli použité na opravu chodníkov nasledovne:  • Lúčna, Vlčanská, Horná, Hlavná, Kúpeľná, Slnečná, Hurbanova, M.R. Štefánika, pešia zóna, Okružná – lokálne a súvislé opravy, havárie  • Hollého, Hlavná – kompletná oprava povrchu. |
| 2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/ | Počet vybudovaných parkovacích miest | MsÚ | počet | 0 | V roku 2020 neboli vybudované nové parkovacie kapacity.  Finančné prostriedky v sume 7 850 EUR boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vyhradené parkovacie státia v mestskej časti Veča. Opravy a značenie parkovacích miest bolo riešené v rámci údržby a opravy mestských komunikácií. |
| 2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy) | m vybudovaných cyklotrás | MsÚ | m | 0 | V roku 2020 prebiehala projekčná príprava na úrovni PD pre ÚR cyklotrasy Šaľa – Diakovce, vynaložené prostriedky 4080EUR |
| 2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD | Počet vybudovaných parkovacích miest  m vybudovaných cyklotrás  Počet parkovacích miest pre bicykle | MsÚ | počet  m  počet | 0  0  0 | Aktivita zatiaľ realizovaná nebola. Bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP na záchytné parkovisko – predstaničný priestor. Výdavky v roku 2020 na PD predstaničného priestoru boli vo výške 61127 EUR. |
| 2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp) | m2 nového cintorína | MsÚ | m2 | 0 | Na uvedený zámer neboli vyčlenené ani čerpané prostriedky z rozpočtu v roku 2020. Nová plocha na pochovávanie zatiaľ nepribudla. |
| 2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp | Počet nových kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsÚ, MsP | ks | 15 | V roku 2020 bolo osadených 7 nových kamier k stojiskám polopodzemných kontajnerov vo Veči: Cintorínska 5, Narcisová 8 (Nitrianska) , Narcisová 21, Slnečná 1, Nivy 3, Hollého 6, Gen. Svobodu. Taktiež sa realizovalo rozšírenie kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali 2019 - 6 statických kamier a 2 otočných na ul. Diakovská , ul. SNP - vjazd od Galanty - výjazdy do Galanty, križovatka ulíc Hlavná a Vlčanská,  križovatka ulíc Dolná a Pázmaň, Slnečná ul. Hodnota investície bola v sume 27113,40 EUR |
| 3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón | Počet záznamov v databáze | MsÚ | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
| 3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov | Počet stretnutí | MsÚ | počet | 0 | V novembri 2020 nebolo realizované tradičné výročné stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií v meste Šaľa z dôvodu zákazu hromadných podujatí. |
| 3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste | Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov | Dotazníkový prieskum | počet | 168 | Za najviac chýbajúce služby rovnako ako predošlé roky označili respondenti služby zdravotníctva (35,16%). Ďalej za nedostatkové označili služby kultúry a športu (24,45%) a služby obchodných sietí (11,26%). Poradie chýbajúcich služieb je rovnaké ako predošlé sledované obdobia. Pri porovnaní hodnotenia respondentov za rok 2020 s predchádzajúcim rokom môžeme konštatovať, že respondenti pociťovali menší nedostatok v oblasti stravovacích služieb, ubytovacích služieb, služieb dopravy, bezpečnosti, vzdelávania, špeciálnych a remeselníckych služieb. Tieto výsledky korešpondujú aj s výsledkami prieskumu v oblasti životného prostredia, kde bol zaznamenaný pokles vo využívaní služieb MHD zo strany respondentov. |
| 3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov | Zriadenie inkubátora | MsÚ | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Podporu pre začínajúcich podnikateľov zabezpečuje ÚPSVaR, ktorý jednak poskytuje vzdelávanie pre začínajúcich podnikateľov a jednak pripravuje projekty, v rámci ktorých začínajúci podnikatelia môžu získať finančnú pomoc. Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky na finančné prostriedky v rozpočte mesta na aktivity, ktoré mestu vyplývajú priamo z platnej legislatívy, neboli finančné prostriedky na takúto aktivitu vyčlenené. |
| 3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov | Databáza podnikateľov- počet podnikateľov zaevidovaných v databáze | MsÚ | počet | 396 | Mesto vedie databázu podnikateľov pre účely dane z nehnuteľností (262 PO a 50 SZČO) a poplatku za komunálne odpady (396). Tiež je vytvorená databáza podnikateľov pre účely organizovania stretnutia s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy, samosprávy a spoločenských organizácií v meste Šaľa, ktorá sa každoročne obmieňa a dopĺňa, avšak v roku 2020 sa toto podujatie nekonalo. |
| 3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb | Počet vypracovaných analýz | MsÚ | ks | 0 | Uvedené bolo v plnení za rok 2016 a za rok 2018. V roku 2020 sa k uvedenej téme nerealizovali aktivity. |
| 3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb | Počet vybavených klientov v klientskom centre | MsÚ | počet | 33016 | Aktivita bola zrealizovaná v roku 2018. Počet klientov je uvedený za 12 mesiacov prevádzky v roku 2020 - v klientskom centre za OOaS bolo vybavených 15602 klientov. (Matričný úrad = 1615 klientov, osvedčovanie podpisov a listín = 7306 klientov, podateľňa = 4535 klientov, prvý kontakt = 78 klientov, ohlasovňa =2068 klientov). Za pracoviská ekonomického oddelenia pokladňa 8414 občanov a dane  9000 občanov. Referát sociálnych vecí v roku 2020 už nebol v klientskom centre. |
| 3.2.1. Výstavba nájomných bytov | Počet novopostavených nájomných bytov | MsÚ | počet | 0 | V roku 2020 nebola aktivita realizovaná. |
| 4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia | Počet vymenených svietidiel | MsÚ | ks | 0 | 3. etapa modernizácie verejného osvetlenia bola realizovaná v rokoch 2017-2018 avšak splátky sú na 12 rokov. V roku 2020 bol výdavok = splátka 115000 EUR.  Výdavky v sume 61 149 EUR sa čerpali na odstraňovanie porúch a bežnú údržbu verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Šaľa. Opravené boli 2 ks LED svietidiel Philips, 5 ks pouličná lampa LIGHTHORN LED a 30 ks predradníkov Lighthorn.. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby vrátane materiálu a nových svietidiel znamenala výdavky mesta v sume 21 904 EUR. |
| 4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT | m rekonštruovaných rozvodov tepla | MsÚ | m | 0 | V roku 2020 spoločnosť MeT Šaľa s. r. o nerealizovala rekonštrukciu rozvodov tepla a ani nerealizovala pripojenie žiadnych nových odberných miest. |
| 4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov | Zníženie energetickej náročnosti v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | energetická úspora v % | 0 | Okrem objektu kolkárne a ZŠ Štúra sa iné verejné budovy nerekonštruovali. |
| 4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD | Počet elektromobilov  Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi | MsÚ | ks  počet | 0  104770 | V roku 2020 nebol obstaraný nový elektromobil  Celková suma príspevku mesta na MHD v roku 2020 bola vo výške 166 378 EUR. Táto suma sa skladá z ročného príspevku na základe zmluvy 344/2020 vo výške 149 142 EUR a z príspevku ako vykrytie straty z roku 2019 vo výške 17 236 EUR.  Celkový počet prepravených MHD v roku 2020 – 154320, z toho 67,89% elektrobusom. |
| 4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov | Počet vysadených prvkov zelene | MsÚ | ks | 42 | Výdavky na kosenie a údržbu zelene v roku 2020 boli celkom 229 794 EUR. Výsadby stromov v roku 2020 ul. Kráľovská (hradené nie zo zdrojov mesta):  13 ks katalpa,  8 ks Paulownia,  13 ks sakura,  8 ks červienka |
| 4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody | Ušetrené EUR za stočné za vodu z artézskych studní | MsÚ | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Nebola vhodná výzva.  Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie laboratórnych rozborov vzoriek vody z artézskych studní (2 358 EUR) na Hornej ulici, na Ul. M.R.Štefánika, Dolnej ulici., Nám. Sv. Trojice a na Pribinovovom námestí vo Veči. Väčšiu časť tvorili výdavky spojené s odkanalizovaním vody z artézskych studní (vodné-stočné 25 222 EUR). Výdavky sa medziročne zvýšili o 19,14 %. |
| 4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste | % vyseparovaných zložiek KO  Počet čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov | MsÚ | % vyseparovaných zložiek KO (vrátane BRO)  Bez BRO(papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a odpady s NO)  Počet likvidovaných čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov | 44,76 % vyseparovaných zložiek  21 % vyseparovaných zložiek  nerealizované  0, bližšie v texte | V roku 2020 bola celková produkcia odpadov v meste 12512,27 ton odpadu, z toho zmesový KO – 5147,36 ton, objemný odpad – 1452,79 ton, uličný odpad – 78,60 ton, biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 2974,30 ton, drobný stavebný odpad (DSO)– 231,49 ton a -  triedené zložky celkom v množstve 2627,73. Množstvo vyseparovaného papiera: - 463,38 ton, skla sa pozbieralo- 246,59 ton, plastov-331,35 ton. Množstvo pozbieraných kovov za rok 2020 predstavuje 1278,04 ton, drevo – 261,27 ton, elektroodpad bez nebezpečných vlastností- 14,55 ton, elektroodpad s nebezpečnými vlastnosťami- 3,25ton, oleje- z domácností 1,18 ton, šatstvo 21,18 ton a iné.  V roku 2019 boli vypracované PD pre 15 stojísk na uliciach, avšak v roku 2020 sa nerealizovala ich výstavba. |
| 5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek | Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov | OSS | počet | 43 | Počet opatrovateliek k 31.12.2020 bol 43, priemerný počet opatrovateliek. Príspevok mesta bol v sume 168 860 EUR a príspevok štátu vo výške 30 118 EUR  Počet opatrovaných k 31.12.2020 bol 56. OSS realizuje dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa“, na základe zmluvy s IA MPSVR udržala 43 pracovných miest opatrovateliek v období od 01/2019 do 02/2021,suma za roka 2020 – 205293 EUR. |
| 5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík) | Počet prepravených osôb | MsÚ | počet | 0 | Uvedená sociálna služba sa zatiaľ nezrealizovala. Návrh materiálu bol pripravený ešte v roku 2018 (PhDr. Zozuľáková, RSDr. Gomboš, Mgr. Jarošová z ÚPSVaR materiál, ktorý však počítal s tým, že by službu prevádzkovala taxi - služba. Boli stanovené cieľové skupiny - 722 občanov a vyčíslené celkové náklady na 25 tis. Eur. Avšak nakoniec sa to nezrealizovalo.  Na sociálnej komisii bol v minulosti predložený aj návrh mimovládnej organizácie, ktorá mala záujem o prevádzkovanie tejto služby pre občanov, ale aj z uznesenia komisie vyplynulo, že to bol drahý projekt.  Z komunitného plánovania vyplynulo, že by to malo byť prevádzkované špeciálnym vozidlom s plošinou, aby to bolo aj pre osoby s obmedzenou mobilitou. Zatiaľ tento projekt nebol schválený. |
| 5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál | Počet stravníkov v mestskej časti Veča  Počet rozvezených jedál do domácností | DD | počet  ks | 20/deň  35 248/rok | Denný počet stravníkov je 200, z toho 20 v mestskej časti Veča. Počet obedov celkom 70 787 z toho domov dôchodcov celkom 33 045 z toho klienti 27 476 a zamestnanci 5 569. Rozvoz a obedáre celkom 37 742 z toho rozvoz 35 248 a obedáre 2 494.Počet stravníkov v mestskej časti Veča priemerne 20 /deň. Počet rozvezených jedál do domácností 35 248 / rok. |
| 5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára | Kvalita života ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu, uspokojovanie ich potrieb a predĺženie doby neinštitucionálnej starostlivosti | OSS | EUR | 0 | V roku 2020 sa táto aktivita nerealizovala. Hľadajú sa alternatívne zdroje. |
| 5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova sociálnych služieb | m2 revitalizovanej plochy  Počet nových hracích prvkov | OSS | m2  ks | 0  0 | V roku 2020 nebola vyhlásená vhodná výzva, preto uvedený zámer nebol ďalej rozpracovaný. Mesto koncom roka 2020 podalo čiastkovú žiadosť o dotáciu MPSVaR SR na zlepšenie vybavenie jaslí, žiadosť je v posudzovaní. |
| 5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov | Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom | MsÚ | počet | 0 | Úloha zatiaľ nebola realizovaná, bude sa realizovať v zmysle komunitného plánu do 2022 v spolupráci so správcami budov, ale aj z ďalšími organizáciami (Únia nevidiacich a slabozrakých a pod.). |
| 5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby | Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti | MsÚ | počet | 0 | CISZ zatiaľ zriadené nebolo. Projekt NSK na zriadenie CIZS počas roka 2020 bol v realizácii a jeho ukončenie sa predpokladá 06/2021. |
| 5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii | Počet vytvorených, resp. udržaných pracovných miest v CHD | MsP | počet | 8 | CHD celkové výdavky 117097 EUR z toho príspevok zo ŠR (ÚPSVaR) 39633 EUR. V tom 106315 EUR personálne výdavky na CHD MsP, prevádzkové 7782 EUR + údržba a servis telekomunikačnej technicky 3000 EUR |
| 5.2.5. Zriadenie komunitného centra | Počet klientov komunitného centra | OSS | počet | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Na uvedené zariadenie nie je zatiaľ vhodný objekt a ani nebola výzva na získanie mimorozpočtových zdrojov. V komunitnom pláne sú pre uvedené zariadenie cieľovou skupinou deti z nízkopríjmových rodín, teda malo by ísť o nízkoprahovú službu pre deti a rodiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nie ľudia bez domova a ľudia postihnutí sociálnym vylúčením, nakoľko je to riešené nízkoprahovým denným centrom, čo pre tieto účely postačuje. |
| 5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova | Počet klientov strediska ľudí bez domova | OSS | počet | Útulok 10  Nocľaháreň 17  NDC 96 | Nocľaháreň max. 17 klientov (striedalo sa 55), útulok 10 (striedalo sa 12) klientov a NDC priemerne 96 klientov.  Príspevok MPSVR SR na poskytovanie sociálnych služieb vo výške 53 204,71 EUR, príspevok IA MPSVR SR na NP PVSSKIKÚ 44 087 EUR. mesto 67 470 EUR (z toho útulok a nocľaháreň bez NDC 65 480 EUR), príjem z úhrad za služby 9 257 EUR. |
| 5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii. | Počet klientov | OSS | počet | 0 | Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi – zatiaľ nebolo realizované, nie je vhodný objekt.  Krízové centrum pre občanov v ťažkej životnej situácii bolo zriadené v roku 2016. Od 2017 je jeho súčasťou Nízkoprahové denné centrum cestou financované z Národného projektu vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Výdavky na mzdy hradí IA MPSVaR SR. Bežné výdavky Nízkoprahového denného centra  hradené Implementačnou agentúra MPSVR SR v roku 2020 v objeme 39 251 eur, prijímateľ OSS, príspevok mesta 1 990 EUR. |
| 6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna | m2 zastrešenej ľadovej plochy | MsÚ | m2 | 0 | Prestrešenie zimného štadióna sa nerealizovalo. |
| 6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk | Počet nových hracích prvkov | MsÚ | ks | 0 | V roku 2020 sa nerealizovali nové hracie prvky na detské ihriská. Osádzali sa len prvky do lesoparku v spolupráci s OZ P. Bošňáka – informačné a edukatívne prvky o rastlinstve a živočíšstve v lesoparku, edukatívna info tabuľa o rozklade odpadu v prírode.  Bežné výdavky v sume 5 804 EUR boli použité na renováciu a na zabezpečenie prevádzky existujúcich detských ihrísk, výmenu piesku v detských ihriskách (naloženie, odvoz starého piesku na skládku, rozvoz a manipuláciu nového piesku), na zabezpečenie ročných kontrol detských ihrísk v súlade s platnými STN, na opravu detských ihrísk, na osadenie nových lavičiek v meste. Výdavky vo výške 4 865 EUR boli použité na zabezpečenie prevádzky farmy v nemocničnom parku (starostlivosť o zvieratá, nákup krmiva, veterinárne služby, opravy, prenájom).  Na hygienické rozbory piesku v pieskoviskách boli výdavky v sume 1 050 EUR. Výdavky vo výške 1 832 EUR boli použité na doplnenie pitných fontánok vo vnútrobloku na ul. Cintorínska a ul. Slnečná na sídlisku Veča. |
| 6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa | Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania |  | počet | 0 | Plaváreň od 8. apríla 2019 prerušila svoju činnosť pre nevyhovujúci stav strešnej konštrukcie a aj počas roka 2020 bola zatvorená. V roku 2020 boli realizované predbežné trhové konzultácie na obnovu strešnej konštrukcie, avšak neboli úspešné.  Dňa 25. 6. 2020 MsZ v Šali schválilo na svojom zasadnutí návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a.s. z rozpočtu mesta na rok 2020 pre záujmové združenie Aquasport (Uznesenie č. 4/2020 – XII). V septembri 2020 mesto Šaľa zaslalo platobným poukazom z tejto účelovej dotácie časť finančných prostriedkov vo výške 3 176,55 EUR v prospech účtu záujmového združenia, ktoré však neboli použité na tento účel, ale boli zablokované a odpísané z účtu na základe exekúcie vedenej v prospech veriteľa Sociálna poisťovňa, a.s. V zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách mesto Šaľa nemôže preplácať permanentky priamo držiteľom za ich nevyužité vstupy do plavárne. Z tohto dôvodu dňa 3. 12. 2020 MsZ uznesením č. 9/2020 – I. zrušilo pôvodné uznesenie zo dňa 25. 6. 2020. Dňa 17. 12. 2020 mesto Šaľa vyzvalo riaditeľa Aquasportu, Ing. Patrika Ščasného, na vrátenie účelovo viazaných prostriedkov vo výške 3 176,55 Eur. Do dnešného dňa záujmové združenie finančné prostriedky nevrátilo a ani nereagovalo na výzvu. |
| 6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 | 0 | Aktivita sa v roku 2020 nerealizovala. |
| 6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne | Energetická úspora v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | úspora v % | 18,93% | V roku 2020 sa realizovali práce s výmenou okien a dverí na kolkárni, nakoľko však nebol spracovaný energetický audit ani teplotechnické. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov SAMSUNG OZ (20 000 EUR). Celkové výdavky boli v sume 36 983,05 EUR. |
| 6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí | Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí | MsKS | počet | 7 | V roku 2020 sa stihlo sa urobiť Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2019, v januári mesto finančne podporilo Nočné korčuľovanie (organizoval Mládežnícky parlament mesta Šaľa), v júli mesto podporilo finančne Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Šaľa – kolkársky turnaj, v auguste mesto zabezpečilo pohár pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ZO Šaľa – šachový turnaj, v auguste mesto finančne podporilo Mládežnícky parlament mesta Šaľa (medaily) – Runs of Titans, v auguste mesto finančne podporilo Luigino.sk (poháre) Inline preteky Šaľa 2020 (rýchlostné korčuľovanie), mesto sa zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2020 (nebolo slávnostné vyhodnotenie výsledkov, ale každý účastník dostal diplom a darček od mesta), mesto v roku 2020 neposkytlo dotácie pre oblasť športu. |
| 6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu | Počet nových športových zariadení | MsÚ | počet | 0 | V roku 2020 nepribudlo nové športovisko, avšak bol obnovený povrch na multifunkčnom ihrisku na ZŠ Ľ. Štúra v ume 15006 EUR, kde 10000 EUR bolo z dotácie z Nadácie SPP. |
| 6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 | 100000 | V roku 2020 bolo použitých 4830 EUR na bežné výdavky na údržbu lesoparku. Lesopark sa udržiaval, kosilo sa tam a odstraňovali sa vyrastené výmladky po vyrúbaných stromoch, zbieral sa odpad a vynášali sa malé smetné nádoby. Bol schválený grant vo výške 858 814 eur na projekt s názvom Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, podanej na- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma, Výzva ACC02- Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmenám klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban). Bol vypracovaný návrh akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorý slúžil ako podklad na podanie žiadosti a bola vypracovaná inventarizácia drevín v lesoparku. |
| 6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov | Počet vybudovaných venčovísk | MsÚ | počet | 0 | V roku 2020 sa nerealizované nové venčovisko. |
| 6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna | Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR | MsÚ | EUR | 0 | Nebola realizovaná. |
| 7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov | Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ | MsKS  SŠÚ | počet | 4 | ZŠ a MŠ boli zapojené do týchto podujatí: Tvorivé dielne pre ZŠ, Škola v galérii; Ako správne triediť odpad; deň astronómie. |
| 7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží | Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet | 37 | Samostatných umelcov je v danej databáze 14 a skupín a združení je 23. |
| 7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života | Počet subjektov zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet | 86 | V roku 2020 nepribudli do databázy žiadne nové subjekty. |
| 7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry | Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných v spolupráci s partnerskými mestami | MsKS | počet | 0 | V roku 2020 pre protipandemické opatrenia neboli podujatia zorganizované v spolupráci s partnerskými mestami. |
| 7.2.3. Oceňovanie osobností | Počet ocenených osobností | MsKS/MsÚ | počet | 14 | V januári 2020 sa konal Tvorivý čin roka 2019 – ocenených 6 jednotlivcov, 1 dvojica). Tvorivý čin roka 2020 sa nekonal. Cena mesta 2020 – 3 ocenenia, cena primátora 2020 - 3 ocenenia, čestné občianstvo 1. |
| 7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov | Počet respondentov zapojených do prieskumu | Dotazníkový prieskum | počet | 0 | Nakoľko takmer počas celého roka bol zákaz konania hromadných podujatí prieskum na spokojnosť s kultúrnym životom za rok 2020 sa nerealizoval. |
| 7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“ | Hodnota investovaných prostriedkov v EUR | MsÚ | EUR | 6912 | V DK roku 2020neboli realizované investičné výdavky, len na PD v sume 6912 EUR. Okrem réžií boli v budove realizované nasledovné bežné výdavky 27869 EUR:  • Interiérové vybavenie: kancelárske stoličky. 657EUR  • Prevádzkové stroje: mikrofóny, vysielačky k bezdrôtovému prijímaču, prijímač s vysielačkou, káblový prejazd, elektrické dávkovače mydla. set kontrabas s francúzskym slákom a leštidlo na struny – 4661 EUR.  • Materiál: čistiace prostriedky, hygienické potreby a materiál na bežnú prevádzku, rohože, papierové utierky, toaletný papier, kroje, Lampa Christie CDXL - 30SD, filtre a nastavenie, farba s penetráciou a stierkou, sláčik na kontrabas ¾,. – 6856 EUR  • Údržba prevádzkových strojov: tlaková skúška a oprava hasiacich prístrojov, oprava vyskočeného kinorámu z vodiacich koľajníc, demontáž techniky kina, servis tlačiarne – 1595 EUR  • Údržba budov: oprava sociálnych zariadení na 1 poschodí vchod "B" - obklad a dlažba, oprava a stavebné úpravy na vrátnici DK Šaľa. – 6426 EUR  • Nájomné za alarm. – 376 EUR  • Služby: revízie, odborné skúšky, deratizácia a dezinfekcia, upratovacie služby, výroba podlahovej dosky do auta, ladenie cimbalu, servis na premietacom stroji. - 7299 EUR |
| 7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste | Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste | MsKS | ks | 200 | MsKS v roku 2020 nevydávalo mesačník venovaný podujatiam v meste - KAM V ŠALI. Ostatné propagačné predmety boli spotrebného charakteru s potlačou erbu mesta v sume 10082,04 EUR.  Výroba propagačných predmetov s potlačou alebo s gravírovaným erbom mesta Šaľa – hrnčeky, perá, magnetky, lepiace bločky, sypané čaje, káva pražená v Šali, plechové hrnčeky. Každoročne je snaha ponuku propagačných predmetov rozširovať o nové predmety. V roku 2020 sme vydali aj básnickú zbierku Večana Jozefa Reháka, ktorý sa zaslúžil o rozvoj mesta. Vydaných bolo celkovo 200 kníh Jozefa Reháka.  Mesto kladie zvýšený dôraz na informovanosť obyvateľov a s tým súvisiacu propagáciu, podporili sa vedomostné, športové aj iné kultúrne podujatia, napríklad „Do práce na bicykli,“ aktivity Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, propagačné predmety boli vo veľkej miere využité aj ako odmeny pre ocenených Šaľanov, seniorov mesta, návštevy z rôznych inštitúcií a pod. Minulý rok bolo vyrobených 2 752 propagačných predmetov. |
| 7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra | m2 vybudovanej galérie | MsÚ | m2 | 0 | Uvedený zámer sa nerealizoval, nebola vhodná výzva na získanie zdrojov. |
| 7.3.3. Vytvorenie oddelenia **(**referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ | Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia | MsÚ | počet | 1 | V roku 2016 vytvorené miesto bolo udržané aj v roku 2020. Referát zastrešuje aj poskytovanie dotácií v oblasti kultúry a športu, ako aj súťažnú prehliadku Víno Terra Wag, ktorá sa však z dôvodu pandémie v roku 2020 nekonala, rovnako v roku 2020 neboli mestom poskytnuté dotácie. |