**Vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho PHSR**

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) (ďalej PHSR) bol vypracovaný v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra (kód projektu: 11430300071) Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa v spolupráci s Fórom centrom pre regionálny rozvoj Šamorín a následne schválený Uznesením č. 6/2007 – V. na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 6. septembra 2007.

Následne uznesením č. 5/2010-IX zo dňa 9.9.2010 bola schválená Aktualizácia (2010) PHSR   
a uznesením č. 6/2010-VIII zo dňa 28.10.2010 doplnenie PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2010 v znení Aktualizácie (2010) o opatrenie Zdravotníctvo. V rámci danej aktualizácie boli doplnené aj merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít PHSR.

Uznesením č. 8/2013 – IX zo dňa 7.11.2013 schválilo MsZ v Šali predĺženie doby platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) do   
31. 12. 2015

V predchádzajúcom PHSR mesta na roky 2007 – 2013 mesto vymedzilo 10 strategických cieľov v rámci 4 priorít, ktoré boli v rámci aktualizácie v roku 2010 doplnené o ďalšie dva strategické ciele:

**Priorita 1: Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva**

### Špecifický cieľ:

Hospodárstvo mesta je značne diverzifikované. Pre zamestnancov, zamestnávateľov   
a podnikateľov sú vytvorené nástroje na optimálne využitie dostupných možností a na zlepšenie konkurencieschopnosti. Miestny potenciál sa využíva aj pre účely cestovného ruchu.

**Opatrenie 1.1. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí**

Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov

Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora

Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov

Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch

Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu

Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku

Vzhľadom k tomu, že napriek poskytovaniu servisu pre potencionálnych investorov a poradenstvu, nebola zrealizovaná ani výstavba podnikateľského inkubátora, ani zriadenie priemyselného parku, rovnako nebola budovaná infraštruktúra pre cestovný ruch, preto toto opatrenie hodnotíme ako nesplnené.

**Opatrenie 1.2. Riešenie zamestnanosti v meste**

Aktivita 1.1.6: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy

Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami

Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu

Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekvalifikačných kurzov na žiadané profesie

Táto oblasť nespadá do kompetencií samosprávy, mesto nerealizovalo ani rekvalifikačné kurzy, ani prieskum pracovného trhu. Spolupráca so strednými školami bola ojedinelá a vzhľadom k tomu, že na Slovensku existujú etablované internetové pracovné databázy, ani táto aktivita nebola zo strany mesta realizovaná.

## Priorita 2: Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života

### Špecifický cieľ:

Služby pre verejnosť v oblastiach kultúry, sociálnych služieb, školstva a vzdelávania, športu a rekreácie operatívne reagujú na potreby obyvateľov a sú na vysokej úrovni s maximálnym využitím potenciálu partnerskej spolupráce.

Kultúrne uvedomelí občania sú zvyknutí na podujatia, organizované samosprávou a inými organizáciami. Do procesu zabezpečovania kultúrnych potrieb aktívne vstupujú aj neziskové organizácie, najmä v oblasti vlastnej tvorby.

Kvalitné a dostupné sociálne služby uspokojujú vo vysokej miere sociálne potreby všetkých sociálnych skupín občanov. Občania sú informovaní o všetkých sociálnych službách, ktoré sú zosieťované (prvý, druhý a tretí sektor) prostredníctvom dostupných médií a prostriedkov ako aj samotných organizácií.

Vytvoriť priaznivé ekonomické, materiálno – technické, priestorové a personálne podmienky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zavádzanie efektívnych inovatívnych metód a foriem do výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov**

Aktivita 2.1.1. Investície do kultúrnej infraštruktúry

Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností

Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií

Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými mestami

Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta

V rámci tohto opatrenia sa realizovali dielčie investície do kultúrnej infraštruktúry – digitalizácia kina DK, obnova sociálneho zázemia DK, zlepšenie vybavenia DK, rovnako boli realizované investície do pamätihodností – Súsošie Sv. Trojice, Socha Sv. Juraja a pokračovala partnerská spolupráca s družobnými mestami. Nebolo však zriadené stredisko ľudových tradícií.

**Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín**

***Podopatrenie: Vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom***

Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom

Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho monitoringu

***Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v krízových situáciách***

Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu

Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra

***Podopatrenie: Podpora integrácie zdravotne postihnutých občanov do každodenného života mesta***

Aktivita 2.2.5. Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých občanov do verejných budov

Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní

***Podopatrenie: Rozšírenie kapacít existujúcich sociálnych služieb v meste***

Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít existujúceho domova dôchodcov

Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov s vyšším štandardom

Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby

Aktivita 2.2.10. Podpora účasti  MVO v riešení sociálnych problémov

Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí

Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov

V rámci tohto opatrenia nedošlo k výstavbe bytov s nižším štandardom, ani k vytvoreniu sociálneho monitoringu či k vytvoreniu krízového centra či azylového zariadenia. Odstraňovanie architektonických bariér pri vstupe do verejných budov sa realizuje postupne v rámci väčších investícií. Chránenú dielňu mesto prevádzkuje s menšími prestávkami počas celého programového obdobia.

Realizovali sa aktivity týkajúce sa rozšírenia kapacít domova dôchodcov a kapacít terénnej opatrovateľskej služby. Zriadila sa aj hygienická stanica pre bezdomovcov. K rozšíreniu kapacít jaslí nedošlo, nakoľko ich kapacita dlhodobo postačovala. V rámci podpory účasti MVO v riešení sociálnych problémov boli realizované dielčie aktivity najmä na poli zabezpečenie prevádzky nocľahárne a zberu šatstva.

**Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém**

***Podopatrenie: Zlepšenie technických predpokladov***

Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl

Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia školských budov

Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia

***Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít***

Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania

Aktivita 2.3.5. Využívanie systému monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu

Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy

Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy

Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých

Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých materských škôl na celodennú starostlivosť

K optimalizácie siete škôl nedošlo, avšak školské budovy boli rekonštruované a modernizované (ZŠ J. Murgaša, MŠ J. Hollého, MŠ. 8.mája aj zo strojov EÚ a ŠR, ďalšie výmeny okien z vlastných zdrojov). V oblasti zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít neboli riešené podmienky pre vzdelávanie dospelých.

**Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času**

***Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre vrcholový šport***

Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení

Aktivita 2.4.2. Zastrešenie zimného štadióna

***Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity***

Aktivita 2.4.3. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk

Aktivita 2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity, vrátane rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice

Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného centra pre verejnosť na území mesta

Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť

Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás

Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach

Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska

Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta

Bola realizovaná v rámci rekonštrukcie športových zariadení mesta – oprava palubovky v ŠH, nepodarilo sa však realizovať zastrešenie zimného štadióna. Rekonštrukcie detských ihrísk prebieha postupne, nepodarilo sa však rekonštruovať prístupovú komunikáciu do bývalej lodenice, ani vybudovať cyklotrasy, či vodácke stredisko.

## Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanov

### 

### Špecifický cieľ:

Mestská polícia zabezpečí udržanie verejného poriadku aktívnou spoluprácou občanov.

Skvalitnením verejnej infraštruktúry zvýšiť spokojnosť občanov.

**Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste**

*Podopatrenie: Zefektívnenie činnosti MsP*

Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov

Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál

Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných sietí (kamerový systém, pult centr. ochrany)

*Podopatrenie: Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste*

Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže

Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti

Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej stanice

V rámci tohto opatrenia sa realizovali najmä dve etapy rozšírenia kamerového systéme MsP. Nebola však riešená problematiky záchytnej stanice – chýba legislatívny základ.

**Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry**

Aktivita 3.2.1:Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia

Aktivita 3.2.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj postupná revitalizácia

mestských častí s ohľadom na ich špecifiká

(sídlisko Veča, obytné zóny pôvodnej Šale atď)

Aktivita 3.2.3: Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu

Aktivita 3.2.4: Budovanie záchytných parkovísk

Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja bytovej výstavby (IBV, KBV)

Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta

Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania centra mesta (amfiteáter a okolie)

V rámci tohto opatrenia bola rekonštruovaná sústava Vo – 1 etapa, rekonštruovali sa niektoré komunikácie, vybudovalo sa záchytné parkovisko na ul. Dolnej aj Hlavnej ul. A v rámci centrálnej zóny došlo k revitalizácii verejných priestorov. Nepodarilo sa podporiť bytovú výstavbu a v rámci zabezpečenia nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta sa podarilo dostať do vlastníctva býv. areál kúpaliska, nepodarilo sa však majetkovo vysporiadať priestor pre nový cintorín. Napriek aktívnemu prístupu sa zámer výstavby obchvatu mesta posunul len do štádia územného rozhodnutia.

**Opatrenie 3.3 Zabezpečiť podmienky pre elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb**

Aktivita 3.3.1 Informatizácia samosprávy

Aktivita 3.3.2 Moderná škola, elektronická knižnica a elektronické vzdelávanie

Aktivita 3.3.3 Široká dostupnosť internetu

V rámci tohto opatrenia nedošlo k realizácii projektu informatizácia samosprávy a elektronizácii služieb mesta. Široká dostupnosť internetu je reálna, v oblasti školstva sa tieto aktivity vyvíjajú nie na základe iniciatívy mesta.

**Opatrenie 3.4. Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve**

Podopatrenie: 3.4.1 Obnovenie činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.1 – Rokovať, lobovať sú súkromnými investormi, potenciálnymi prevádzkovateľmi, poisťovňami, NSK a MZ SR, zistiť podmienky možného obnovenia činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.2. – Preveriť všetky alternatívy formy existencie nemocnice: nemocnica ako akciovka, nemocnica vo vlastníctve mesta, nemocnica ako detašované pracovisko niektorej veľkej štátnej nemocnice, nemocnica v spoločnej prevádzke s CZS Duslo a.s.

Aktivita 3.4.1.3 - Získať kvalitného investora – prevádzkovateľa nemocnice, nemocnicu špecializovať a presadiť zazmluvnenie výkonov poisťovňami

Podopatrenie: 3.4.2 Vytvoriť podmienky na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta

Aktivita 3.4.2.1 Koordinovať kosenie trávnatých plôch s ohľadom na alergikov

Aktivita 3.4.2.2. Zapájať mesto do projektov napr. „Deň zdravia“, „Challenge Day“, „ Deň bez áut.“ podporujúcich zdravý životný štýl.

V tejto oblasti nedošlo k obnovenie činnosti nemocnice ani k zapájaniu mesta do projektov zdravého životného štýlu.

**Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia**

### Špecifický cieľ:

Zvýšiť prírodnú hodnotu územia mesta, znížiť antropogénnu záťaž a využiť obnoviteľné zdroje energie.

**Opatrenie 4.1.** **Zníženie vplyvov ľudskej činnosti**

*Podopatrenie:. Zníženie emisie z dopravy*

Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného obchvatu

*Podopatrenie: Optimalizácia tepelného hospodárstva*

Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie

Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie

Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy a bioplynu

*Podopatrenie: Zníženie objemu komunálneho odpadu*

Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu

*Podopatrenie. Riešenie problémov so psami*

Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov

Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov

*Vzhľadom k tomu, že nedošlo k realizácii výstavby obchvatu mesta, nedošlo ani k zníženiu emisií z dopravy. Nerealizovali sa ani projekty využitia solárnej energie, či biomasy a bioplynu zo strany mesta. V rámci optimalizácie tepelného hospodárstva došlo k využitiu geotermálnej energie v rámci mestskej spoločnosti MET Šaľa spol. s r. o. V oblasti komunálneho odpadu napriek tomu, že v oblasti separovania nebol zaznamenaný výrazný posun, došlo na základe zlepšenia kontroly zo strany mesta k zníženiu objemu komunálneho odpadu.*

*Napriek tomu, že sa nepodarilo vytvoriť priestor pre voľný výbeh psov, rozmiestnených košov na psie exkrementy došlo k posunu v systéme ich zberu.*

**Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta**

Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy

Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene

Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les

Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz

V rámci starostlivosť o mestské stromy okrem bežných opatrení mesta bola realizovaná výsadba izolačnej zelene spojená s revitalizáciou existujúcej zelene pri hlavných dopravných ťahoch v meste.

Správy o plnení jednotlivých opatrení a aktivít PHSR boli predkladané každoročne na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali, v roku 2015 v zmysle platnej legislatívy bola správa o plnení PHSR zaslaná aj na VÚC NSK.

**Realizované aktivity a projekty mesta**

V nasledujúcom prehľade uvádzame projekty, ktoré boli v rozmedzí rokov 2007-2014 realizovaní so spolufinancovaním z rôznych mimorozpočtových zdrojov. Nižšie uvedená tabuľka uvádza len tie projekty, ktoré získali podporu – grant, dotáciu, či NFP, celkovo mesto Šaľa v období rokov 2007-2014 predložilo 137 žiadostí o dotáciu, grant či nenávratný finančný príspevok a na ďalších projektoch sa spolupodieľalo ako partner.

Prehľad realizovaných projektov:

2007

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **Grant, dotácia, NFP** |
| Nákup knižničného fondu pre Mestskú knižnicu v Šali | 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram  2.5 Akvizícia knižníc, podané :8.2.2007 | grant 28.000,-Sk, + 7000,-Sk vlastné zdroje, |
| II. Etapa – Reštaurovanie stĺpu s podstavcom sochy sv. Juraja v Šali (Socha sv. Juraja na stĺpe, Hlavná 927 01 Šaľa, evid. č. 55/0 ÚZKP MK SR | 1. Obnovme si svoj dom,  1.1 Obnova kultúrnych pamiatok  podaná 16.2.2007 | dotácia vo výške 100.000,-Sk |
| Publikácia Príručka k regionálnym dejinám pre mládež | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA, podané 29.10.2007 | dotácia 12 000,-Sk |
| Predstavujú sa súbory z NSK v Šali na jarmoku | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA, podané 29.10.2007 | dotácia 23 000,-Sk |
| Šalianska Veža – šachový turnaj | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  - ŠPORT  podané 29.10.2007 | dotácia 15 000,-Sk |
| Hádzanársky turnaj O Pohár ZŠ J. Hollého | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  - ŠPORT, podané 29.10.2007 | dotácia 15 000,-Sk |
| Reštaurovanie stĺpu s podstavcom plastiky sv. Juraja v meste Šaľa - záverečná etapa  (Socha svätého Juraja na stĺpe, Hlavná ul., 927 01 Šaľa; evid. č. 55/0 ÚZKP MK SR) | Grantový systém  MK SR 2008  program č.1: Obnovme si svoj dom  podané: 5.11.2007 | dotácia vo výške 200.000,-Sk |
| Zlatá Priadka Šaľa  2007 – 36.ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | Dotácia na podporu projektu  prostredníctvom MK SR  podané15.1.2007, Program: 8, Podprogram: 8.1, spracovalo: MsKS | Dotácia: 250 000,-- Sk |
| Oživenie folklórnych tradícií v meste Šaľa | Dotácia na podporu projektu prostredníctvom Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja  spracovalo: MsKS | dotácia 25 000,-- Sk |
| Zlatá Priadka Šaľa  2008 – 37.ročník celoštátnej súťažnej  prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | Dotácia na podporu projektu  prostredníctvom MK SR  podané12.12.2007  Program: 8  Podprogram: 8.1  spracovalo: MsKS | Dotácia: 200 000,-- Sk  Zmluva č.MK-4784/2008/8.1  zo dňa 30.4.2008 |

**2008**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Viacúčelové ihrisko s celoročným využitím v areáli ZŠ J. Hollého v Šali-Veči | Nadačný fond Západoslovenská energetika, a.s. – Nadácie Pontis  3.ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport 2008.  Úrad vlády SR – podané zvlášť | Grant: 230 000,-Sk  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dotácia: 1200000 Sk |
| *Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa* | Regionálny operačný program, prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania kód výzvy ROP-1.1-2008/01 | Schválená výška NFP  1291209,75 EUR |
| *Terénna sociálna práca – nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa* | OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02  podané: 3.4.2008 | schválená výška NFP 573841,80 Sk |
| *Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania – ŠJ pri ZŠ J. Murgaša Šaľa* | Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR  podané:25.03.2008 | dotácia vo výške 270 000,-Sk – |
| *Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Ul. 8.mája č.2, Šaľa* | Regionálny operačný program  Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, Kód výzvy ROP-1.1-2008/01, podané: 22.08.2008 | schválená výška NFP  265825,69 EUR |
| *Večer mladých kapiel z nitrianskeho regiónu* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA, podané 30.10.2008 | dotácia 800 EUR |
| *Festival speváckych zborov* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  -KULTÚRA, podané 30.10.2008 | dotácia 400 EUR |
| *Česko Slovenský pohár 2009* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  - ŠPORT, podané 30.10.2008 | dotácia 500 EUR |
| *17.november – 20.výročie* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007  - KULTÚRA, podané 30.10.2008 | dotácia 500 EUR |
| *Športové triedy- podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach – ZŠ Bernolákova č.1, Šaľa* | Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR  podané: 29.09.2008 | dotácia 110 400,-Sk – |
| *Športové triedy- podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach – ZŠ Hollého č.48, Šaľa* | Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR  podané: 29.09.2008 | dotácia vo výške 61 000,-Sk – |

**2009**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa | Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ  Operačný program Vzdelávanie  1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 1.1 Premena tradičnej školy na modern, OPV-2008/1.1/03-SORO  *OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú – mesto Šaľa (ZŠ Bern., ZŠ Hollého, ZŠ Murgaša, ZŠ Hronského, ZŠ s MŠ VJM Pázmánya),* podané:19.1.2009 | Schválená výška NFP:  106364,94 EUR |
| Zlatá Priadka Šaľa  2009 – 38.ročník celoštátnej súťažnej  prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | Dotácia na podporu projektu  prostredníctvom MK SR  podané 20.1.2009, Program: 8, Podprogram: 8.1, projekt spracovalo: MsKS | Dotácia 9,000 EUR |
| *Súsošie Najsvätejšej Trojice* | ÚNSK – dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok, „ZACHRÁŇME KULTÚRNE PAMIATKY NSK“ podľa VZN č. 3/2008, podané 30.1.2009 | Dotácia 2700 EUR - |
| Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, Ul. J. Hollého č. 40, Šaľa | Regionálny operačný program  Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania,  Kód výzvy ROP-1.1-2009/01  podané: 31.07.2009 | Schválená výška NFP:  463552,50 EUR |
| *Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny - Šaľa* | Regionálny operačný program  Prioritná os 4 .Regenerácia sídiel  Opatrenie 4.1a –Regenerácia sídiel, Kód výzvy ROP -4.1a-2009/1,podané: 24.9.2009 | Schválená výška NFP:  1576529,32 EUR |
| *Karneval na ľade – buďme v pohybe!* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -ŠPORT  podané 30.10.2009 | Dotácia 400 EUR |
| *Šalianska Veža 2010* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -ŠPORT  podané 30.10.2009 | dotácia 400 EUR |
| *Tvorivé dielne - Hračkovňa* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -KULTÚRA  podané 30.10.2009 | Dotácia 100 EUR |
| *Zlatá priadka 2010* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -KULTÚRA  podané 30.10.2009 | Dotácia 500 EUR |
| *Šalianska divadelné dni 2010* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -KULTÚRA, podané 30.10.2009 | dotácia 500 EUR |
| *Kultúrne leto 2010* | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  podľa VZN č. 2/2007, č.8/2008, č.1/2009 -KULTÚRA, podané 30.10.2009 | Dotácia – 400 EUR |
| Zlatá Priadka Šaľa  2010 – 39. ročník celoštátnej súťažnej  prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | Dotácia na podporu projektu  prostredníctvom MK SR  podané: 13.11.2009 , Program: 8, Podprogram: 8.1, projekt spracovalo: MsKS | Dotácia 9000 EUR, |
| *Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali* | Operačný program Životné prostredie  Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a min. nepriazn. vplyvov  Opatrenie 3.1.Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Kód výzvy OPZP–PO3-09-3  podané: 3.11..2009 | Schválená výška NFP:  2285140,24 EUR |
| *Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali* | Regionálny operačný program  Prioritná os 3 .Posilnenie kult. potenciálu reg. a rozvoj CR, Opatrenie 3.1a – Posilnenie kult. potenciálu regiónov, Kód výzvy ROP -3.1a-2009/1, podané: 13.11.2009 | Schválená výška NFP  231608,10 EUR. |

**2010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| *Súsošie Najsvätejšej Trojice- dokončenie* | ÚNSK – dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok „ZACHRÁŇME KULTÚRNE PAMIATKY NSK“  podľa VZN č. 3/2008, VZN č. 8/2008 a VZN č. 2/2009, podané 27.1.2010 | Dotácia 2000 EUR |
| *Terénna sociálna práca –nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa -*  *pokračovanie* | *Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia*  *Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie*  *Opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených*  *prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK*  *kód výzvy: OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09*  *podané: 24.2.2010* | *Schválená výška NFP:22172,01 EUR* |
| *Domov dôchodcov Šaľa* | *Regionálny operačný program*  *Prioritná os 2 infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately*  *Opatrenie 2.1c Budovanie nových zriadení soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. Kurately, Kód výzvy ROP- 2.1c-2010/02*  *podané: 20.5.2010* | *Schválená výška NFP:*  2051339,77 EUR |
| Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa ( prepracovanie a opätovné predloženie žiadosti v novej výzve) | OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 : Energetika  Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v obalsti energetiky, Kód výzvy: KaHR-22VS-1001  podané 25.6.2010 | *schválená výška NFP 249770,77 EUR* |
| Publikácia „Šalianske reminiscencie.“ | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu podľa VZN č. 4/2010 -KULTÚRA  podané 28.10.2010 | *Dotácia 800 EUR,* |
| Zlatá priadka 2011 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu podľa VZN č. 4/2010 -KULTÚRA. podané 28.10.2010 | *Dotácia 800 EUR,* |
| Medzinárodný futbalový turnaj- Šaľa | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu podľa VZN č. 4/2010 -ŠPORT, podané 28.10.2010 | *Dotácia 700 EUR,* |

**2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Prevencia kriminality v Šali – monitorovací kamerový systém | Rada vlády SR pre prevenciu criminality, Obvodný úrad v Nitre  podané 10.2.2011 | *Dotácia 13200 EUR,* |
| ZLATÁ PRIADKA - Šaľa 2011 | Ministerstvo kultúry SR  podané: 7.2.2011 | dotácia 10000,-EUR, |
| Culture of V4 countries – 10th Šaľa festival | International Visegrad Fund  program Malých grantov  podané 1.3.2011 | Grant 5000 EUR, |
| Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale, Šaľa – 1. etapa | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle výnosu MF SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR, odoslané: 31.3.2011 | dotácia 10000,- EUR |
| Digitalizácia kina DK Šaľa | Audiovizuálny fond, výzva č. 4/2011, podané 10.10.2011 | schválená dotácia  30000 EUR |
| Kultúrne leto 2012 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu -KULTÚRA, podané 31.10.2011 | schválená dotácia  800 EUR, |
| Zlatá priadka 2012 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu -KULTÚRA, podané 31.10.2011 | schválená dotácia  1000 EUR, |
| 15. Medzinárodný futbalový turnaj | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu -ŠPORT, podané 31.10.2011 | schválená dotácia  430 EUR, |
| Zlata Priadka - Šaľa 2012 | Ministerstvo kultúry SR  Program: 7, Podprogram: 7.5, Gestor: sekcia kultúrneho dedičstva, podané: 14.12.2011 | Dotácia 11500 EUR. |
| Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – osobné motorové vozidlo | MPSVaR SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  odoslané 29.12.2011 | *Dotácia 9000 EUR* |

**2012**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali - Veči | Grantový program: Tesco pre zdravšie mesta Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v v Nadácii Pontis, podané elektronicky: 19.1.2012 | *grant 1000 EUR,* |
| Víkendové stretnutie družobných partnerstiev v Šali | Program Európa pre občanov 2007-2013  Akcia:1, Opatrenie 1.1 Town Twinning, podané: 15.2.2012 | grant 13000 EUR |
| Kultúrne poukazy | Ministerstvo kultúry SR  podanie: 12.03.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie MK 7736/2012/8.2 |
| Kultúrne leto 2013 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu -KULTÚRA, odoslané 29.10.2012 | Dotácia 700 EUR |
| Večianske slávnosti – zo súčasnosti do minulosti | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2012 | dotácia 600 EUR, |
| Zlatá priadka 2013 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2012 | dotácia 700 EUR – |
| 16. Medzinárodný futbalový turnaj | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -ŠPORT, odoslané 29.10.2012 | dotácia 660 EUR |
| Zlatá priadka 2013 | Ministerstvo kultúry SR  Program: 7, Podprogram: 7.5, Gestor: sekcia kultúrneho dedičstva  podané: 28.12.2012 ( MsKS) | dotácia 11000 EUR |
|  |  |  |
| **2013** |  |  |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Fit priestor pre seniorov v Šali | Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis  Pozitívna energia pre šport 2013  podané 9.1.2013 www.darca.sk | grant 6132 EUR, |
| Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta (kamery) | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality  Obvodný úrad v Nitre  podané 14.1.2013 | dotácia 9000 EUR |
| STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni! | Nadačný fond Slovenskej sporiteľne  grantový program Obce bližšie k vám  podané cez [www.darca.sk](http://www.darca.sk) 15.4.2013 | Grant 2000 EUR |
| Oázy zelene pri artézskych studniach v Šali | Nadácia SPP a EkoFond – 2 ročník programu SPPoločne  podané 22.4.2013 cez on-line prihlasovanie [www.sppolocne.sk](http://www.sppolocne.sk) | mimoriadna cena 5000 EUR – |
| Obnovenie a sfunkčnenie vrtu artézskej studne na ul. Vlčanská | Nadácia Ekopolis – Nestlé pre vodu v krajine  Pilotný ročník 2013  podané: Ing. Mečiar | grant 2500 EUR |
| Kultúrne poukazy 2013 | Ministerstvo kultúry  Program: 8. Kultúrne poukazy  Gestor: Odbor projektového riadenia, Podprogram: 8.2  Podané: 10.5.2013 – elektronicky 10.6.2013 – poštou ( MsKS) | Zmluva o poskytnutí dotácie MK -8535/2013/8.2 podpísaná 26.8.2013 |
| Kultúrne podujatia na vonkajších priestranstvách v roku 2014 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2013 | dotácia - 800 EUR |
| Ľudové tradície a galéria umenia, Šaľa-Veča | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2013 | dotácia – 400 EUR |
| Športový deň detí | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2013 | dotácia – 300 EUR |
| Zlatá priadka 2014 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 29.10.2013 | dotácia 1000 EUR |
| 17. Medzinárodný futbalový turnaj | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -ŠPORT, odoslané 29.10.2013 | dotácia – 300 EUR |
| Zlatá priadka 2014 – 43.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti | Ministerstvo kultúry SR  Program: 7, Podprogram: 7.5, Gestor: sekcia kultúrneho dedičstva  podané: 6.12.2012 (MsKS) | dotácia 13000 EUR, |

**2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov projektu** | **poskytovateľ** | **vyhodnotenie úspešnosti** |
| Tvorivo tradične aj netradične | Nadačný fond Slovenskej sporiteľne grantový program Obce bližšie k vám 2014  podané cez [www.darca.sk](http://www.darca.sk), 15.4.2014 | Grant 2500 EUR |
| Modernizácia kinosály – Kino DK Šaľa | Audiovizuálny fond  Výzva 4/2014, program 4.3  Podané: 13.10.2014 | dotácia 18000 EUR |
| Kultúrne leto 2015 | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -KULTÚRA, odoslané 14.10.2014 | dotácia 700 EUR |
| 18. Medzinárodný futbalový turnaj | ÚNSK – dotácie na podporu kultúry a športu  -ŠPORT, odoslané 14.10.2014 | dotácia 500 EUR |
| Zlatá priadka 2015 – 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | Ministerstvo kultúry SR  Program: 7, Podprogram: 7.5, Gestor: sekcia kultúrneho dedičstva  podané: 2. 12. 2014 (MsKS) | dotácia 13500 EUR |
| Rozšírenie kamerového systému v Šali | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality  Obvodný úrad v Nitre  podané 15.12.2014 | dotácia 10000 EUR |
| Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – § 3 ods. 1 psím d) – kúpa osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou prosklzovou podlahou | MPSVaR SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  podané 31.12.2014 | dotácia 11000 EUR |

Uvedený prehľad predstavuje zmapovanie relánych skúseností mesta Šaľa pri implementácii investičných a neinvestičných projektov v oblasti regionálkneho rozvoja v rámci uplynulého programovacieho obdobia 2007-2013 (vrátane roku 2014, kedy ešte nedošlo k implemenácii nového programovacieho obdobia 2014-2020)

**Dotazníkový prieskum**

Za účelom získania poznatkov k tvorbe PHSR mesta aj od širokej verejnosti sa v mesiacoch august - september 2014 sa uskutočnil dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi. Vzhľadom na pomerne nízku zapojenosť občanov, nakoľko sa prieskumu zúčastnilo len 73 respondentov, výsledky prieskumu teda nie sú štatisticky relevantné, poskytujú však niektoré zaujímavé poznatky.