***D – REALIZAČNÁ ČASŤ***

**Doplnenie a aktualizácia č.1**

**PHSR mesta Šaľa na roky 2015 – 2020**

**na obdobie rokov 2021-2022**

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.

**Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie aktivít**

Nositeľom zodpovednosti za implementáciu navrhnutých aktivít je Mesto Šaľa ako celok. Vypracovanie PHSR mesta Šaľa 2015-2020 je prvým krokom v rámci plnenia úloh regionálneho rozvoja a to konkrétne v časti strategického plánovania a programovania. Samotné splnenie a realizácia naplánovaných aktivít sa dotýka všetkých výkonných orgánov mesta v spolupráci s poradnými a rozhodovacími orgánmi mesta a v širšej spolupráci s ďalšími lokálnymi   
a regionálnymi aktérmi rozvoja či už z verejného alebo súkromného sektora. Mesto Šaľa má skúsenosti z predchádzajúceho programovacieho obdobia z implementácie investičných   
a neinvestičných projektov na podporu regionálneho rozvoja z vlastných zdrojov aj spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR.

**AKČNÝ PLÁN MESTA ŠAĽA**

**NA ROKY 2015 – 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie 1.1.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.1.1 Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je rekonštrukcia materskej školy, ktorá bude zahŕňať:   * Výmena okien a dverí * Zateplenie obvodového plášťa budovy * Revitalizácia vonkajšieho areálu * Modernizácia vnútorného vybavenia a elektroinštalácie |
| **Termín realizácie** | 2016 - 2017 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Investičné oddelenie, SŠÚ, riaditeľka MŠ |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 600 000,- EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku, kvantifikácia primárnej cieľovej skupiny: 140 detí |
| **Indikátory monitoringu** | Predpokladaná úspora energetickej náročnosti 50 % |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie 1.1.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.1.2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P. J. Šafárika, Šaľa** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je:   * Rekonštrukcia sociálnych zariadení * Modernizácia zariadenia * Zvýšenie kvality poskytovaných služieb |
| **Termín realizácie** | 2015 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditeľka MŠ |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 10 000,- EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, sponzori MŠ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku, kvantifikácia primárnej cieľovej skupiny: 100 detí |
| **Indikátory monitoringu** | Hodnota investície do majetku mesta |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | V štádiu realizácie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie 1.1.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.1.3 Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je rekonštrukcia strechy materskej školy, ktorá bude zahŕňať:   * Oprava strešnej krytiny * Tepelná izolácia strechy * Zabránenie zatekaniu do objektu * Zabránenie vzniku plesní v objekte |
| **Termín realizácie** | 2016 -2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Investičné oddelenie, SŠÚ, riaditeľka MŠ, |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 20 000,- EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku, kvantifikácia primárnej cieľovej skupiny: 80 detí |
| **Indikátory monitoringu** | úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie1.1.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.1.4 Modernizácia prírodovedných a technických učební ZŠ** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je   * Budovanie a zariaďovanie odborných učební a laboratórií * Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia * Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania |
| **Termín realizácie** | 2015 - 2018 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditelia základných škôl, |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 50 000,- EUR až 1,2 mil. EUR |
| **Zdroje** | grantové systémy, rozpočty ZŠ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Žiaci základných škôl v meste, kvantifikácia cieľovej skupiny: 1950 žiakov |
| **Indikátory monitoringu** | Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby trhu práce |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Zrealizované na ZŠ Bernolákova, ostatné školy v prípravnej fáze |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie1.1.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu sú investície na skvalitnenie školskej infraštruktúry:  **Škola Popis investície Predpokladaný rozpočet v Eur**  ZUŠ Oprava fasády 70 000  CVČ Rekonštrukcia kanalizácie 40 000  ŠJ Výmena zariadení 25 500  ZŠ Hollého Oprava elektrických rozvodov 15 000  ZŠ Ľ. Štúra Rekonštrukcia elektrických obvodov 30 000  ZŠ s MŠ s VJM Oprava fasády 70 000  Vo svojich správach školy a školské zariadenia uvádzajú ďalšie nedostatky, ktoré si vyžadujú investície z bežných alebo kapitálových výdavkov:  **ZŠ s MŠ J. Murgaša** – havarijný stav kanalizácie, komplexná údržba elektrických a kúrenárskych rozvodov, úprava a vyspádovanie hlavných vchodov do školy  **ZŠ J. Hollého** – oplotenie areálu, rekonštrukcia telefónnych rozvodov, nainštalovanie kamery na nočné videnie, vybavenie ŠJ,  **ZŠ J. C. Hronského –** odstránenie havarijnej situácie na kúrení, zateplenie telocvične suma v 4.1.3, r*ekonštrukcia asfaltovej plochy pri multifunkčnom ihrisku v areáli (5 tis. EUR).*  **CVČ** – rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení, dokončenie výmeny okien, vyhotovenie krytov na radiátory  **ZUŠ** – výmena elektrických rozvodov, nárast počtu žiakov si vyžaduje ďalšie priestorové zabezpečenie, absentuje koncertná sála, nevyhovujúca je tanečná sála, víziou školy je nadstavba na budove na Kukučínovej ulici  **MŠ Budovateľská** – oprava fasády budovy a prístupových chodníkov  **MŠ Družstevná** – modernizácia zariadenia školskej jedálne  *Riešenie priestorov pre Základnú umeleckú školu s prioritou pre hudobný odbor a pre tanečný odbor.*  ***ZŠ s MŠ Bernolákova*** *– zateplenie strechy a fasády objektov, odstránenie havarijného stavu objektu telocvične – 560 tis. EUR*  ***MŠ Šafárika*** *– odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v zmysle nariadenia hygieny – 60 tis. EUR*  *.* |
| **Termín realizácie** | 2015 - ~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditelia základných škôl, |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 250 tis. EUR+ 625 tis. EUR |
| **Zdroje** | ŠR, EÚ, grantové systémy, rozpočty ZŠ, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Žiaci základných škôl v meste, žiaci ZUŠ, CVČ |
| **Indikátory monitoringu** | Hodnota investícií v EUR |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | v prípravnej fáze |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie1.2.**  **Skvalitnenie procesu vzdelávania** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.2.1 Racionalizácia siete ZŠ** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je :   * Zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky škôl * Skvalitnenie podmienok a úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu * Racionalizácia siete zlúčením ZŠ Bernolákova s MŠ Bernolákova |
| **Termín realizácie** | Priebežne podľa demografického vývoja |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditelia ZŠ a školských zariadení, |
| **Spolupráca (partneri)** | Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | - |
| **Zdroje** | - |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku a žiaci základných škôl |
| **Indikátory monitoringu** | - |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie1.2.**  **Skvalitnenie procesu vzdelávania** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.2.2 Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je:   * Zlepšenie vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami * Integrácia a adaptácia žiakov telesne postihnutých a žiakov s poruchami správania * Zlepšenie podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu pre ostatných žiakov v triede |
| **Termín realizácie** | priebežne |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditelia ZŠ a školských zariadení, |
| **Spolupráca (partneri)** | OÚ Nitra, Ministerstvo školstva , Komisia školstva |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Náklady budú špecifikované v čase realizácie projektu podľa možností rozpočtu |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, rozpočet škôl, grantové systémy |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku a žiaci základných škôl so špecifickými potrebami |
| **Indikátory monitoringu** | Počet asistentov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie 1.2.**  **Skvalitnenie infraštruktúry MŠ a ZŠ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **1.2.3 Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ** určenie lokality, určenie participácie súkromných subjektov a mesta) |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je :   * Príprava na samostatný pohyb v cestnej premávke a bezpečné správanie sa detí ako účastníkov v pozícii chodcov a cyklistov * Osvojiť si pravidlá cestnej premávky z teórie a praxe podľa prierezovej témy Dopravná výchova v rámci ŠkVP * Naučiť sa predvídať potencionálne riziká pre deti v cestnej premávke * Spolupráca s prevádzkovateľom detského dopravného ihriska |
| **Termín realizácie** | 2015 – ~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ, riaditelia ZŠ a školských zariadení, Komisia školstva |
| **Spolupráca (partneri)** | firma prevádzkujúca detské ihrisko |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 100 000,- EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, príspevky rodičov |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti v predškolskom veku a žiaci 1. stupňa ZŠ, kvantifikácia cieľovej skupiny: 1300 |
| **Indikátory monitoringu** | Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Vzdelávanie prebieha podľa štandardov Dopravnej výchovy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.1.**  **Zabezpečenie flexibilnej mobility a statickej dopravy** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.1.1 Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp)** |
| **Cieľ projektu** | Odstránenie preťaženosti cestnej dopravy a zvýšenie jej bezpečnosti.  Výstavba preložky cesty I/75 – obchvat mesta Šaľa.  Bola vypracovaná PD pre stavebné povolenie – bude nasledovať:   * Projekt je v zásobníku projektov OPII * štúdia realizovateľnosti * Výkup pozemkov * Stavebné povolenie * Verejné obstarávanie * Financovanie cez OP Integrovaná Infraštruktúra   Realizovať aj s  ohľadom na investíciu spoločnosti Duslo a.s. a avizovanú strategickú investíciu v automobilom priemysle v priemyselnom parku pri Nitre. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2018~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SSC Bratislava |
| **Spolupráca (partneri)** | Mesto Šaľa, **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 80 mil. EUR (nie je vo finančnom pláne) |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa, návštevníci a tranzitná doprava |
| **Indikátory monitoringu** | Km vybudovaného obchvatu mesta |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Štúdia realizovateľnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.1.**  **Zabezpečenie flexibilnej mobility a statickej dopravy** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií (lokality)** |
| **Cieľ projektu** | Rekonštrukcia miestnych komunikácií podľa stupňa poškodenia, lokality, požiadaviek odborných garantov, poslancov, odborných komisií a občanov (cesta na lodenicu, ul. Komenského, Horná ul..  Zabezpečenie plynulej premávky v inkriminovaných častiach mesta najmä v čase dopravných! špičiek. |
| **Termín realizácie** | priebežne |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, referát dopravy, Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy |
| **Spolupráca (partneri)** | - |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 5 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta a návštevníci |
| **Indikátory monitoringu** | M2 rekonštruovaných komunikácií |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Niektoré komunikácie vo fáze prípravy PD, iné - projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.1.**  **Zabezpečenie flexibilnej mobility a statickej dopravy** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.1.3 Rozšírenie počtu parkovacích miest /definovanie lokalít, počet/rok/** |
| **Cieľ projektu** | Rozšírenie počtu parkovacích miest. Výber lokalít podľa požiadaviek odborných garantov, poslancov, odborných komisií a občanov. Analýza možností riešenia systému parkovania v meste (napr. rezidenčné karty, spoplatnenie vybratých parkovacích plôch, riešenie parkovania nákladných úžitkových vozidiel, nepojazdných vozidiel atď.)  Zvážiť možnosti umiestnenia rámp/automatov pri parkoviskách v centre mesta, aby sa zamedzilo celodennému parkovaniu.  Zvážiť možnosti riešenia parkovania progresívnou formu hromadného parkovania napr. - parkovací dom, hromadné garáže (aspoň 1x Veča, 1x Šaľa) |
| **Termín realizácie** | priebežne |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, referát dopravy, Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy |
| **Spolupráca (partneri)** | - |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 200 000 EUR+ 700 000 EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta, súkromní investori |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta a návštevníci |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vybudovaných parkovacích miest |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Niektoré komunikácie vo fáze prípravy PD, iné - projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.2.**  **Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.2.1 Vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)** |
| **Cieľ projektu** | Podpora rozvoja nemotorovej dopravy v meste, vytvorenie podmienok pre dochádzku za prácou, spojenie s okolitými obcami. 1. Trasa: Žst.- Námestie – Pázmaňa – I/75 – Veča – Duslo Šaľa, časť Vážskeho cyklookruhu – 6100 m. ako Samostatný cyklochodník (60%) – oddelený pruh v ceste 30% - iné 10%.  Zámery cyklotrás: Šaľa – Diakovce, Kolárovo - Šaľa |
| **Termín realizácie** | 2016-2017 (ďalšie 2017-2022) |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, referát dopravy, Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy |
| **Spolupráca (partneri)** | Slovenský cykloklub Piešťany, Národný cyklokoordinátor, okolité obce  Združenie obcí Cyklotrasa Dolné Považie |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 744 tis. EUR, 1 etapa. Ďalšie etapy až do 5 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta a širšieho okolia |
| **Indikátory monitoringu** | m vybudovaných cyklotrás |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Umiestnenie cyklotrasy v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná štúdia /Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.2.**  **Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.2.2 Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na  prestupné body železničná/autobusová stanica/ MHD** |
| **Cieľ projektu** | Vybudovanie záchytného parkoviska pre automobily pri železničnej stanici, vybudovanie autobusovej stanice, vytvorenie prestupného bodu, pritiahnutie cyklotrás, parkovacích priestorov pre bicykle, modernizácia zastávok MHD |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2017~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, referát dopravy, Komisia územ. plánovania, výstavby a dopravy |
| **Spolupráca (partneri)** | NSK, Slovenský cykloklub Piešťany, Národný cyklokoordinátor |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | ~~900 tis. EUR~~ 5,8 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta a širšieho okolia, návštevníci |
| **Indikátory monitoringu** | počet vybudovaných parkovacích miest,  m vybudovaných cyklotrás  počet parkovacích miest pre bicykle |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.2.**  **Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.2.3 Moderné technológie - Šaľa na ceste SMART** |
| **Cieľ projektu** | Projekt sa skladá troch modulov: Modul bezpečnosť, Modul IoT a Modul životné prostredie.  Modul bezpečnosť (Kamery) **-**  Bezpečnostné kamery z rady A.I.(umelá inteligencia) s integrovanými základnými funkciami klasifikácie objektov a spracovania obrazu. Tým sa dosiahne čiastočné decentralizované riešenie.  Modul IOT  (LED informačné tabule) - Interaktívna vizualizácia vyhodnotenej udalosti priamo na obrazovke LED informačnej tabuli (vysoká rýchlosť, stav obsadenosti parkovacích miest, vizualizácia hodnôt zo senzorov životného prostredia). Interaktívna komunikácia s okolím zahŕňa: upozornenie na vysokú rýchlosť, informácie o dopravnej situácii v meste, oznámenia, informácie o mestských podujatiach, všeobecné informácie pre verejnosť, environmentálne ukazovatele, obsah ovládaný z dispečingu, nahrávanie obsahu na diaľku.  Dispečing a videostena - je interaktívna vizualizácia vzniknutých udalostí. Centrálna distribúcia všetkých informácií za pomoci najmodernejších nástrojov ako interaktívna mapa, HEAT mapa, notifikácie ku konkrétnym udalostiam, video stream priamo z prepojených kamier a vzniknutých udalostí. Centrálny náhľad všetkých kamier na jednom mieste s možnosťou interakcie na mape. (bod záujmu a náhľad video stream priamo na mape ako aj na video stene)  (IOT senzory) Parkovacie senzory zabudované v zemi s dlhou životnosťou na monitorovanie parkovacieho miesta.  Modul životné prostredie - Senzorová stanica na monitorovanie prašnosti, NO2, SO2, CO2, O3, vlhkosti, teploty a rôznych iných veličín podľa aktuálnej potreby |
| **Termín realizácie** | 2020-2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, referát informatiky |
| **Spolupráca (partneri)** |  |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 869 401,00 EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta a širšieho okolia, návštevníci |
| **Indikátory monitoringu** | počet inštalovaných smart prvkov |
| **Stav pripravenosti projektu k 03/2021** | Predložená žiadosť o NFP, štúdia uskutočniteľnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.3.**  **Skvalitnenie technickej infraštruktúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.3.1 Výstavba nového cintorína (definovanie lokality, rozdelenie etáp)** |
| **Cieľ projektu** | Vybudovanie nového cintorína z dôvodu naplnenia kapacity existujúceho cintorína. Je to investícia na ďalšie desaťročia. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OSMaZM |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 2,5 mil. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta |
| **Indikátory monitoringu** | m2 nového cintorína |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea v zmysle ÚPN mesta Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | |
| **Cieľ 2.:**  **Bezpečná a flexibilná mobilita** | **Opatrenie 2.3.**  **Skvalitnenie technickej infraštruktúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **2.3.2 Rozšírenie kamerového systému / definovanie lokalít, etáp/** |
| **Cieľ projektu** | Postupné rozširovanie priestorov zapojených do kamerového monitorovacieho systému za účelom prevencie kriminality a zvyšovania bezpečnosti mesta. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | MsP, OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | zložky policajného zboru, občania, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 50 tis. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, ŠR |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta, účastníci cestnej premávky |
| **Indikátory monitoringu** | Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.1 Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón** |
| **Cieľ projektu** | * Získavanie potenciálnych investorov do priemyselných objektov, ktoré sa práve nevyužívajú * Spoločná propagácia investičných príležitostí v meste |
| **Termín realizácie** | 2015-2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ., OEaP, OSMaZM |
| **Spolupráca (partneri)** | Podnikateľský sektor, SARIO, RRA, **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1000 EUR ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Podnikateľské subjekty, potenciálni investori |
| **Indikátory monitoringu** | Počet záznamov v databáze |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.2 Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov** |
| **Cieľ projektu** | Podpora spolupráce medzi samosprávou a súkromným sektorom- má za cieľ zastrešiť aktivity súvisiace s tvorbou komunikačnej platformy medzi mestom a súkromným sektorom s cieľom podporiť realizáciu spoločných projektov a ich spolupráce s verejným sektorom. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OEaP, kancelária primátora |
| **Spolupráca (partneri)** | Súkromný sektor, **Komisia ekonomická** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 5000 EUR ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Podnikateľské subjekty, samospráva |
| **Indikátory monitoringu** | Počet stretnutí |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.3 Analýza chýbajúcich služieb v meste** |
| **Cieľ projektu** | Zmapovanie poskytovaných služieb v meste, informovanosť na fóre podnikateľov o prípadnej potrebe služieb a cieľom motivovať podnikateľské subjekty k podnikateľským aktivitám v oblasti služieb, ktoré v meste absentujú. |
| **Termín realizácie** | 2015-2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OEaP |
| **Spolupráca (partneri)** | Živnostenské oddelenie OÚ, **Komisia ekonomická** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Súčasť agendy OEaP |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Podnikateľské subjekty, občania mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb – počet respondentov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.4 Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov** |
| **Cieľ projektu** | Zriadenie podnikateľského inkubátora má za cieľ vybudovanie priestorov, ktoré budú za zvýhodnených podmienok poskytnuté dočasne pre rozbehnutie nových podnikateľkách aktivít.  S tým bude spojené aj poradenstvo pri riešení  záležitostí týkajúcich sa samosprávy, usmernenie vo vzťahu k územného plánu a iných regulácií, sprostredkovanie informácií o dotačných tituloch a poradenstva pri získavaní finančných zdrojov pre začínajúcich podnikateľov,  Rozpočet zahŕňa rekonštrukciu a prebudovanie administratívnej budovy na Dolnej ul. (zateplenie, výmena okien, stavebné úpravy a modernizácia zariadenia, odizolovanie budovy odspodu, rekonštrukcia kanalizácie). Časť objektu by sa po rekonštrukcii mohla využiť ako archív mesta Šaľa. |
| **Termín realizácie** | 2017-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OEaP |
| **Spolupráca (partneri)** | Podnikateľské subjekty, **Komisia ekonomická** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 500 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta, |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Podnikateľské subjekty, občania mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Zriadenie inkubátora – počet podnikateľov v inkubátore |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.5 Vytvorenie registra podnikateľov** |
| **Cieľ projektu** | Register bude poskytovať informácie o podnikateľkách subjektoch v meste Šaľa a bude slúžiť mestu a občanov ako informačná databáza. |
| **Termín realizácie** | 2016-2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OEaP |
| **Spolupráca (partneri)** | Živnostenské oddelenie OÚ, **Komisia ekonomická** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Náklady zahrnuté priamo v rozpočte mesta ( mzda referentky podnikania) |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Podnikateľské subjekty, občania |
| **Indikátory monitoringu** | Databáza podnikateľov – počet podnikateľov zaevidovaných v databáze |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.6 Analýza možnosti zriadenia podniku služieb mesta (určenie rozsahu predmetu činností, personálne zabezpečenie, finančné náklady a úspory)** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je porovnanie a komplexná analýza možnosti zabezpečovania komunálnych činností ( údržba verejných priestranstiev, zelene, kosene, výsadba atď. ) vlastným podnikom služieb oproti zabezpečovaniu cez dodávateľské spoločnosti. |
| **Termín realizácie** | 2016 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OEaP, OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia ekonomická** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Náklady zahrnuté priamo v rozpočte mesta ( mzda referentov MsÚ |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | obyvatelia mesta, samospráva |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vypracovaných analýz |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | úloha zadaná MsZ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | **Opatrenie 3.1.**  **Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.1.7 Vybudovanie klientskeho centra v budove MsÚ skvalitnenie poskytovaných služieb** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je vytvorenie klientskeho centra na prízemí budovy MsÚ za účelom sprístupnenia komplexnej ponuky služieb samosprávy na jednom mieste pre jednoduchšiu a ľahšiu komunikáciu občanov so samosprávou. Druhou časťou tejto aktivity je následné zavedenie systému riadenia kvality do procesov v samospráve mesta Šaľa (napr. EFQM, ISO), vzdelávanie a investície do ľudských zdrojov. |
| **Termín realizácie** | 2016-2017 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Prednosta MsÚ |
| **Spolupráca (partneri)** |  |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 80 tis. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Občania mesta, klienti MsÚ, zamestnanci mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vybavených klientov v klientskom centre |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Príprava projektovej dokumentácie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | |
| **Cieľ 3.:**  **Koordinovaný priestorový rozvoj a hospodársky rast** | Opatrenie 3.2  Program rozvoja bývania |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **3.2.1 Výstavba nájomných bytov / definovanie lokalít, etáp /** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je realizovať budúcu kúpu nehnuteľnosti so 150 nájomnými bytmi bežného štandardu postavených v zmysle podmienok poskytnutie dotácie MDVaRR SR a ŠFRB. Predpokladaná lokalita: Kráľovská ul.  Aktivitu realizovať aj v nadväznosti na nové investície Duslo a. s. a uvažovanú strategickú investíciu v Nitre, ktoré budú mať vplyv aj na Šaliansky región a dopyt po ubytovacích kapacitách |
| **Termín realizácie** | 2016-2019 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Prednosta MsÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | ŠFRB, Innovia s.r.o, **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 6,5 mil. EUR |
| **Zdroje** | MDVaRR SR, ŠFRB, mesto |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta, noví nájomníci |
| **Indikátory monitoringu** | Počet novopostavených nájomných bytov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Príprava projektovej dokumentácie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.1.**  **Zabezpečenie energetickej úspornosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa**  **a koncesia** |
| **Cieľ projektu** | Modernizácia verejného osvetlenia v rozsahu 641 ks svietidiel a modernizácie 39 rozvádzačov a záverečného svetelnotechického merania podľa podmienok výzvy.  Výmena svietidiel bude realizovaná na ul: B. Nemcovej, Sídlisko B. Nemcovej, Bilická, Broskyňová, Budovateľská, Sídlisko –Budovateľská, Cintorínska, Sídlisko – Cintorínska, Diakovská, Drieňová, Dubová, F. Kráľa, Sídlisko- Fr. Kráľa, Feketeházyho, Gaštanová, gen. L. Svobodu, Germánska, Hlavná, Sídlisko – Hlavná, Hollého, Sídlisko –Hollého, Hospodárska, Hrabová, J. Palárika, Sídlisko - J. Palárika, Jánošíkova, Jaseňová, Javorová, Jazerná, Jelšová, kpt. Jaroša, Krátka, Kukučínova, Letná, Liesková, Lipová, Lúčna, Lužná, M.R. Štefánika, Mostová, Sídlisko – Mostová, Murgašova, Narcisová, Sídlisko – Narcisová, Nezábudková, Nitrianska, Nivy, P. J. Šafárika, Sídlisko P.J. Šafárika, Rímska, Sídlisko – Rímska, Sídlisko- Dolná, Sídlisko – Orechová, Sídlisko - P. Pázmaňa, Sídlisko –Vlčanská, Sládkovičova, Slnečná, Sídlisko – Slnečná, Smetanova, SNP, Staničná, Školská, Švermova, Topoľová, Tulipánová, V. Šrobára, Záhradnícka.  Rozvádzače (centrálny riadiaci a monitorovací systém do RVO, komunikácia GSM s montážou do RVO) sú riešené na ul.:Dolná, Javorová, Orechová, Brezová, J. Palárika, Družstevná, Budovateľská, Jazerná, Jesenského, Jarmočná, Hlavná, Kráľovská, Novomeského, Staničná, Diakovská, kpt. Jaroša, Hlboká, 8. mája, SNP, Štúrova, Okružná, Kvetná, Vajanského, Bottova, M.R. Štefánika, F. Kráľa, Rímska, Hollého, Cintorínska, Trnovecká, Jilemnického, Hospodárska.  Okrem rekonštrukcie so spolufinancovaním zo zdrojov EÚ, ďalšie etapy rekonštrukcie riešiť aj využitím koncesie. |
| **Termín realizácie** | 2015-2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti**  - |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 655 tis. EUR + ďalšie etapy podľa výsledkov VO na koncesiu |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa, účastníci cestnej premávky |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vymenených svietidiel |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.1.**  **Zabezpečenie energetickej úspornosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.1.2 Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla a TÚV v CZT mesta** |
| **Cieľ projektu** | **Trvalo udržateľné energetické hospodárstvo a využívanie obnoviteľných zdrojov energie**   1. Diverzifikovať palivovú základňu v systéme CZT s cieľom znížiť podiel výroby tepla zo zemného plynu náhradou za obnoviteľné energetické zdroje v optimálnom pomere, s použitím kritérií energetickej a ekonomickej efektívnosti, kritérií ochrany životného prostredia, ale najmä kritéria ceny tepla pre konečného spotrebiteľa. 2. Modernizovať a optimalizovať existujúce systémy rozvodu tepla na vykurovanie a spôsob prípravy TÚV s cieľom zabezpečiť ich hospodárnosť, prevádzkovú spoľahlivosť za súčasného vytvárania podmienok na individuálny režim vykurovania a prípravy TÚV pre konečného spotrebiteľa. 3. Realizovať zásahy do tepelného hospodárstva v súlade s prijatou Koncepciou tepelného hospodárstva mesta Šaľa. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | MeT s.r.o. |
| **Spolupráca (partneri)** | MsÚ, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | podľa podmienok výzvy |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, MeT s.r.o. |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa napojený na MeT spol. s r.o. |
| **Indikátory monitoringu** | m rekonštruovaných rozvodov tepla |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.1.**  **Zabezpečenie energetickej úspornosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.1.3 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (určenie etáp, priorít, časový harmonogram)** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je rekonštrukcia a modernizácia verejných budov vo vlastníctve mesta za účelom energetických úspor. Patrí sem hlavne:   * Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ * Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry s Spoločenského domu vo Veči * Zníženie energetickej náročnosti školských budov ZŠ Hollého, ZS s MŠ Bernolákova suma v 1.1.5 a ďalšie základné a materské školy:   ZŠ J. C. Hronského Zateplenie telocvične 80 000  MŠ Okružná Oprava strechy so zateplením 12 500  + zateplenie obvodového plášťa budovy, rekonštrukcia  vstupov do jednotlivých pavilónov  MŠ Šafárika Oprava strechy so zateplením – elokovaná trieda 12 500  Odstránenie havarijné stavu elektroinštalácie  EUR uvedené aj v rámci 1.1.5  ZUŠ Výmena okien Hlavná ul.20 000 |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, MsKS, SŠÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | Riaditelia školských zariadení, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 900 tis. EUR, 4,8 mi. EUR, 2,5 mi. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta, návštevníci kultúrnych zariadení, klienti MsÚ, zamestnanci mesta s pracoviskom v daných budovách |
| **Indikátory monitoringu** | Zníženie energetickej náročnosti v % |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Príprava projektovej dokumentácie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.1.**  **Zabezpečenie energetickej úspornosti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.1.4 Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť  v MHD** |
| **Cieľ projektu** | Zlepšovanie kvality ovzdušia a **z**nižovanie prašnosti ovzdušia   1. Podpora vzniku a rozširovania takých druhov dopravy, ktoré nemajú negatívny dopad na kvalitu ovzdušia, resp. nespôsobujú výrazné znečisťovanie ovzdušia., vrátane podpory budovania nabíjacích staníc 2. Meranie a monitorovanie kvality ovzdušia |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2016~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | MsP, prednostka MsÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | Poskytovateľ služieb MHD, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 56 tis. EUR+ 240 tis. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, dotácie ŠR |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta, príslušníci MsP, užívatelia služieb MHD |
| **Indikátory monitoringu** | Počet elektromobilov  Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusom |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Zmluva na kúpu elektromobilov pre MsP bola podpísaná, druhá časť zámeru v štádiu projektovej idey |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.2.**  **Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.2.1 Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov** |
| **Cieľ projektu** | **Zlepšiť stav mestskej zelene s cieľom eliminácie vplyvov dopravy**   1. Spracovať analýzu stavu verejnej zelene (spracovanie pasportu zelene) v meste a na jej základe vypracovať komplexný projekt revitalizácie verejnej zelene. 2. Zveľaďovať mestské parky, lesopark s cieľom ich využívania ako oddychových zón pre obyvateľstvo.   2.1 Prímestský park od Kráľovej nad Váhom po železničný most   1. Zabezpečiť dostatok okrasných drevín a záhonov v meste – skrášliť kruhové križovatky a záhony. 2. Realizovať výsadbu izolačnej zelene pri hlavných dopravných ťahoch a výrobných oblastiach oddeľujúcich obytné zóny |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | Občianske združenia, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 130 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, mesto Šaľa, iné granty |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | obyvatelia mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vysadených prvkov zelene |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.2.**  **Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **4.2.2 Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa - zefektívnenie využívania zdrojov pitnej vody (definovanie etáp riešenia problematiky), zadržanie vody (aj dažďovej) v území.** |
| **Cieľ projektu** | **Efektívne využívanie vodných zdrojov v území na stabilizácia kolobehu vody v území.** Riešiť efektívny spôsob využitia vody z artézskych studní, tak aby voda z nich neodchádzala z územia cez kanalizačný systém. Zamedziť plytvaniu vodou, vybudovanie infraštruktúry na jej využívanie a zadržiavanie v území.  Preverenie možnosti ochrany územia s pôvodnými vlastnými zdrojmi pitnej vody napr. vyčleniť toto územie v ÚPN, zamedziť akúkoľvek činnosti ohrozujúcu toto územie. |
| **Termín realizácie** | 2018-~~2019~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OsKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | Odborné organizácie v oblasti životného prostredia a hospodárenia s vodou, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 600 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, mesto Šaľa, iné granty |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | obyvatelia mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Ušetrené EUR za stočné za vodu z artézskych studní |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | |
| **Cieľ 4.:**  **Zelené, čisté a energeticky úsporné mesto** | **Opatrenie 4.2.**  **Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | * + 1. **Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste** (zvýšenie komfortu zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek na sídliskách, skvalitnenie triedeného zberu vyhradených prúdov odpadov ( plasty, sklo, papier, kovy) a vytvorenie podmienok na zber ostatných zložiek komunálnych odpadov (na Zberných dvoroch) najmä pre jedlé oleje a tuky, elektroodpady a použité prenosné batérie a akumulátory z domácností, prípadne pre iné zložky podľa katalógu odpadov). * Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu a jeho následného zhodnotenia (kompostovanie, alebo iné vhodné zhodnotenie); * Zabezpečenie postupnej výstavby kontajnerových stojísk s polopodzemnými kontajnermi podľa Štúdie a už vypracovaných projektov. * Zabezpečovanie zberu kuchynského odpadu |
| **Cieľ projektu** | **Znižovanie produkcie odpadov a zavádzanie efektívnych spôsobov nakladania s nimi**   1. Modernizácia, a zefektívnenie zberu zmesového komunálneho odpadu na sídliskách s cieľom zvýšenia kultúrnosti zberu 2. Modernizácia a zefektívnenie triedeného zberu zložiek KO, (papiera, skla, plastov a kovov) 3. Zavedenie zberu (okrem elektroodpadu, ktorý sa už na zbernom dvore zbiera) aj jedlých olejov a tukov, a použitých prenosných batérií a akumulátorov na zbernom dvore a vytváranie podmienok aj na zber ostatných zložiek podľa katalógu odpadov, s cieľom zvýšenia podielu zhodnocovaného KO. 4. Zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu 5. Zabrániť vzniku nových a likvidácia existujúcich čiernych skládok, pravidelný monitoring a kontrola, realizácia osvetovej a informačnej činnosti 6. Skvalitnenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu 7. Riešenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (napr. výstavba kompostárne) 8. Zrušenie medziskladu resp. presťahovanie zberného dvora mimo obytnú zónu. 9. Aktualizovať Program odpadového hospodárstva mesta.   **Zlepšenie čistoty v meste a zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a jeho správania sa voči životnému prostrediu**   1. V rámci environmentálnej výchovy na školách klásť dôraz na miestne problémy. – 2. Zvyšovať úroveň environmentálneho povedomia občanov v oblasti triedenia odpadov a ďalšieho nakladania s odpadmi; realizovať osvetu a informačné kampane v tejto oblasti. 3. Zvyšovať úroveň environmentálneho povedomia vo všetkých školách, postupne zavedenie separovaného zberu na školách (v triedach) zainteresovať školy na výrobe propagačných materiálov, článkov do miestnej tlače. 4. Motivovať k estetizácii súkromných dvorov, areálov a záhrad, vyhlásiť súťaž o najkrajší dvor. 5. Podporovať vznik a aktivity neformálnych skupín alebo formálnych zoskupení (občianske združenia, nadácie, prípadne iné) v oblasti starostlivosti o čistotu v meste. 6. Pripraviť model dotácií pre organizácie, ktoré sa starajú o verejné priestranstvá. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2019~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | Dodávatelia služieb v nakladaní s komunálnym odpadom, obyvatelia mesta, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, občianske združenia, školy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 2,5 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta |
| **Indikátory monitoringu** | % vytriedených zložiek KO  Počet čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.1.**  **Sociálna inklúzia seniorov** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.1.1 Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je uspokojenie dopytu po opatrovateľskej službe v domácnostiach a uprednostnenie komunitných sociálnych služieb.  - zahŕňa zvýšenie počtu profesionálnych opatrovateliek o 10 |
| **Termín realizácie** | 2016 – ~~2017~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSS |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 18 300 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | - osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v počte 10 - 15 |
| **Indikátory monitoringu** | Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.1.**  **Sociálna inklúzia seniorov** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.1.2 Prepravná služba (sociálny taxík)** |
| **Cieľ projektu** | Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.   * zrealizovať prieskum zameraný na zistenie počtu klientov, ktorí by využívali tieto služby a ciele cesty * zistiť potrebu zakúpenia 1 – 2 vozidiel (cez projekt) |
| **Termín realizácie** | ~~2016~~ Do 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSS, referát sociálnych vecí MsÚ, |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 15 000 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ (zakúpenie špeciálne upraveného vozidla uspôsobeného na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou rampou pre vozíky |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na prepravu |
| **Indikátory monitoringu** | Počet prepravených osôb |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.1.**  **Sociálna inklúzia seniorov** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.1.3 Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál /Zvýšenie a podpora donášky stravy do domácnosti/ Zriadenie výdajne strany pre seniorov vo Veči** |
| **Cieľ projektu** | Zriadenie výdajne stravy s jedálňou v mestskej časti Veča zahŕňa:  - vyčlenenie vhodného priestoru včítane priestoru na umytie rúk a toaliet  - výdajný ohrievací pult  - zariadenie jedálne nábytkom – stoly, stoličky  Zároveň je cieľom zvýšenie donášky stravy do domácnosti a poskytovania obedov vrátane diétnych jedál |
| **Termín realizácie** | 2016 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SÚ, ~~OSS~~, nový DD |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 7 000 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | seniori a ZŤP v mestskej časti Veča - 25 |
| **Indikátory monitoringu** | Počet stravníkov v mestskej časti Veča  Počet rozvezených jedál do domácností |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.1.**  **Sociálna inklúzia seniorov** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.1.4 Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na Ul. V. Šrobára**  Skvalitnenie služieb Domu s opatrovateľskou službou v Šali, analýza aktuálnych potrieb, riešenie bezbariérovosti, zvýšenie počtu opatrovateliek ) |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je odbúranie architektonických bariér, obnova a modernizácia bytového domu určeného na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach a preferovanie komunitného typu sociálnych služieb. Obsahom zámeru je:  - osadenie osobných výťahov vo dvoch vchodoch DOS  - výmenu vchodových dverí a vybudovanie zdvíhacích plošín  - výmenu okien v bytoch a spoločných priestoroch  - zateplenie obvodových plášťov a strechy bytového domu |
| **Termín realizácie** | 2017 -~~2018~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SÚ, správca bytov, OSS, |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 180 000 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | osoby odkázané na opatrovateľskú službu a riešenie bývania – 32 bytov |
| **Indikátory monitoringu** | Kvalita života ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu, uspokojovanie ich potrieb a predĺženie doby neinštitucionálnej starostlivosti. |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 1.:**  **Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí** | **Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova sociálnych služieb**  **a domova sociálnych služieb v Šali** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu jasieľ a DSS, ktorá bude zahŕňať:   * Oprava strechy a výmena odkvapov * Výmena elektroinštalácie a svietidiel * Rekonštrukcia rozvodov vody, TÚV, kanalizácie a kúrenia * Výmena podláh a dvier * Zateplenie obvodového plášťa budovy, bezbariérové vstupy * Revitalizácia vonkajšieho areálu a spevnených plôch * Doplnenie hracích prvkov vonkajšieho areálu |
| **Termín realizácie** | ~~2016~~ 2021-2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SÚ, riaditeľ OSS |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | min. 700 000 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Kvantifikácia primárnej cieľovej skupiny: deti v jasliach 14 ročne  klienti DSS – 14 ročne |
| **Indikátory monitoringu** | m2 revitalizovanej plochy  Počet ( ks ) nových hracích prvkov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.2 Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je postupné odstránenie architektonických a stavebných bariér jednotlivých verejných budov, spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov a ich postupná realizácia. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SÚ, OSaKČ, správcovia jednotlivých budov |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 20 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Zdravotne znevýhodnení klienti a návštevníci verejných budov |
| **Indikátory monitoringu** | Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.3 Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby (definovanie služieb, etáp, participácie mesta)** |
| **Cieľ projektu** | Vybudovanie integrovaného centra zdravotnej starostlivosti v budove bývalej Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Šali. Využitie chátrajúceho objektu bývalej nemocnice a zabezpečenie dostupnej centralizovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Šaľa a okolia. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | NSK, Ministerstvo zdravotníctva SR, **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy, Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Spolupráca (partneri)** | Mesto Šaľa |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | podľa podmienok výzvy |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet NSK, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa a okolia, |
| **Indikátory monitoringu** | Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea, zapracovanie do strategických dokumentov regionálnej úrovne |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.4 Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnávanie zdravotne hendikepovaných zamestnancov pre sledovanie kamerového monitorovacieho systému Mestskej polície Šaľa, zabezpečenie financovania prevádzky chránenej dielne a jej fungovania. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | MsP, OSaKŠ |
| **Spolupráca (partneri)** | ÚPSVaR, **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 160 tis. EUR |
| **Zdroje** | ŠR, rozpočet mesta Šaľa |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Zdravotne znevýhodnení zamestnanci |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vytvorených resp. udržaných pracovných miest v CHD |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Priebežná realizácia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.5 Zriadenie komunitného centra** v zmysle § 24d zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  Zriadenie a prevádzka komunitného centra (určenie rozsahu činnosti vrátane poskytovania materiálnej pomoci, personálne zabezpečenie, prevádzka, finančné náklady, určenie etáp až po otvorenie prevádzky) |
| **Cieľ projektu** | 1. Poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoci pri príprave na školskú dochádzku a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, záujmovej činnosti a komunitnej práce pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. 2. Podpora sociálnej inklúzie pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, ktorá nie je schopná participácie na soc., ekonomickom a kultúrnom živote.   V prvom rade je dôležité (podľa aktuálnej výzvy) zadefinovať cieľovú skupinu. Navrhujeme, aby sa rozhodovalo medzi dvoma cieľovými skupinami: 1. Rodiny s deťmi v nepriaznivej soc. situácii, nízkopríjmové, resp. žijúce na hranici chudoby, ohrozené soc. vylúčením, resp. jednotlivci s deťmi, rizikové skupiny detí a mládeže. 2. Fyzické osoby ohrozené soc. vylúčením, resp. vylúčené, ľudia bez domova, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, alebo po ukončení náhradnej starostlivosti, osoby po výkone trestu, osoby dlhodobo nezamestnané, alebo nezamestnateľné, prípadne znevýhodnené skupiny nezamestnaných a pod. Činnosť by bola zameraná podľa cieľových skupín na pomoc pri príprave na školskú dochádzku dieťaťa, jeho záujmovú činnosť, voľnočasové aktivity, prácu s rodinou, resp. s jednotlivcom s deťmi, finančná gramotnosť rodín, zručnosti a vedenie domácností a pod. V rámci poskytovania sociálneho poradenstva by sa poskytovalo základné a špecializované poradenstvo. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov by bola zameraná na sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci.   * Nájsť vhodnú lokalitu a priestor na realizáciu komunitného centra (aspoň dve miestnosti) - v budove terajšieho zariadenia pre seniorov na Nešporovej ulici v Šali ? (v prípade, že by komunitné centrum bolo zamerané viac na jednotlivcov v nepriaznivej sociálnej situácii, ľudí bez domova a pod., bolo by vhodné situovať tieto služby skôr na Partizánsku ulicu * Materiálne vybaviť komunitné centrum (v prípade výzvy na materiálne vybavenie 5% spoluúčasť obce) * Vybrať cieľovú skupinu – cca. 20 – 30 klientov * Personálne vybavenie – garant sociálny pracovník, ktorý spĺňa kritériá na špecializované poradenstvo, sociálny pracovník a jeho asistent * Zaregistrovanie soc. služby ( legislatívne a hygienické požiadavky na prevádzku) |
| **Termín realizácie** | 2016 -2017 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | referát soc. vecí, OSS |
| **Spolupráca (partneri)** | ÚPSVaR, **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Zriadenie centra 100 tis. EUR + prevádzka |
| **Zdroje** | Implementačná agentúra, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, resp. Inštitúcia splnomocnenca vlády pre rómske komunity |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, resp. rodiny a jednotlivci s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii |
| **Indikátory monitoringu** | Počet klientov komunitného centra |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.6 Zriadenie strediska pre ľudí bez domova** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je vytvorenie komplexného centra azylového bývania pre ľudí bez domova poskytujúce služby nízkoprahového denného centra, útulku a nocľahárne. Zahŕňa:   * + komplexnú rekonštrukciu a zmenu dispozičného riešenia objektu Krízového centra a nocľahárne na Partizánskej (adaptácia budovy zníženie energetickej náročnosti objektu, zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena okien, dverí, podláh, zmenu dispozičného riešenia objektu, riešenie hydroizolácie, revitalizácie omietok, rekonštrukcia elektroinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie)   + ~~alternatívou je využitie súčasného objektu ZPS na Nešporovej~~   + Objekt by zahŕňal aj stanicu osobnej hygieny a kanceláriu terénneho sociálneho pracovníka   Mesto v rámci svojej štruktúry  udrží pozície Terénneho sociálneho pracovníka a asistenta TSP, s podporou externých zdrojov financovania |
| **Termín realizácie** | 2017 – ~~2019~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SÚ, OSS, TSP |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 390 000 EUR |
| **Zdroje** | rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Ľudia v krízovej situácii bez domova – kapacita 35 miest |
| **Indikátory monitoringu** | Počet klientov strediska pre ľudí bez domova |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť :**  **Sociálna politika mesta** | |
| **Cieľ 5.:**  **Sociálna inklúzia** | **Opatrenie 5.2.**  **Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **5.2.7 Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi v zmysle** § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov - **Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii** |
| **Cieľ projektu** | Zabezpečiť občanom v nepriaznivej sociálnej situácie ubytovanie na určitý čas a sociálne poradenstvo   * nájsť vhodný objekt na zabezpečenie poskytovania tohto druhu sociálnej služby (po spustení prevádzky nového Domova dôchodcov ~~uvažovať o využití objektu terajšieho zariadenia pre seniorov)~~ * čiastočná rekonštrukcia objektu * využiť finančný príspevok z MPSVaR SR na prevádzku zariadenia soc. služieb (o príspevok je na ďalší rozpočtový rok potrebné požiadať do konca septembra) |
| **Termín realizácie** | 2016 -~~2017~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSS, referát soc. vecí, |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 10 000 EUR |
| **Zdroje** | MPSVaR, fondy EU |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Jednotlivci s deťmi, 6 rodín s deťmi+ rezervná izba (využívaná v prípade krízovej situácie) |
| **Indikátory monitoringu** | Počet klientov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport , podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.1 Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je vybudovanie prestrešenia otvorenej ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukcia exitujúcich objektov, nová technológia chladenia. |
| **Termín realizácie** | 2018-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSMaZM |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy, Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1,5 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta, súkromné zdroje, iné granty |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Klienti zimného štadióna |
| **Indikátory monitoringu** | M2 zastrešenej ľadovej plochy |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport , podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.2 Revitalizácia detských ihrísk (definovanie lokalít ihrísk, definovanie etáp)** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je postupná obnova exitujúcich a vybudovanie nových detských ihrísk v zmysle koncepcie rozvoja detských ihrísk, ako aj na základe požiadaviek občanov, poslancov a komisií MsZ. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | Občianske združenia, **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 150 tis. EUR |
| **Zdroje** | Dotačné tituly, granty, rozpočet mesta, |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Mamičky s deťmi |
| **Indikátory monitoringu** | Počet nových hracích prvkov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.3 Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a. s. Šaľa (audit zdrojov,** **prevádzky, udržateľnosti)** , rekonštrukcia objektu plavárne |
| **Cieľ projektu** | * Zabezpečenie možnosti športových aktivít verejnosti občanom Šale a širokému okoliu v oblasti plávania, fitnes, masáže, sauny, * Poskytovanie priestorov pre činnosť plaveckých klubov a oddielov, * Zabezpečovanie výcviku plávania pre detí základných a materských škôl, * Výučba plávania pre návštevníkov plavárne pod názvom FLIPPER KOLÉGIUM * Rekonštrukcia objektu plavárne |
| **Termín realizácie** | 2015 -~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OEaP |
| **Spolupráca (partneri)** | ,AQUASPORT“ záujmové združenie PO, Mesto Šaľa, Obec Močenok, Duslo a. s., |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Ročne cca 175000,- EUR, z toho prostriedkov z rozpočtu mesta Šaľa 45000,- Eur, predpokladané výdavky na rekonštrukciu strechy plavárne 1,1 mil. EUR ( dotácia MFSR a iné zdroje) |
| **Zdroje** | Vlastné príjmy združenia, rozpočet mesta Šaľa, rozpočet obce Močenok |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Občania mesta Šaľa a okolitých obcí, plavecké oddiely a kluby, Materské a základné školy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania, |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.4 Vybudovanie viacúčelového športovo - rekreačného komplexu v areáli športovej haly, býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska** |
| **Cieľ projektu** | Vybudovanie areálu pre šport, voľný čas a rekreáciu, spolu s ubytovacími kapacitami kongresovými priestormi v priestore areálu športovej haly a bývalého kúpaliska najlepšie s využitím geotermálnej vody. (vrátane vybudovania novej viacúčelovej haly) |
| **Termín realizácie** | 2019-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OSMaZM |
| **Spolupráca (partneri)** | Športové organizácie, súkromný sektor pre prípadné verejno-súkromné partnerstvá, **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 10 mil. EUR + 3 mil. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta, súkromné zdroje investorov |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta, športovci, rekreujúci |
| **Indikátory monitoringu** | m2 revitalizovanej plochy |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Spracovaná štúdia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport , podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je rekonštrukcia a modernizácia objektov s cieľom energetických úspor a zlepšenie komfortu využívania zariadení. Výmena okien, obnova strechy, rozvodov, fasády, výmena hľadiska, vybudovanie posilňovne, výmena ukazovateľa skóre, vykurovanie, sanita. |
| **Termín realizácie** | 2017-~~2019~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, OSMaZM |
| **Spolupráca (partneri)** | HK Slovan Duslo Šaľa – nájomca, **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1,7 mil. EUR+ 200 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Užívatelia športových zariadení, hráči, hostia, návštevníci mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Energetická úspora v % |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.6 Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je:   * + Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí   + Formovanie zdravého životného štýlu pre všetky generácie   + Podpora športových klubov, OZ a jednotlivcov, ktorí organizujú pravidelné športové podujatia pre verejnosť, predovšetkým pre mládež |
| **Termín realizácie** | 2015 – ~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | SŠÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | Športové kluby, OZ, jednotlivci, **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | cca 20 000 EUR/ročne |
| **Zdroje** | rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | všetky vekové kategórie občanov mesta |
| **Indikátory monitoringu** | Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Realizácia podujatí a čerpanie dotácií v zmysle VZN mesta Šaľa pre rok 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.7 Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali (definovanie lokality, vybudovanie, prevádzka)** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom je vybudovanie nových športovísk v areáloch základných škôl a ich sprístupnenie pre verejnosť. Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ J. Hronského, Krátka ul. O bežecký ovál má záujme viac škôl preto v prípade možnosti získania zdrojov na jeho financovanie bude presná lokalita predmetom diskusií, mal by sa však z realizovať v mestskej časti Šaľa vzhľadom k tomu, že v MČ už bežecký ovál postavený je. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | Riaditelia príslušných škôl, **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 210 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Športujúca mládež a široká verejnosť |
| **Indikátory monitoringu** | Počet nových športových zariadení |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Prvá časť vo fáze projektovej dokumentácie, druhá časť projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport , podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.8 Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov je spoločnými silami zveľadiť priestor lesoparku v Šali a zároveň ho pretvoriť na miesto pre relax, voľný čas, krátkodobú rekreáciu a miesto upravené, čisté a udržiavané, otvorené pre verejnosť. Mesto Šaľa sa zapojí do tejto spolupráce v rámci svojich možností najmä v oblasti odvozu odpadov a zapojením svojich aktivačných pracovníkov.  Projekt Lesoparku zahŕňa rozsiahly medzihrádzový priestor. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Prednosta MsÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | OZ Renovácio, IN GROUP, Pozemkového spoločenstva Urbariátu Šaľa, Povodie Váhu, **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 250 tis. EUR |
| **Zdroje** | EÚ, ŠR, rozpočet mesta Šaľa, súkromné zdroje, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa, návštevníci lesoparku |
| **Indikátory monitoringu** | M2 revitalizovanej plochy |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.9 Analýza potreby vybudovania venčoviska/ voľného výbehu pre psov** |
| **Cieľ projektu** | Aktívnymi opatreniami zlepšiť čistotu priestranstiev využívaných držiteľmi psov a vytvoriť podmienky pre voľný výbeh psov.. (prieskum potrieb majiteľov psov, určenie lokalít, finančné náklady), realizácia.  Posúdenie vhodnosti rozličných opatrení - vybudovať venčovisko/rozšírenie siete zberných nádob, zvýšenie osvety, resp. zvážiť možnosť zberu exkrementov z verejných priestranstiev nejakým vysávačom a pod.  Voľný výbeh pre psov - možnosť nechať psa vybehať bez toho, aby niekoho ohrozoval, resp. aby bol samotný pes ohrozovaný, napr. tým, že môže vybehnúť na cestu. |
| **Termín realizácie** | 2016-2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ, MsP |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, občianske združenia** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 30 tis. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta Šaľa, súkromné zdroje, granty, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Majitelia psov |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vybudovaných venčovísk pre psov |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | |
| **Cieľ 6.:**  **Kvalitná infraštruktúra pre športové aktivity** | **Opatrenie 6.1.**  **Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna** |
| **Cieľ projektu** | Naše mesto prejavilo tiež záujem o účasť v projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov, nakoľko chceme, aby bol futbal aj naďalej športovou príležitosťou pre deti, mládež i dospelých. Zatiaľ bolo naše mesto na základe vyjadrenia Slovenského futbalového zväzu zaevidované medzi kandidátov na zaradenie do projektu. |
| **Termín realizácie** | 2016-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | OSaKČ |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia mládeže a športu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1,2 mil. EUR |
| **Zdroje** | ŠR, rozpočet mesta Šaľa, súkromné zdroje, granty, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Futbalisti, aktívni aj pasívni športovci |
| **Indikátory monitoringu** | Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.1.**  **Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.1.1 Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je:   * + Zviditeľňovanie historických príbehov vzťahujúcich sa na Šaľu a okolie, zachovanie historického odkazu tradícií   + Propagácia miestnych detských a mládežníckych súborov v partnerských mestách   + Prezentácia detí a mládeže na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom |
| **Termín realizácie** | 2016 -~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Riaditelia škôl a školských zariadení, SŚÚ, MsKS, **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Spolupráca (partneri)** | Partnerské mestá |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 50 000 EUR / ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, grantové systémy, fondy EÚ |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Deti a mládež do 15 rokov, kvantifikácia cieľovej skupiny: 2600 |
| **Indikátory monitoringu** | Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.1.**  **Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.1.2 Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta Šaľa, ktoré zahŕňa:   * zber údajov ( r.2015 ) * sumarizácia databázy- otvorený dokument * zoradenie podľa abecedy * umiestnenie na web stránku mesta a MsKS * tlač databázy vo forme zošita |
| **Termín realizácie** | Rok 2015-2016 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Vedúci MsKS |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu**  - |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 500,- EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.2.**  **Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO pôsobiacich v meste Šaľa v oblasti kultúrneho a spoločenského života, ktoré zahŕňa::   * zostaviť databázu * zrealizovať pracovné stretnutie a dohodnúť formy spolupráce * každoročne dopĺňať- aktualizovať databázu |
| **Termín realizácie** | 2015 - 2020 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Vedúci MsKS a referenti MsKS |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu**  - |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1000,- EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet subjektov zaregistrovaných v databáze |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Databáza je zostavená |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.2.**  **Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.2.2 Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je skvalitniť spoluprácu mesta Šaľa a jej družobných miest v oblasti kultúry, ktoré zahŕňa:   * zdokumentovanie súčasného stavu a plnenia konceptu spolupráce s družobnými mestami * rozšírenie spolupráce v oblasti folklóru, ľudových tradícií, divadelníctva, výstav, festivalov, hudby a športu a pod., * prerokovanie rozšírenia spolupráce s družobnými mestami * zapracovanie návrhov z konceptu * efektívnejšie využívanie eurofondov v cezhraničnej spolupráci v oblasti kultúry ( spoločné projekty) |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | ~~Vedúci MsKS~~,RRSaŠF, kancelária primátora mesta |
| **Spolupráca (partneri)** | Družobné mestá, **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 10.000,- EUR ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, granty, iné zdroje |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Obyvatelia mesta Šaľa a družobných miest |
| **Indikátory monitoringu** | Počet kultúrnych podujatí realizovaných v spolupráci s partnerskými mestami |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Existujúce zmluvy o spolupráci rozšíriť o menované oblasti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.2.**  **Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.2.3 Oceňovanie osobností** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je oceniť osobnosti mesta Šaľa v súlade s VZN č. 15/2011, aktuálne VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa, ktoré zahŕňa:   * zverejnenie výzvy na predkladanie návrhov (v mesiaci august) * predkladanie návrhov na udelenie ocenení (do 30. 9. vrátane) * schválenie komisie pre udeľovanie ocenení v MsZ (na začiatku volebného obdobia) * posudzovanie návrhov v komisii pre udeľovanie ocenení (spravidla október) * schválenie návrhov v MsZ (nasledujúce MsZ po zasadnutí komisie) * slávnostné udelenie ocenení (december)   Oceňovanie v rámci podujatia Tvorivý čin roka |
| **Termín realizácie** | každoročne |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Vedúci MsKS, kancelária primátora mesta, **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Spolupráca (partneri)** | **~~Komisia kultúry a cestovného ruchu~~** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1000,- EUR ročne + 2500 EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet ocenených osobností |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.2.**  **Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.2.4 Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov**  **v oblasti kultúry** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je pravidelne realizovať prieskum o potrebách obyvateľov mesta Šaľa v oblasti kultúry, ktoré zahŕňa:   * vypracovať dotazník * realizácia prieskumu elektronicky (internet, web-stránka, facebook) na väčších podujatiach mesta * spracovanie pripomienok a návrhov * realizácia v rámci možností MsKS |
| **Termín realizácie** | Každoročne |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | ~~Vedúci MsKS a referenti MsKS~~ RRSaŠF |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 1000,- EUR ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet respondentov zapojených do prieskumu |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.2.**  **Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.2.5 Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“ - definovanie zariadení a vybavenia** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“, ktoré zahŕňa:   * rekonštrukcia fasády a výmena okien * oprava a zateplenie strechy * scénické osvetlenie divadelnej a bábkovej sály * osvetlenie estrádnej sály * výmeny sedačiek v divadelnej sále * výmena stolov a stoličiek v estrádnej sále * obnova obkladov v estrádnej a divadelnej sále * výmena podlahy v divadelnej a estrádnej sále * nákup zastrešenia, kopírky, prenosnej osvetľovacej a zvukovej techniky * zakúpenie akustického krídla do divadelnej sály   Aktivity sa týkajú tak domu kultúry ako aj Spoločenského domu vo Veči.  Dlhodobá starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste – údržba existujúcich pamätihodností na území Šale, Veče, Herméňa a Kiliča. |
| **Termín realizácie** | 2015 -~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | MsÚ, ~~Vedúci MsKS~~ |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 3, 7 mil. EUR + 12500 EUR + 15 000 EUR |
| **Zdroje** | EU, ŠR, rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Hodnota investovaných prostriedkov v EUR |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Vypracovaná projektová dokumentácia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.3.**  **Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.3.1 Spracovanie propagačných materiálov o meste** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je spracovať zoznam a zjednotiť propagačné materiály mesta Šaľa, ktoré zahŕňa:   * spracovať zoznam existujúcich propagačných materiálov * vypracovať podklady pre vytvorenie propagačných materiálov mesta-**dizajn manuál** (poklady –druh propagačných materiálov bol spracovaný v r.2014 * na základe podkladov tvorby propagačných materiálov mesta zadať ich realizáciu * publikovať materiály o histórii mesta, súčasnosti, o možnostiach mesta pre potreby cestovného ruchu a rozvoja kultúry   Označenie pamiatok tabuľami s QR kódmi |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2016~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Vedúci MsKS, kancelária primátora mesta |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 10.000,- EUR ročne |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, granty a dotácie |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy |
| **Indikátory monitoringu** | Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Dizajn manuál propagačných materiálov mesta bol spracovaný v r. 2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.3.**  **Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.3.2. Zriadenie mestskej galérie (regionálneho múzea) a kultúrno-informačného centra** |
| **Cieľ projektu** | Cieľom projektu je zriadenie mestskej galérie (regionálneho múzea) a kultúrno-informačného centra, ktoré zahŕňa:   * vytipovať interné resp. externé priestory vhodné na zriadenie mestskej galéria a kultúrno- informačného centra * rekonštrukcia priestorov * materiálne ( exponáty ) a technické vybavenie priestorov * personálne zabezpečenie ich činnosti   Preskúmať možnosti väčšieho a komplexnejšieho využívania kaštieľa pre kultúrne podujatia, napr. kultúrne dni kaštieľa. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Vedúci MsKS, kancelária primátora mesta |
| **Spolupráca (partneri)** | Archeologický krúžok CVČ, Dom ľudového bývania, ZUŠ, **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | 50.000,- EUR, v prípade nutnosti rekonštrukcie objektu cca 1 mil. EUR |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta, granty |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy, umelci a nadšenci umenia |
| **Indikátory monitoringu** | m2 vybudovanej galérie |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | |
| **Cieľ 7.:**  **Bohatý kultúrny život pre všetkých** | **Opatrenie 7.3.**  **Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer/názov projektu** | **7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ** |
| **Cieľ projektu** | V štruktúre mestského úradu vytvoriť podmienky pre zastrešenie agendy kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu, ako partnera pre MsKS a nositeľa úloh v tejto oblasti. Referát( oddelenie obsadiť kvalifikovaným zamestnancom/zamestnancami. Cieľom je aj posilnenie súčinnosti miest Šaľa, Galanta, Sereď v oblasti propagácie a cestovného ruchu, spolupráca s podnikateľskými subjektami a regionálnymi združeniami. |
| **Termín realizácie** | 2015-~~2020~~ 2022 |
| **Koordinátor a zodpovednosť** | Prednostka MsÚ |
| **Spolupráca (partneri)** | **Komisia kultúry a cestovného ruchu** |
| **Predpokladané finančné náklady v €** | Mzdové výdavky podľa podmienok odmeňovania - súčasť rozpočtu mesta |
| **Zdroje** | Rozpočet mesta |
| **Užívatelia a cieľové skupiny** | Turisti, návštevníci mesta, podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu |
| **Indikátory monitoringu** | Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia |
| **Stav pripravenosti projektu k 30.10.2015** | Projektová idea |

**Využitie participatívnych metód**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHSR ŠAĽA 2015 – 2020**  **Doplnenie a aktualizácie č.1 pre obdobie 2021-2022**  **Využitie participatívnych metód – zapojenie verejnosti** | | | |
| **Metóda** | **Informovanie verejnosti** | **Získavanie názorov verejnosti** | **Zohľadnenie názorov verejnosti** |
| **Tlačené materiály** |  |  |  |
| Verejné informačné tabule | ☺ | ☺ | ☺ |
| Letáky rozdávané na verejných podujatiach |  |  |  |
| Letáky rozposielané verejnosti priamo |  |  |  |
| Prístupne, jednoducho napísaný bulletin |  |  |  |
| Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika | ☺ | ☺ | ☺ |
| Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať |  |  |  |
| Technické správy /napríklad EIA/ | ☺ | ☺ | ☺ |
| Listy (priama pošta) |  |  |  |
| Plagáty |  |  |  |
| Pútač |  |  |  |
| Výstavky a expozície na verejných miestach |  |  |  |
| Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms | ☺ | ☺ | ☺ |
| **Využitie existujúcich médií** |  |  |  |
| Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach |  |  |  |
| Zverejňovanie informácií v miestnej tlači | ☺ | ☺ | ☺ |
| Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov |  |  |  |
| Tlačové konferencie |  |  |  |
| Stretnutia | ☺ | ☺ | ☺ |
| Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízií | ☺ | ☺ | ☺ |
| Reklama |  |  |  |
| **Informačné služby** |  |  |  |
| Telefónna informačná linka |  |  |  |
| Dni otvorených dverí |  |  |  |
| Návštevy lokalít (podobných obcí) |  |  |  |
| Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi |  |  |  |
| **Stretnutia** |  |  |  |
| Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami | ☺ | ☺ | ☺ |
| Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť) | ☺ | ☺ | ☺ |
| Verejné stretnutia | ☺ MsZ, Komisie, | ☺ MsZ, Komisie, | ☺ MsZ, Komisie, |
| Návšteva v dotknutom území | ☺ | ☺ | ☺ |
| Verejné semináre |  |  |  |
| Verejné vypočutie |  |  |  |
| Verejné vypočutie (s odbornou skupinou ) |  |  |  |
| Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov | ☺ | ☺ | ☺ |
| Brainstormingové stretnutia s verejnosťou |  |  |  |
| **Rozhovory a prieskumy** |  |  |  |
| Dotazník pre záujmové skupiny |  |  |  |
| Dotazník pre širokú verejnosť | ☺ | ☺ | ☺ |
| Prieskumy verejnej mienky | ☺ | ☺ | ☺ |
| **Poradné skupiny** |  |  |  |
| Miestne poradné skupiny | ☺ | ☺ | ☺ |
| Odborné poradné skupiny | ☺ | ☺ | ☺ |
| Pracovné skupiny | ☺ | ☺ | ☺ |
| **Riešenie problémov a metódy dosiahnutia konsenzu** |  |  |  |
| Využitie odborníkov vyškolených v metódach zapájania verejnosti |  |  |  |
| Využitie nezávislého moderátora/facilitátora |  |  |  |
| Brainstorming |  |  |  |
| Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby |  |  |  |
| Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora | ☺ | ☺ | ☺ |
| Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora |  |  |  |
| **Iné aktivity** |  |  |  |
| Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické) |  |  |  |
| Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií |  |  |  |

**Systém monitorovania a hodnotenia PHSR**

PHSR mesta Šaľa 2015-2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021-2022 je živým dokumentom, preto je nutné ho pravidelne vyhodnocovať, sledovať jeho plnenie a aktualizovať resp. dopĺňať podľa vývoja mesta a jeho potrieb..

Spracovanie Akčného plánu bolo realizované modulovým a participatívnym spôsobom, ktorý má za účel podľa potreby aktualizovať PHSR, doplniť nové projektové zámery, robiť korekcie v harmonograme realizácie aktivít prípadne doplniť a upresniť každoročne financovanie. Modulový spôsob bol zvolený predovšetkým z toho dôvodu, že po odsúhlasení PHSR sa v budúcnosti môžu ukázať ako potrebné nové projektové zámery, môžu byť rôzne výzvy na spracovanie projektov v rôznych oblastiach, ktoré nie je možné detailne v súčasnosti poznať. Z tohto dôvodu zodpovední pracovníci MsÚ a poslanci môžu kedykoľvek podľa potreby vstupovať do návrhov a podľa potreby ich aktualizovať v záujme operatívnosti a v záujme rozvoja mesta.

Realizácia PHSR 2015-2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021-2022 bude dôsledne sledovaná a monitorovaná a to nasledovným spôsobom:

* V rámci štruktúry MsÚ je vytvorený Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy ktorého úlohou bude monitorovať celkový proces implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie mesta,
* Odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa budú odborné komisie pri MsZ v Šali
  + **Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky**
  + **Komisia kultúry a cestovného ruchu**
  + **Komisia mládeže a športu**
  + **Komisia ekonomická**
  + **Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy**
  + **Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti**
  + **Komisia školstva**

Komisie sa budú podľa potreby (minimálne však raz ročne) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie.

Aktualizácia PHSR mesta Šaľa sa uskutoční aj:

* + v prípade legislatívnych zmien
  + v prípade potreby zapracovania nových zámerov potrebných pre rozvoj mesta
  + bude založená na princípe výberu priorít, opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných oblastí mesta.
* Jednotlivé opatrenia a aktivity budú realizované mestom Šaľa, jeho výkonnými zložkami, organizáciami (rozpočtovými a príspevkovými) zriadenými a založenými mestom, ako aj v spolupráci s ďalšími subjektmi verejného a súkromného sektora.Určený zamestnanec MsÚ - prednosta MsÚ bude koordinovať implementáciu akčného plánu aktivít PHSR a zapracovávanie projektových zámerov definovaných v PHSR mesta Šaľa so návrhu rozpočtov mesta. Proces realizácie opatrení a napĺňania cieľov stanovených v PHSR mesta Šaľa sa začne po schválení tohto dokumentu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
* zároveň v zmysle platnej legislatívy bude Mestskému zastupiteľstvu v Šali predložená každoročne správa o plnení PHSR „ pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov.
* podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.   
  o podpore regionálneho rozvoja, platného od 14.11.2014 a účinného od 1.1.2015 podľa § 12, definuje, že obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja medzi inými zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje  
   a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.

PHSR mesta Šaľa na roky 2015-2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021-2022 je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny   
v okolí, zmeny potrieb obyvateľov mesta a legislatívne zmeny. Bude podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces plánovania bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu, bude sa orientovať na využitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok a možných ohrození územia a bude sa neustále aktualizovať a prispôsobovať v súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života mesta. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta, ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí   
a preferenciách obyvateľov.

**Monitorovanie - všeobecné** ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu   
a environmentálnu politiku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka |
| Hospodárska politika |  |  |
| Počet obyvateľov mesta | MsÚ, ŠÚ SR | Počet obyvateľov s trvalým pobytom |
| Miera nezamestnanosti | ÚPSVaR SR, ŠÚ SR | Počet UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta | MsÚ, ostatné úrady a organizácie | EUR |
| Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste | Dotazníkový prieskum | % |
| Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život | Dotazníkový prieskum | % |
| Počet postavených nájomných bytov | MsÚ | Počet bytov |
| Plocha na pochovávanie | MsÚ | m2 |
| Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsP | Počet kamier |
| Sociálna politika |  |  |
| Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta | Mesto, ostatné úrady a organizácie | EUR |
| Počet opatrovateliek | OSS | počet |
| Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste | Dotazníkový prieskum | % |
| Environmentálna politika |  |  |
| Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia a čistoty v meste | Dotazníkový prieskum | % |
| Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách | Na základe porovnania reálnej spotreby | % |
| Podiel vyseparovaných zložiek KO | MsÚ | % |

**Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka |
| 1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy družstevná 22, Šaľa | Predpokladaná úspora energetickej náročnosti 50% | Na základe porovnania reálnej spotreby | Úspora v % |
| 1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika | Hodnota investície do majetku | MsÚ | EUR |
| 1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa | Úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ | SŠÚ | EUR |
| 1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební | Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu | SŠÚ |  |
| 1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení | Hodnota investícií v EUR | MsÚ | EUR |
| 1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ |  | SŠÚ |  |
| 1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu  Počet asistentov | SŠÚ | počet |
| 1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti výchovy MŠ, ZŠ | Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku | SŠÚ | počet |
| 2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp) | Km vybudovaného obchvatu | MsÚ | Km |
| 2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií | m2 rekonštruovaných komunikácií (lokality) | MsÚ | m2 |
| 2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/ | Počet vybudovaných parkovacích miest | MsÚ | počet |
| 2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy) | m vybudovaných cyklotrás | MsÚ | m |
| 2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD | Počet vybudovaných parkovacích miest  m vybudovaných cyklotrás  Počet parkovacích miest pre bicykle | MsÚ | počet  m  počet |
| 2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp) | m2 nového cintorína | MsÚ | m2 |
| 2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp | Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme | MsÚ, MsP | ks |
| 2.3.3 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART | ks inštalovaných SMART prvkov | MsÚ | ks |
| 3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón | Počet záznamov v databáze | MsÚ | počet |
| 3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov | Počet stretnutí | MsÚ | počet |
| 3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste | Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov | Dotazníkový prieskum | počet |
| 3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov | Zriadenie inkubátora- počet podnikateľov v inkubátore | MsÚ | počet |
| 3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov | Databáza podnikateľov- počet podnikateľov zaevidovaných v databáze | MsÚ | počet |
| 3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb | Počet vypracovaných analýz | MsÚ | ks |
| 3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb | Počet vybavených klientov v klientskom centre | MsÚ | počet |
| 3.2.1. Výstavba nájomných bytov | Počet novopostavených nájomných bytov | MsÚ | počet |
| 4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia | Počet vymenených svietidiel | MsÚ | ks |
| 4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT | m rekonštruovaných rozvodov tepla | MsÚ | m |
| 4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov | Zníženie energetickej náročnosti v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | energetická úspora v % |
| 4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD | Počet elektromobilov  Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi | MsÚ | ks  počet |
| 4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov | Počet vysadených prvkov zelene | MsÚ | ks |
| 4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody | Ušetrené EUR za stočné za vodu z artézskych studní | MsÚ | EUR |
| 4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste | % vyseparovaných zložiek KO  Počet čiernych skládok v meste  Počet vybudovaných stojísk kontajnerov | MsÚ | % vyseparovaných zložiek  počet  počet |
| 5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek | Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov | OSS | počet |
| 5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík) | Počet prepravených osôb | MsÚ | počet |
| 5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál | Počet stravníkov v mestskej časti Veča  Počet rozvezených jedál do domácností | OSS | počet  ks |
| 5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára | Kvalita života ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu, uspokojovanie ich potrieb a predĺženie doby neinštitucionálnej starostlivosti | OSS |  |
| 5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova dôchodcov | m2 revitalizovanej plochy  Počet nových hracích prvkov | OSS | m2  ks |
| 5.5.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov | Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom | MsÚ | počet |
| 5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby | Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti | MsÚ | počet |
| 5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii | Počet vytvorených, resp. udržaných pracovných miest v CHD | MsP | počet |
| 5.2.5. Zriadenie komunitného centra | Počet klientov komunitného centra | OSS | počet |
| 5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova | Počet klientov strediska ľudí bez domova | OSS | počet |
| 5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii. | Počet klientov | OSS | počet |
| 6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna | m2 zastrešenej ľadovej plochy | MsÚ | m2 |
| 6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk | Počet nových hracích prvkov | MsÚ | ks |
| 6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa, rekonštrukcia objektu plavárne | Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania |  | počet |
| 6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli športovej haly, býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 |
| 6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne | Energetická úspora v % | Na základe porovnania reálnej hodnoty | úspora v % |
| 6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí | Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí | MsKS | počet |
| 6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu | Počet nových športových zariadení | MsÚ | počet |
| 6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu | m2 revitalizovanej plochy | MsÚ | m2 |
| 6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov | Počet vybudovaných venčovísk | MsÚ | počet |
| 6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna | Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR | MsÚ | EUR |
| 7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov | Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ | MsKS  SŠÚ | počet |
| 7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží | Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet |
| 7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života | Počet subjektov zaregistrovaných v databáze | MsKS | počet |
| 7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry | Počet kultúrnych podujatá zorganizovaných v spolupráci partnerskými mestami | MsKS | počet |
| 7.2.3. Oceňovanie osobností | Počet ocenených osobností | MsKS | počet |
| 7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov | Počet respondentov zapojených do prieskumu | Dotazníkový prieskum | počet |
| 7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“ | Hodnota investovaných prostriedkov v EUR | MsÚ | EUR |
| 7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste | Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste | MsKS | ks |
| 7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra | m2 vybudovanej galérie | MsÚ | m2 |
| 7.3.3. Vytvorenie oddelenia **(**referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ | Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia | MsÚ | počet |